## Présentation BASE
ACORUS INGENIERIE
46, Rue des Vieilles Vignes - 77183 Croissy-Beaubourg
R.C.S MEAUX B 815 404 645
| DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) : |  |  |  |  | Le 06 Juin 2023
Indice 06
| Travaux à exécuter pour le compte de : | Sur le chantier :
| ANTIN Résidences | La résidence LE MARCHE
| 59, Rue de Provence | 26-36/50-60 Place du Marché
| 75439 - Paris Cedex09 | 77 190 DAMMARIE-LES-LYS
LOT GROS-ŒUVRE
Description des travaux :
REPRISE DE 2 LINTEAUX PAR 2 PORTIQUES OU 4 CONSOLES - RESIDENCE MARC
|  |  | Quantités |  | EUROS
Art | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | MOE | Entrep | PU | Produit | TOTAL
|  | 0 | 0 |  |  | 0
5.1 | INSTALLATION ET TRAVAUX PREPARATOIRES | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.1.1 | Amené et repli du matériel | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Un bureau de chantier | u | 1 |  |  | 0
0 | Un réfectoire | u | 1 |  |  | 0
0 | Des vestiaires | u | 1 |  |  | 0
0 | Des sanitaires (WC et Douches) | u | 1 |  |  | 0
0 | Le montage et le démontage de la base vie | ens | 1 |  |  | 0
0 | Les transports aller-retour de la base vie | ens | 1 |  |  | 0
0 | L'aménagement des accès au chantier | ens | 1 |  |  | 0
0 | Le branchement d'électricité | u | 1 |  |  | 0
0 | Le branchement d'eau | u | 1 |  |  | 0
0 | Les frais de consommation (électricité et eau) | ens | 1 |  |  | 0
0 | Le nettoyage et entretien de la base vie | ens | 1 |  |  | 0
5.1.2 | Signalisation et sécurisation | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Un panneau de chantier | u | 1 |  |  | 0
0 | Une signalisation de chantier | ens | 1 |  |  | 0
0 | Des clôtures de chantier | ml | 41.2 |  |  | 0
5.1.3 | Local et aire de stockage | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Un container d'au moins 9 m3 | u | 1 |  |  | 0
0 | Une aire de stockage des matériaux | u | 1 |  |  | 0
0 | Les transports aller-retour | ens | 1 |  |  | 0
5.1.4 | Etudes techniques | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | Il est demandé aux entreprises qui répondent de proposer la solution béton ou/et les solutions métalliques. Dans le cas où l’entreprise répond aux solutions métalliques, nous demandons sous peine de rejet de l’offre, la réponse aux deux propositions : portiques et consoles pour pouvoir faire le choix sur site en fonction des ceintures béton présentes entête de voiles. | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.1.4.1 | Dans le cas de 2 portiques béton | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | L'analyse géotechnique des fondations et des sols aux extrémités des murs latéraux des garages N°01 et N°20 | ens | 1 |  |  | 0
0 | L’étude de structure béton permettant de sécuriser les extrémités de dalles constitutives du plafond du parking, | ens | 1 |  |  | 0
0 | L’ensemble des plans d’exécution nécessaires à la parfaite réalisation de ses ouvrages et au suivi postérieur pour l’entretien ou les modifications éventuelles | ens | 1 |  |  | 0
5.1.4.2 | Dans le cas de 2 portiques métalliques | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | L’étude de reprise par des portiques fixés en bas des mur grâce à des corbeaux à dimensionner, | ens | 1 |  |  | 0
0 | L’étude de structure béton permettant de sécuriser les extrémités de dalles constitutives du plafond du parking, | ens | 1 |  |  | 0
0 | L’ensemble des plans d’exécution nécessaires à la parfaite réalisation de ses ouvrages et au suivi postérieur pour l’entretien ou les modifications éventuelles | ens | 1 |  |  | 0
5.1.4.3 | Dans le cas de 4 consoles métalliques | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | L’étude de reprise en moisage des demi-linteaux notamment pour la mise en place du profilé intérieur, | ens | 1 |  |  | 0
0 | L’étude de structure béton permettant de sécuriser les extrémités de dalles constitutives du plafond du parking, | ens | 1 |  |  | 0
0 | L’ensemble des plans d’exécution nécessaires à la parfaite réalisation de ses ouvrages et au suivi postérieur pour l’entretien ou les modifications éventuelles | ens | 1 |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.1.5 | Constat d'huissier | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Constat d'huissier | ens | 1 |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.2 | CONSOLIDATION DES NEZ DE DALLE | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | Il est demandé aux entreprises qui répondent de proposer la solution béton ou/et les solutions métalliques. Dans le cas où l’entreprise répond aux solutions métalliques, nous demandons sous peine de rejet de l’offre, la réponse aux deux propositions : portiques et consoles pour pouvoir faire le choix sur site en fonction des ceintures béton présentes entête de voiles. | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.2.1 | Mise en œuvre de 2 portiques en béton supports des extrémités de dalle | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | La mise en œuvre des 4 massifs béton nécessaire à la réalisation des portiques, | m³ | 8 |  |  | 0
0 | Les 4 poteaux soutien des futurs linteaux des garages, | m³ | 0.54 |  |  | 0
0 | Les 2 linteaux arqués en sous-œuvre support des extrémités des dalles de plafond des parkings en s’assurant de la jonction entre les linteaux et les deux dalles par un béton sans rétreint et une compression des coffrages après coulage, | m³ | 0.45 |  |  | 0
0 | La dépose des coffrages et le nettoyage du site, | u | 1 |  |  | 0
0 | L’évacuation des excédents dans une décharge au libre choix de l'entrepreneur. | m³ | 2 |  |  | 0
5.2.2 | Mise en œuvre de 2 portiques en acier supports des extrémités de dalle | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | La mise en œuvre des 4 corbeaux fixés sur les voiles nécessaire à la réalisation des portiques, | u | 4 |  |  | 0
0 | Le positionnement des 4 poteaux soutien des futurs linteaux des garages, | u | 4 |  |  | 0
0 | La réalisation des 2 linteaux arqués en sous-œuvre support des extrémités des dalles de plafond des parkings en s’assurant de la jonction entre les linteaux additionnels et les deux dalles par calage. | u | 2 |  |  | 0
0 | Le nettoyage du site, | u | 1 |  |  | 0
0 | L’évacuation des excédents dans une décharge au libre choix de l'entrepreneur. | m³ | 2 |  |  | 0
5.2.3 | Mise en œuvre de 4 consoles en acier supports des extrémités de dalle | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | La dépose des 6 portes de garages N°01, 02, 19, 20, 21 et 40, | u | 6 |  |  | 0
0 | L’ouverture des hauts des voiles côté intérieur des garages pour le passage des profilées intérieurs du moisage, | u | 4 |  |  | 0
0 | La mise en place des 8 profilés de moisage de part et d’autre des demis-linteaux des garages N°01 et N°20, | u | 8 |  |  | 0
0 | La repose des portes des six garages, | u | 6 |  |  | 0
0 | Le nettoyage du site, | u | 1 |  |  | 0
0 | L’évacuation des excédents dans une décharge au libre choix de l'entrepreneur. | m³ | 2 |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.2.4 | Protection contre le feu des ouvrages | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | La mise en œuvre d’un flocage ou d’une peinture intumescente CF 3h sur les portiques ou les consoles conformément aux règles de l’art. | u | 1 |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| MONTANT DES TRAVAUX cas de 2 portiques bétons HT | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| TVA 10,00% | [5 empty] | 0
| MONTANT DES TRAVAUX TTC | [5 empty] | 0
| MONTANT DES TRAVAUX cas de 2 portiques métalliques HT | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| TVA 10,00% | [5 empty] | 0
| MONTANT DES TRAVAUX TTC | [5 empty] | 0
| MONTANT DES TRAVAUX cas de 4 consoles métalliques HT | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| TVA 10,00% | [5 empty] | 0
| MONTANT DES TRAVAUX TTC | [5 empty] | 0
"Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera repercutée sur ces prix."