Groupe ActionLogement

12, Boulevard René Cassin

CS 71038

06205 Nice Cedex 3

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Septembre 2023

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Pièce n° 2

Electricité

Pièce commune à tous les lots

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES	5

1.1.	Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l’entrepreneur	5

1.2.	Tranches et lots	5

1.3.	Intervenants	6

1.3.1. Maître d’ouvrage	6

1.3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché	6

1.3.3. Conduite d'opération	6

1.3.4. Maîtrise d'œuvre	6

1.3.5. Contrôle technique	6

1.3.6. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)	6

1.3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)	6

1.3.8. Autres intervenants	6

1.4.	Travaux intéressant la défense – Obligation de discrétion	6

1.5.	Contrôle des coûts de revient	7

1.6.	Dispositions générales	7

1.6.1 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail	7

1.6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers	7

1.6 3. Assurances	7

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE	9

2.1. Pièces Particulières - Ordre de priorité	9

2.2. Pièces Générales	9

2.3. Autres pièces générales de référence	9

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES	10

3.1. Répartition des paiements	10

3.2. Tranches de travaux	10

3.3. Répartition des dépenses communes du chantier	10

3.3.1. Dépenses d’investissement.	10

3.3.2. Dépenses d’entretien.	10

3.4. Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de règlement des comptes - Travaux en régie	10

3.4.1. Modalités d’établissement des prix.	10

3.4.2. Prestations fournies gratuitement à l’entreprise.	12

3.4.3. Caractéristiques des prix pratiqués.	12

3.4.4. Documents concernant les prix à fournir au début des travaux.	12

3.4.5. Travaux en régie.	12

3.4.6. Modalités de règlement des comptes.	12

3.4.7. Délais de paiement.	12

3.4.8. Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine.	13

3.4.9. Approvisionnements.	13

3.5. Variation dans les prix	13

3.5.1. Type de variation des prix.	13

3.5.2. Mois d’établissement des prix du marché.	13

3.5.3. Choix des index de référence.	13

3.5.4. Modalités d'actualisation des prix actualisables.	13

3.5.5. Modalités de révision des prix.	14

3.5.6. Variations des frais de coordination.	14

3.5.7. Révisions provisoires.	14

3.5.8. Application de la taxe à la valeur ajoutée.	14

3.6. Paiement des cotraitants et des sous-traitants	14

3.6.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché.	14

3.6.2. Modalités de paiement direct.	15

3.7. Montant minimum et maximum des commandes	16

3.8. Intérêts moratoires	16

ARTICLE 4 – DELAI D’EXECUTION	17

4.1. – Organisation locale	17

4.2. – Maintien des profils adaptés	17

4.3. – Emission des bons de commande	17

4.4. – Exécution des prestations par une autre entreprise	17

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE	18

5.1. Retenue de Garantie	18

5.2. Avance	18

5.3. Avance sur matériels	18

ARTICLE 6 – PENALITES	19

6.1. Pénalités de retard	19

6.2. Autres pénalités	19

6.2.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	19

6.2.2. Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution	19

6.2.3. Non-respect de l'interdiction de fumer	19

6.2.4. Non-respect du tri des déchets sur le chantier	19

6.2.5. Pénalités pour manquement à une obligation concernant la sécurité et la protection de la santé	20

6.2.6. Non-respect des mesures barrières de sécurité et du protocole COVID	20

ARTICLE 7 – CONDITIONS D’EXECUTION	21

7.1. – Organisation locale	21

7.2. – Maintien des profils adaptés	21

7.3. – Emission des bons de commande	21

7.4. – Exécution des prestations par une autre entreprise	21

ARTICLE 8 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS	22

8.1. Provenance des matériaux et produits	22

8.2. Mise à disposition de carrières ou lieux d’emprunt	22

8.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits	22

8.3.1. Essais sur le chantier de qualité des matériaux.	22

8.3.2. Essais avant livraison sur le chantier de qualité des matériaux.	23

8.3.3. Autres essais de qualité des matériaux.	23

8.4. Prise en charge, manutention et conservation par l’entrepreneur des matériaux et produits fournis par le Maître d’Ouvrage	23

ARTICLE 9 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX	24

9.1. Période de préparation - Programme d’exécution des travaux	24

9.2. Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail	24

9.3. Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail	24

9.4. Organisation - Sécurité et protection de la santé des chantiers	24

9.4.1. Facilités accordées à l’entreprise pour le chantier.	25

9.4.2. Installations à réaliser par l’entreprise.	25

9.4.3. Transport par voie d’eau.	25

9.4.4. Emplacements mis à disposition pour stockage.	25

9.4.5. Protection de la santé et sécurité.	25

9.4.6. Signalisation de chantier.	25

9.4.7. Réglementations particulières.	25

9.4.8. Restrictions des communications.	25

9.4.9. Clauses diverses concernant le chantier.	26

9.4.10. Utilisation des voies publiques.	26

ARTICLE 10 – AUTRES OBLIGATIONS DU TITULAIRE	27

10.1. Obligations relatives à la sous-traitance	27

10.2. Obligations relatives au dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail)	27

ARTICLE 11 – RESILIATION	28

ARTICLE 12 – REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES	28

ARTICLE 13 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX	28

# ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

#### Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l’entrepreneur

IN’LI PACA une filiale du groupe Action Logement, bailleur d’un parc de plus de 4 500 logements environ à ce jour, qui depuis plus de 60 ans gère paritairement la participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du logement des salariés.

Le présent appel d’offre concerne les travaux d’électricité sur l’ensemble du parc immobilier d’IN’LI PACA.

Le présent marché est rémunéré par un DPGF indépendamment des quantités mises en œuvre pour leur réalisation.

A défaut d’indication dans l’Acte d’Engagement (A.E.) du domicile élu par l’Entrepreneur à proximité des travaux, la notification se rapportant au marché sera valablement faite chez le maitre d’ouvrage jusqu’à ce que l’Entrepreneur ait fait connaître à la personne responsable du marché, l’adresse du domicile qu’il aura élu.

Ces prestations devront être exécutées de façon à perturber le moins possible des locataires.

La description des travaux est indiquée dans le CCTP, si nécessaire complétée de documents annexés.

#### Tranches et lots

Le marché est reparti géographiquement en 3 lots ci-après désignés :

| LOTS | Nature des prestations | Règlement |
| --- | --- | --- |
| 1 | Electricité- secteur 13 | Prix global et forfaitaire |
| 2 | Electricité- secteur 83 | Prix global et forfaitaire |
| 3 | Electricité- secteur 84 | Prix global et forfaitaire |

#### Intervenants

### 1.3.1. Maître d’ouvrage

IN’LI PACA - Groupe ActionLogement

12, Boulevard René Cassin

CS 71083

06205 Nice Cedex 3

Tel :04 92 15 50 50

### 1.3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre en sus des renseignements exigés par le chapitre III du Code de la Commande Publique :

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics (1 ° de l'article R2193-1 du Code de la Commande Publique) ;

- Une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n02 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L8221-1, L8221-2, L8221-3, L8221-5, L8251-1, L8231-1, L8241-1 et L8241-2 du Code du Travail ;

- Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références) ;

- L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle visée à l'article 1.6.3 ci-après.

### 1.3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

### 1.3.4. Maîtrise d'œuvre

Sans objet.

### 1.3.5. Contrôle technique

Sans objet.

### 1.3.6. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

Sans objet.

### 1.3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

### 1.3.8. Autres intervenants

Sans objet.

#### Travaux intéressant la défense – Obligation de discrétion

Sans objet.

#### Contrôle des coûts de revient

Sans objet.

#### Dispositions générales

### 1.6.1 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la main d'œuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des article D8254-2, D8254-4 et D8254-5 du Code du Travail et avant tout commencement d'exécution, le titulaire doit remettre au maître de l'ouvrage une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10 %.

### 1.6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'Union européenne sans avoir d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit à ce que l'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R2193-4 du Code de la Commande Publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°	………………………………du ……………………………… ayant pour objet ………………………………

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français."

### 1.6 3. Assurances

A. Responsabilité

D'une façon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil.

B. Assurance de responsabilité civile pendant et après travaux

Les titulaires et, leurs sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître de l'ouvrage, à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de l'opération en cours de réalisation ou après sa réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent être étendues aux dommages causés aux parties anciennes du fait de l'opération.

Par dérogation à l’article 8 du CCAG Travaux, le titulaire devra impérativement transmettre à l’acheteur, avant la signature du marché, et à tout moment durant l’exécution du marché, sur demande de l’acheteur et dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande, les attestations d’assurance signées de sa Compagnie d’Assurances ou de son représentant local garantissant qu’il est bien titulaire d’une assurance de responsabilité civile professionnelle pour les prestations faisant l’objet du marché.

Pour justifier l'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mêmes conditions de garantie. Ils doivent adresser ces attestations au maître de l'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du maître de l'ouvrage, les titulaires doivent justifier à tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

# ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

#### 2.1. Pièces Particulières - Ordre de priorité

- L’Acte d’Engagement (A.E.), dont l’exemplaire unique original, conservé dans les archives du maître d’ouvrage, fait seule foi,

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)

- Le Cahier des Spécifications Techniques (C.C.T.P.)

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)

- Actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché le cas échéant

En cas de contradiction entre les différentes pièces, l’interprétation la plus favorable au Maitre d’ouvrage prévaudra.

#### 2.2. Pièces Générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois est défini au §3.5.2. :

- Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Travaux (C.C.A.G. Travaux) dans sa dernière version 2021,

- Le Code du Travail, dernière version 2023.

#### 2.3. Autres pièces générales de référence

- L’ensemble des normes françaises et spécifications techniques détaillées, établi par les groupes d’études des marchés.

- Tous les textes réglementaires qui seraient promulgués après la notification du présent marché (normes européennes, réglementations nationales) imposant le respect de règles techniques ou de sécurités applicables aux travaux sur les voies publiques ou privées.

Les pièces générales ne sont pas jointes au dossier, le candidat étant réputé les connaitre et en faire application pour toute la durée du marché. Aucune réclamation ne pourra être élevée sur et en raison de l’ignorance par le titulaire, d’un ou plusieurs prescriptions de l’un quelconque de ces textes.

En cas de divergences entre les exigences mentionnées dans les pièces générales, les plus strictes sont utilisées.

# ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

#### 3.1. Répartition des paiements

L’Acte d’Engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l’entrepreneur titulaire de ce marché et à ses sous-traitants.

#### 3.2. Tranches de travaux

Sans objet

#### 3.3. Répartition des dépenses communes du chantier

### 3.3.1. Dépenses d’investissement.

Les clauses du C.C.A.G Travaux sont seules applicables.

### 3.3.2. Dépenses d’entretien.

Les clauses du C.C.A.G Travaux sont seules applicables.

#### 3.4. Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de règlement des comptes - Travaux en régie

### 3.4.1. Modalités d’établissement des prix.

Les prix du marché sont établis hors taxes et réputés établis,

 En tenant compte de toutes les sujétions d’exécution des prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécuteront ces prestations,

 En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la santé.

 En tenant compte de tous les frais afférents au conditionnement, à l’emballage, à la manutention, à l’assurance, au stockage, au transport jusqu’au lieu de livraison et à l’installation des matériaux qui seront utilisés pour effectuer les travaux commandés,

En tenant compte de l’accès difficile au site du chantier (parking, zone de stockage et de livraison, etc),

 En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels ci-après, lorsqu’ils ne dépassent pas les intensités et les durées limites ci-après :

| Nature du phénomène | Intensité et durée limites |
| --- | --- |
| Vent | 130 km/h pendant 8 heures consécutives |
| Neige | 70mm/jour |
| Pluie | 150mm/jour |

Dans le cadre de son marché, l’entrepreneur supportera sans indemnité,

 Les interruptions de travail, qui seront décidées et jugées nécessaires par le Maître d’Œuvre, ou par l’entrepreneur lui-même, de manière à ne pas gêner les occupants des lieux des travaux et les prémunir contre tous accidents.

Il supportera également les dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par la suite de son imprévision ou de sa négligence ;

 Des conditions et contraintes liées au maintien des accès, notamment de secours, au maintien de la circulation au bénéfice des véhicules de secours, bennes à ordures, véhicules des services publics ainsi que la circulation piétonne des usagers ;

 Des conditions et contraintes liées au travail en milieu occupé ;

 De l’exécution de travaux simultanés et contigus, ne faisant pas partie de ceux dévolus à l’entreprise, mais nécessaires à la réalisation des travaux en général ;

 De l’intervention simultanée et contiguë des services concessionnaires et autres intervenants ;

 De la présence de canalisations et ouvrages existants ou de la modification des branchements ou des conduites concessionnaires non prévues ;

 De la nécessité de ne pas interrompre l’écoulement des eaux usées et pluviales ;

 De l’obligation de l’entrepreneur de se soumettre aux prescriptions des concessionnaires en vue de la sauvegarde de leurs ouvrages ;

 De l’établissement et la maintenance des panneaux d’information de chantier, le maintien de la signalisation de chantier de jour, comme de nuit ainsi que l’entretien de la totalité des chaussées ;

Frais de chantier à prendre en compte

Les frais de chantier à prendre en compte sont, entre autres :

- Les frais éventuels de branchements, d’installation et de consommations pour chantier : de l’eau, de l’électricité et du téléphone,

- Les frais éventuels de gardiennage,

- Les frais éventuels de protection de chantier et de clôture (dans le cas d’une zone de stockage à l’extérieur de la zone des travaux)

- Les frais relatifs à l’hygiène et à la propreté du chantier,

- Les frais de réparation des dégâts occasionnés à ses propres travaux par tiers non identifiés,

- Les frais de constitution et de fonctionnement du Comité d’Hygiène et de Sécurité,

- Les panneaux de chantier dont les modalités sont à définir avec le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage.

Par la signature de l’acte d’engagement propre à son marché, l’entrepreneur reconnaît qu’il a parfaitement connaissance de toutes les prescriptions garanties, sujétions et obligations résultant de la loi, des règlements du marché, des prescriptions techniques et réglementaires, impôts, taxes ou redevances de toutes natures, existant dix jours calendaires avant la date limite de remise des offres.

Il s’engage à apporter au maître d’ouvrage l’assistance de ses compétences professionnelles pour la réalisation de travaux parfaitement adaptés à leurs fonctions et aux caractéristiques particulières des opérations projetées. Il devra en conséquence signaler par écrit dans les meilleurs délais toutes anomalies dans les documents qui lui seraient transmis par le maître d’ouvrage.

Observations sur les pièces écrites du marché.

Le D.P.G.F. et le C.C.T.P. se complètent réciproquement sans que l’entrepreneur puisse faire état après remise et réception de son offre, d’une discordance éventuelle qu’il n’aurait pas signalée en temps utile. L’entrepreneur est tenu de vérifier avant toute exécution les côtes figurant aux dessins, et de signaler au Maître d’Ouvrage, les erreurs qui pourraient être constatées.

Tous les détails techniques, complètement décrits ou non, font partie intégrante des prix unitaires afin de réaliser des ouvrages conformes aux règles de l’art.

S’il existait quelques omissions ou erreurs dans les divers documents, l’entrepreneur serait tenu de les réparer et de les prévoir dans ses prix unitaires. Le montant des travaux, hormis le cas de changement de projet, ne pouvant être modifié sauf accord intervenu avant exécution avec le maître de l’ouvrage. Accord qui ne peut être concrétisé que par ordre de service, avant exécution des travaux.

### 3.4.2. Prestations fournies gratuitement à l’entreprise.

Sans objet.

### 3.4.3. Caractéristiques des prix pratiqués.

Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés :

Par application aux quantités de la D.P.G.F. et suivant la description figurant au Cahier des Clauses Techniques Particulières.

### 3.4.4. Documents concernant les prix à fournir au début des travaux.

Sans objet.

### 3.4.5. Travaux en régie.

Sans objet.

### 3.4.6. Modalités de règlement des comptes.

Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes : les comptes sont réglés au fur et à mesure de l’avancement des prestations, après certification du service fait, jusqu’à leur parfait achèvement et admission sans réserve, selon les règles de la comptabilité publique.

Le droit de percevoir des acomptes mensuels est néanmoins reconnu au titulaire si ce dernier est une petite et moyenne entreprise ou une société coopératives ouvrière de production au sens de l’article R2191-22 du Code de la Commande Publique.

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours sous réserve de son acceptation par le maître d’Ouvrage.

Les factures mensuelles afférentes au marché seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- Les nom, n° Siret et adresse du créancier

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé à l’acte d’engagement ;

- le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que le cas échéant la date et le numéro du bon de commande ;

- la fourniture livrée ;

- la date de livraison ;

- le montant hors T.V.A de la fourniture exécutée, éventuellement ajusté ou remis à jour ;

- le taux et le montant de la T.V.A et les taxes parafiscales le cas échéant ;

- le montant total des fournitures livrées.

### 3.4.7. Délais de paiement.

Le mode de paiement des factures s’effectuera dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la facture, conformément à l’Article R2192-10 du Code de la Commande Publique.

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire du marché, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai.

Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées dans le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 (JO du 31/03/13) relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Le taux des intérêts moratoires prévu au I de l'article 8 du décret précité est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

### 3.4.8. Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine.

Sans objet.

### 3.4.9. Approvisionnements.

Sans objet.

#### 3.5. Variation dans les prix

### 3.5.1. Type de variation des prix.

Le marché est réénuméré à la D.P.G.F.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-après :

- Le marché est traité avec prix ferme et actualisable.

### 3.5.2. Mois d’établissement des prix du marché.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois correspondant à la date de remise des offres indiquées dans le Règlement de la Consultation, appelé mois zéro.

### 3.5.3. Choix des index de référence.

Les prix des prestations figurant à la D.P.G.F. sont fermes jusqu'au 31 décembre 2024.

Les prix sont révisables annuellement au 2 janvier de chaque année, à partir de 2025, sur la base des derniers indices connus.

L’index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations est :

Index du bâtiment – BT 47 – Electricité - Base 2010

L’indice de départ lo est celui du mois de juin 2023 : 125.9

### 3.5.4. Modalités d'actualisation des prix actualisables.

L'actualisation est effectuée par l'application au prix du marché ou du lot concerné d'un coefficient donné par la formule :

Cn = I ( d - 3 ) / Io

Dans laquelle Io et I (d - 3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d - 3) par l'index de référence I du marché ou du lot concerné sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

### 3.5.5. Modalités de révision des prix.

Sans objet.

### 3.5.6. Variations des frais de coordination.

Sans objet.

### 3.5.7. Révisions provisoires.

Sans objet.

### 3.5.8. Application de la taxe à la valeur ajoutée.

Les montants des sommes versées aux entrepreneurs sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l’établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l’établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

#### 3.6. Paiement des cotraitants et des sous-traitants

L’entrepreneur titulaire du marché est chargé d’exécuter, suivant les règles de l’art, les travaux pour lesquels sa soumission a été acceptée par le maître d’ouvrage. Il ne pourra charger un autre entrepreneur de cette mission en lui sous-traitant ces travaux que dans les conditions prévues notamment aux articles 3 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 consolidée sur la sous-traitance.

### 3.6.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché.

Conformément aux stipulations de l’article 3.6 du C.C.A.G Travaux, le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, à condition d’avoir obtenu de la personne responsable du marché l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

En vue d’obtenir cette acceptation ou cet agrément, il remet contre récépissé à la personne responsable du marché ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une déclaration mentionnant :

- la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue,

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé,

- les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant envisagé de chaque sous-traité. Sont précisés, notamment la date d’établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités, etc.

Lorsqu’un sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d’acceptation, d’établir que le nantissement dont le marché a pu faire l’objet ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

- les renseignements mentionnés à l’Article 3.4.2 du C.C.A.G. Travaux,

- la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R2112-2 du Code de la Commande Publique, pour les situations de nantissement ou de cession de créances,

- le comptable assignataire des paiements, ainsi que le compte à créditer.

L’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par l’entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance ; si ce fournisseur est un cotraitant, l’avenant ou l’acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés solidaires.

Dans tous les cas, l’acte spécial ou l’avenant au marché devra indiquer :

 La nature et le montant des prestations sous-traitées,

 Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant,

 Les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, à savoir :

- Les modalités de calcul et de versement des avances et acomptes,

- La date ou le mois d’établissement des prix,

- Les modalités de révision des prix,

- Les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses,

- La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R2112-2 du Code de la Commande Publique,

- Le comptable assignataire des paiements.

### 3.6.2. Modalités de paiement direct.

Conformément à la loi susmentionnée, les sous-traitants doivent être agréés. Le titulaire du marché qui envisage de recourir à la sous-traitance procèdera préalablement à un examen attentif des compétences techniques des entreprises candidates.

Il s’assurera, au moment de la conclusion du contrat avec elle, que celle-ci est bien dans une situation régulière au regard de ses obligations fiscales et sociales, et s’engagera à respecter toutes les dispositions du Code du Travail, y compris concernant le travail clandestin, et les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 à l’égard de ses propres sous-traitants.

De plus, le titulaire qui sous-traite devra intégrer dans le ou les contrats de sous-traitance, les prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 consolidée.

Pour les sous-traitants, le titulaire joindra au projet de facture, en double exemplaire, une attestation indiquant la somme à régler par le Maître d’Ouvrage à chaque sous-traitant concerné.

Cette somme tient compte d’une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et incluant la T.V.A.

#### 3.7. Montant minimum et maximum des commandes

Sans objet

#### 3.8. Intérêts moratoires

Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées dans le décret n° 2013 -269 du 29 mars 2013 (JO du 31/03/13) relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de commande publique.

Le défaut de paiement dans le délai global précisé ci-dessus fait courir de plein droit des intérêts moratoires

Le taux de ces intérêts moratoires prévu au I de l’article 8 du décret précité est égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

# ARTICLE 4 – DELAI D’EXECUTION

#### 4.1. – Organisation locale

L’entreprise doit organiser tout au long du marché son organisation locale afin d’assurer la bonne exécution des prestations, et pouvoir être contactée à tout moment les jours ouvrés du lundi 8h au vendredi 18h.

#### 4.2. – Maintien des profils adaptés

Dans un souci de bonne exécution du marché, le titulaire est tenu, en cas de modification dans la composition de ses équipes, de demander à In’Li PACA l’acceptation des modifications de profils pour les personnes qui seraient chargées de l’exécution du présent marché.

#### 4.3. – Emission des bons de commande

Les commandes, émises au fur et à mesure des besoins, sont formalisées par l’envoi d’un bon de commande par mail et/ou par courrier.

Les bons de commande indiquent :

  - la référence du marché,

  - la désignation de la prestation,

  - la quantité commandée,

  - le lieu d'exécution ou de livraison,

  - le délai d'exécution des prestations.

#### 4.4. – Exécution des prestations par une autre entreprise

In’Li PACA se réserve le droit, sans que l’entrepreneur attributaire puisse prétendre à une indemnité quelconque de faire exécuter les prestations par un ou plusieurs autres entrepreneurs, quel que soit le montant de la dépense, dans les cas suivants :

- en cas d’urgence,

- en cas d’impossibilité par l’attributaire de réaliser les prestations demandées,

- au titre de l’expérimentation, soit par des inventeurs ou par des entrepreneurs de son choix, de tout systèmes ou procédés nouveaux applicables à une tranche quelconques de prestations de l’entreprise.

# ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

#### 5.1. Retenue de Garantie

Sans objet.

#### 5.2. Avance

Sans objet.

#### 5.3. Avance sur matériels

Sans objet.

# ARTICLE 6 – PENALITES

#### 6.1. Pénalités de retard

Par dérogation à l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journalière de retard de 300 € par jour calendaire de retard.

Les pénalités de retard ne sont pas assujetties à TVA.

#### 6.2. Autres pénalités

  - Perte de clés, pénalité de 30 €.

  - Perte de badge, pénalité de 60 €

#### 6.2.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le titulaire procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un délai de trente jours après la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou être vendus aux enchères publiques.

Les mesures définies ci-dessus sont appliquées sans préjudice d'une pénalité de 200 € par jour de retard.

#### 6.2.2. Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution

Après réception, en cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir par le Titulaire visé par l'article 7.4 et conformément à l'article 40 du CCAG Travaux, une pénalité de 200 € sera appliquée.

#### 6.2.3. Non-respect de l'interdiction de fumer

Pénalité de 100 € par infraction.

#### 6.2.4. Non-respect du tri des déchets sur le chantier

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier, l'entreprise en infraction encourt, sans mise en demeure préalable, et par dérogation à l'article 36.1 du CCAG

Travaux, une pénalité fixée à 200 € par jour d'infraction.

### 6.2.5. Pénalités pour manquement à une obligation concernant la sécurité et la protection de la santé

En cas de non-respect par le titulaire ou l’un de ses sous-traitants d’une obligation concernant la santé ou la sécurité des travailleurs, il sera appliqué une pénalité de 75 € HT par jour et par manquement, sans mise en demeure préalable.

En cas de non-respect par une entreprise ou un de ses sous-traitants des délais fixés à l'article 4.1 du présent CCAP et concernant la santé ou la sécurité des travailleurs, une pénalité, égale à 200 € par jour de retard, sera opérée sur les sommes dues au titulaire, sans mise en demeure préalable, par dérogation à l'article 52.1 du CCAG Travaux.

#### 6.2.6. Non-respect des mesures barrières de sécurité et du protocole COVID

Pénalité de 100 €HT par infraction constatée.

# ARTICLE 7 – CONDITIONS D’EXECUTION

#### 7.1. – Organisation locale

L’entreprise doit organiser tout au long du marché son organisation locale afin d’assurer la bonne exécution des prestations, et pouvoir être contactée à tout moment les jours ouvrés du lundi 8h au vendredi 18h.

#### 7.2. – Maintien des profils adaptés

Dans un souci de bonne exécution du marché, le titulaire est tenu, en cas de modification dans la composition de ses équipes, de demander à In’Li PACA l’acceptation des modifications de profils pour les personnes qui seraient chargées de l’exécution du présent marché.

#### 7.3. – Emission des bons de commande

Les commandes, émises au fur et à mesure des besoins, sont formalisées par l’envoi d’un bon de commande par mail et/ou par courrier.

Les bons de commande indiquent :

  - la référence du marché,

  - la désignation de la prestation,

  - la quantité commandée,

  - le lieu d'exécution ou de livraison,

  - le délai d'exécution des prestations.

#### 7.4. – Exécution des prestations par une autre entreprise

In’Li PACA se réserve le droit, sans que l’entrepreneur attributaire puisse prétendre à une indemnité quelconque de faire exécuter les prestations par un ou plusieurs autres entrepreneurs, quel que soit le montant de la dépense, dans les cas suivants :

- en cas d’urgence,

- en cas d’impossibilité par l’attributaire de réaliser les prestations demandées,

- au titre de l’expérimentation, soit par des inventeurs ou par des entrepreneurs de son choix, de tout systèmes ou procédés nouveaux applicables à une tranche quelconques de prestations de l’entreprise.

# ARTICLE 8 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

#### 8.1. Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants dont le choix n’est pas laissé à l’entrepreneur ou n’est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.

L’entrepreneur devra fournir toutes justifications et toutes informations sur la provenance des matériaux et fournitures, à l’aide de ses références, certificats et autres documents.

La fourniture des matériaux étant de l’essence même de la profession d’entrepreneur, ce dernier sera seul responsable des désordres pouvant résulter de sa responsabilité.

Les produits, marques, composants, références de catalogues, etc., cités dans les C.C.T.P (cahiers des spécificités techniques) ou la DPGF ne sont donnés qu’à titre de référence de base permettant de décrire et de définir avec précision les ouvrages demandés ou parties d’ouvrages demandés.

Il reste entendu que les entreprises auront la liberté de choix dans les marques et produits tout autant que ces produits fournis soient reconnus de qualité identique et équivalente aux produits servant de référence dans les C.C.T.P ou DPGF (mêmes caractéristiques physiques, mécaniques, etc…). Lorsque l’entrepreneur propose une marque ou un produit différent, il doit le faire au moins 2 semaines avant la date prévue pour la mise en œuvre afin de ménager un délai suffisant pour apprécier l’équivalence. Toute fourniture effectuée sans respecter ce délai pourra être refusée.

#### 8.2. Mise à disposition de carrières ou lieux d’emprunt

Sans objet.

#### 8.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

### 8.3.1. Essais sur le chantier de qualité des matériaux.

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations aux dispositions du C.C.A.G et du C.C.T.G concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier. Les frais engendrés par ces compléments sont à la charge de l'entreprise.

Il pourra être procédé avant mise en œuvre à tout essai de matériaux sur le chantier.

Le C.C.T.P (cahiers des spécificités techniques) précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire l'objet de vérification ou de surveillance de fabrication dans les usines, magasins ou carrières de l'entrepreneur ainsi que des modalités correspondantes. Les frais engendrés par ces vérifications sont à la charge de l'entreprise.

Sauf accord intervenu entre le Maître d’Œuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité sont assurées par le Maître d’Œuvre et / ou un laboratoire agréé.

### 8.3.2. Essais avant livraison sur le chantier de qualité des matériaux.

Des essais de variations de teinte pour chaque couleur seront demandés avant la validation définitive.

### 8.3.3. Autres essais de qualité des matériaux.

Le Maître d’Œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché.

#### 8.4. Prise en charge, manutention et conservation par l’entrepreneur des matériaux et produits fournis par le Maître d’Ouvrage

Le C.C.T.P. désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront fournis par le Maître d’Ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge, ainsi que les modalités de leur manutention et leur conservation à assurer par l’entrepreneur.

# ARTICLE 9 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

#### 9.1. Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Il est procédé pendant la période de préparation aux opérations énoncées ci-après par les soins de l’entrepreneur et soumis au visa du Maître d’Œuvre :

* Demande d’agrément des matériaux

#### 9.2. Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Sans objet.

#### 9.3. Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

Sont seules applicables les dispositions du C.C.A.G Travaux.

#### 9.4. Organisation - Sécurité et protection de la santé des chantiers

L’entreprise est censée connaître les clauses de l’Arrêté relatif à la coordination et à l’exécution des travaux sur le domaine public.

L’entreprise assure seule quelle qu’en soit la cause, la responsabilité, de jour comme de nuit, de tous les accidents et dommages apparents ou non résultant de son fait, de son matériel, de ses employés et ouvriers de leurs agissements, de l’exécution des travaux et de la présence des chantiers, de défaut de signalisation, etc.… quels que soient les agréments qu’il aura pu recevoir des représentants du maître d’ouvrage.

Cette responsabilité s’étend aux accidents et dommages causés à son personnel, employés et ouvriers, aux tiers, au personnel du maître d’ouvrage et des Services Publics, aux biens meubles et immeubles des parties précitées.

Si des travaux sont sous-traités ou confiés à des spécialistes, avec autorisation préalable du maître d’ouvrage, l’entreprise titulaire du marché reste, vis-à-vis d du maître d’ouvrage, personnellement responsable des ouvriers et des tiers.

L’entreprise devra faire réparer à ses frais les dommages causés aux ouvrages de distribution d’eau, d’énergie électrique, de gaz, aux canalisations PTT et tous les autres réseaux et ouvrages souterrains.

Le maître d’ouvrage recouvrera, dans les formes habituelles, sur les sommes dues, le montant des débours qu’elle aura dû effectuer du fait des accidents et dommages et des mesures d’urgence et dessus visés.

Dans tous les cas, l’entreprise ne sera jamais fondée, en cas d’accident ou d’incident et quelles qu’en soient les circonstances, à soutenir que la responsabilité du maître d’ouvrage est engagée.

### 9.4.1. Facilités accordées à l’entreprise pour le chantier.

Pour l’exécution des travaux, l’entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulières de sécurité prescrites sur les chantiers de travaux publics, notamment par le Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail, portant règlement d’administration publique pour l’exécution des dispositions du livre II du Code du Travail, et par les arrêtés préfectoraux concernant les travaux ou opérations soit, à proximité d’une canalisation de transport de gaz, soit des installations et canalisations électriques.

Ces arrêtés exigent le dépôt d’une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux auprès des compagnies concessionnaires et organismes d’Etat concernés (DDE, EDF, …) pendant la période de préparation.

### 9.4.2. Installations à réaliser par l’entreprise.

Sans objet.

### 9.4.3. Transport par voie d’eau.

Sans objet.

### 9.4.4. Emplacements mis à disposition pour stockage.

L’entreprise prévoira la remise en état du site choisi, aucun matériau ne pouvant être laissé sur place. La réfection du revêtement sera exigée en cas de dégradations.

Aucun dépôt de déblais, de détritus ou de matériel ne sera toléré sur la voie publique en dehors des heures de travail, dans les zones réservées à la circulation. En outre, l’enlèvement des matériaux pourra être effectué d’office, aux frais de l’entreprise après préavis de vingt-quatre heures qui lui sera donné par simple ordre de service.

### 9.4.5. Protection de la santé et sécurité.

Pour les travaux qui nécessitent le recours à un coordonnateur de sécurité s’appliqueront de plein droit les dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

### 9.4.6. Signalisation de chantier.

Le C.C.T.P. fixe les contraintes et impératifs concernant la signalisation de chantier

### 9.4.7. Réglementations particulières.

Limitation concernant la circulation poids lourds en vigueur aux alentours. Un arrêté de circulation est nécessaire.

### 9.4.8. Restrictions des communications.

Sans objet.

### 9.4.9. Clauses diverses concernant le chantier.

L’entrepreneur devra évacuer, à ses frais, hors de l’enceinte du chantier, tous les matériaux excédentaires, matériels et résidus résultant de son marché.

### 9.4.10. Utilisation des voies publiques.

L’itinéraire envisagé pour l’approvisionnement des matériaux nécessaires à l’exécution du marché devra être soumis à l’approbation et obtenir l’aval des services des autorités compétentes.

Les délais d’exécutions visés à l’article 4.1 du présent CCAP tiennent compte de ces sujétions.

# ARTICLE 10 – AUTRES OBLIGATIONS DU TITULAIRE

#### 10.1. Obligations relatives à la sous-traitance

Le titulaire est habilité à sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché, provoquant

Obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures à 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement agréées par le pouvoir adjudicateur.

L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes sont possibles en cours d'exécution selon les modalités définies aux articles R2193-3 et R2193-4 du

Code de la commande publique et à l'article 3.6 du CCAG Travaux.

Conformément aux dispositions relatives à l'autoliquidation de la TVA issues de l'article 283 du Code général des impôts, le sous-traitant adressera une facture en hors taxe pour les prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées quant à elle sera perçue par le fournisseur responsable du sous-traitant.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet d'acte spécial ou de l'avenant :

- une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant de l'article R2143-6 et suivants du Code de la commande publique ;

- une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du travail.

Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de l'entreprise titulaire du marché (article 52 du CCAG Travaux).

#### 10.2. Obligations relatives au dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail)

Le titulaire doit remettre au maître d’ouvrage :

- une attestation sur l’honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour l’exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l’affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.

- dans le cas où le candidat emploie des travailleurs étrangers, la liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et soumis à l’autorisation de travail mentionnée à l’article L5221-2 du code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail (article D8254- 2).

- tous les 6 mois à compter de la notification du marché et jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur l’honneur prévues à l’article D 8222-5 ou D 8222-7 du code du travail.

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise à disposition, gratuitement, par le pouvoir adjudicateur, à l’adresse suivante :

http ://www.e-attestations.fr

A défaut, le marché est résilié sans indemnité pour faute du titulaire.

# ARTICLE 11 – RESILIATION

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-5 et R2143-6 et suivants du Code de la commande publique et selon les dispositions des articles 49, 50.3 et 51 du CCAG Travaux.

# ARTICLE 12 – REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

Les différends et litiges se règlent selon les dispositions de l'article 50 du CCAG Travaux.

En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le tribunal administratif dont relève le pouvoir adjudicateur.

# ARTICLE 13 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-dessus du C.C.A.P sont apportées aux articles correspondants du C.C.A.G Travaux

| Articles du C.C.A.P concernés par les dérogations | Articles du C.C.A.G Travaux |
| --- | --- |
| 1.6.3 | 8 |
| 6.1 | 19.2.3 |
| 6.2.6 | 36.1 |
| 6.2.7 | 52.1 |

Lu et Approuvé par la personne responsable du marché,

Lu et approuvé par le ou les titulaire(s) du marché.