MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

COMMUNE DE DESHAIES

CAHIER DES CLAUSES

ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

OBJET DE LA CONSULTATION :	TRAVAUX POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA MÉDIATHÈQUE DE DESHAIES

MAITRE D'OUVRAGE :			MAIRIE DE DESHAIES

BOULEVARD DES POISSONNIERS

97 126 DESHAIES

PERSONNE RESPONSABLE 			Madame le Maire

DU MARCHE : 				de DESHAIES

MAITRE D'ŒUVRE :				EURL Périne HUGUET architecte

8 Village de la Loge – 97139 LES ABYMES

BUREAU DE CONTROLE :			BUREAU VERITAS

PARC D’ACTIVITE DE LA JAILLE – BAIE MAHAULT

COORDONNATEUR SPS :			en cours

MODE DE PASSATION :	Passée en application des articles L.2120-1 2°, L.2123-1 1°, R.2123-1 1°, R.2123-4 du Code de la Commande Publique

SOMMAIRE

ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES	3

1.1 	Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile du titulaire.	3

1.2 	Décomposition en tranches et en lots	3

1.3 	Travaux intéressant la “Défense” - Obligation de discrétion	3

1.4 	Contrôle des prix de revient	4

1.5 	Maîtrise d'Oeuvre	4

1.6 	Contrôle Technique	4

1.7 	Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (S.P.S.)	4

1.8 	Etudes d’exécution	4

1.9	Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier	4

1.10	Dispositions générales	4

ARTICLE DEUX - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE.	7

2.1  	Pièces particulières : (par ordre de priorité)	7

2.2	Pièces générales :	7

2.2.1	Ordre de préséance	7

ARTICLE TROIS - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX -  REGLEMENT DES COMPTES.	8

3.0 	Répartition des paiements	8

3.1	Contenu des prix. Mode d'évaluation des ouvrages et règlement des comptes - Travaux en régie.	8

3.3	Variation dans les prix	10

3.4	Paiement des co-traitants et sous-traitants	11

3.5 	Tranches conditionnelles	11

ARTICLE QUATRE - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES.	12

4.1 	Délais d'exécution des travaux.	12

4.2	Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots.	12

4.3	Pénalités pour retard - Primes d’avance.	13

4.4	Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux :	14

4.5 	Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution	14

4.6 	Primes pour avances :	15

ARTICLE CINQ - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE.	15

5.1	Retenue de garantie	15

5.2	Avance forfaitaire.	15

ARTICLE SIX - IMPLANTATION DES OUVRAGES	15

6.1	Piquetage général	16

ARTICLE SEPT - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX.	16

7.1	Période de préparation. Programme d'exécution des travaux.	16

7.2	Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails	16

7.3	Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux.	16

7.4	Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur.	17

7.5	Organisation sécurité et hygiène des chantiers	17

ARTICLE HUIT - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX	18

8.1	Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux	18

8.2	Réception.	19

8.3	Documents fournis après exécution.	19

8.4	Délai de garantie.	19

8.5	Justificatifs à produire.	19

ARTICLE NEUF - RESILIATION DU MARCHE	20

9.1	Les dispositions du CCAG sont seules applicables.	20

## ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

### 1.1 	Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile du titulaire.

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent chacun des marchés relatifs aux travaux de Rénovation énergétique de la Médiathèque de DESHAIES

Rue de la Liberté – le Bourg -  91 126 DESHAIES

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières. (C.C.T.P.)

#### Parties contractantes :

D'une part, Maître d'Ouvrage :

Mairie de DESHAIES

Hôtel de villa Boulevard des poissonniers

97 126 DESHAIES

D'autre part, les entreprises avec lesquelles le Maître de l'Ouvrage aura passé Marché,

Le Maître d'Œuvre ayant autorité sur le chantier est:

Madame Périne HUGUET architecte - EURL Périne HUGUET

8 Village de la Loge 97 139 LES ABYMES

Pour les corps d’état FLUIDES

SWITCH ENERGIE

ZAC de DORVILLE  - 97 122BAIE MAHAULT

Tel: 0590 82 81 10 – fax: 0590 98 79 52

### 1.2 	Décomposition en tranches et en lots

Les travaux sont répartis en 8 lots traités par marchés séparés et définis comme suit :

| LOT 1 | GROS ŒUVRE / DÉMOLITIONS |
| --- | --- |
| LOT 2 | CHARPENTE MÉTAL - COUVERTURE – ETANCHÉITÉ |
| LOT 3 | REVETEMENTS DE SOLS ET MURS |
| LOT 4 | MENUISERIES ALUMINIUM |
| LOT 5 | CLOISONNEMENT |
|  | 5a : CLOISONS / FAUX PLAFONDS |
|  | 5b : MENUISERIES BOIS |
| LOT 6 | SERRURERIE |
| LOT 7 | FLUIDES |
|  | 7a : ÉLECTRICITÉ |
|  | 7b : PLOMBERIE |
|  | 7c : CLIMATISATION VENTILATION |
|  | 7d : ASCENSEUR |
| LOT 8 | PEINTURE |

### 1.3 	Travaux intéressant la “Défense” - Obligation de discrétion

Sans objet.

### 1.4 	Contrôle des prix de revient

Sans objet.

### 1.5 	Maîtrise d'Œuvre

La mission confiée au maître d’œuvre est une mission de base “bâtiment” concernant les travaux pour la rénovation énergétique de la médiathèque de Deshaies

La maîtrise d’œuvre est chargée de la maîtrise du chantier.

### 1.6 	Contrôle Technique

Les travaux faisant l’objet du présent marché sont soumis au contrôle technique.

Ce contrôle sera assuré par un bureau de contrôle agréé VERITAS

Les missions confiées par le Maître d’Ouvrage au contrôleur technique sont les suivantes :

Missions LE + SEI + HAND

### 1.7 	Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (S.P.S.)

La coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs en phase de réalisation est non encore attribuée

### 1.8 	Etudes d’exécution

Les études d’exécution réalisées par les entreprises seront soumises au Maître d’Œuvre et au Contrôleur Technique pour visa avant tout début d’exécution.

### 1.9	Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier

Mission non encore attribuée

### 1.10	Dispositions générales

#### 1.10.1	Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la main d’œuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l’article R.341-36 du Code du Travail et avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit remettre à la personne publique une attestation sur l’honneur indiquant s’il a ou non l’intention de faire appel, pour l’exécution du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l’affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne peut excéder dix pour cent (10%) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à dix pour cent (10 %).

#### 1.10.2	Unité monétaire

EUROS

#### 1.10.3	Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d’établissement en France, il facture ses prestations hors T.V.A. et a droit à ce que l’administration lui communique un numéro d’identification fiscal.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit comprendre, outre les pièces prévues à l’article 112 du nouveau C.M.P., une déclaration du sous-traitant comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

“ J’accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour l‘exécution en 	sous-traitance du marché N°.............. du ......... ayant pour objet...................................................................................................................................................

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux modalités de l’article 3-4-2 du présent C.C.A.P.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.

#### 1.10.4	Assurances

Dans le mois qui suit sa désignation, et en tout état de cause avant que le marché lui soit notifié, l’entrepreneur remettra un justificatif signé par les représentants qualifiés des Sociétés d’assurances (et non par un courtier) concernant les polices suivantes :

- Police Tous risques Chantiers avec extension de responsabilité civile pour chacun des membres du groupement nommément désignés.

- Les Polices de Responsabilité Décennale. Ces Polices devront expressément mentionner qu’elles concernent tant les biens immeubles par nature que ceux d’immeubles par destination ainsi que les matériaux et procédés traditionnels.

Les deux Polices devront en outre mentionner qu’elles concernent les travaux neufs ainsi que les ouvrages existants et/ou avoisinant le chantier.

## ARTICLE DEUX - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE.

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :

### 2.1  	Pièces particulières : (par ordre de priorité)

- Acte d'Engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles dont l’exemplaire original conservé dans les archives du Maître de l’Ouvrage fait seul foi accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation des sous-traitants

- Présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), commun à tous les lots.

- Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), comprenant une partie commune à tous les lots et une partie propre à chacun d'entre eux.

- Plan Général de Coordination (P.G.C.)

- Plans et détails des ouvrages visés au C.C.T.P.

- Le détail estimatif fourni par l'entreprise formant décomposition du prix global forfaitaire suivant le lot concerné et/ou bordereau de prix unitaires si celui-ci est prévu dans le cadre du présent marché.

- Réglement de consultation

### 2.2	Pièces générales :

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini à l’article 3.3.1. Ces documents sont réputés connus de l'entreprise bien que n'étant pas joints au dossier.

- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.) arrêté du 30 mars 2021 et de l’ensemble des textes qui l’ont modifié.

- Cahier des clauses spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS/D.T.U.)

- Les normes de l'Association Française de Normalisation (A.F.N.O.R.)

- Code du Travail

Bien que non jointes au présent marché, l'entreprise est réputée connaître les pièces générales ci-dessus.

### 2.2.1	Ordre de préséance

- En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, ceux dressés à la plus grande échelle auront la priorité.

- Dans le cas où la concordance entre deux ou plusieurs pièces portant le même numéro dans l'énumération ci-dessus ou dessinées à la même échelle, en ce qui concerne les plans, peut donner lieu à interprétation, l'appréciation en revient au maître d'œuvre.

- Tout ce qui serait indiqué dans les pièces écrites, mais ne figurerait pas sur les plans ou inversement, aura la même valeur que si les indications correspondantes étaient portées à la fois sur les pièces écrites et les plans.

## ARTICLE TROIS - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX -  REGLEMENT DES COMPTES.

### 3.0 	Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l'entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants et/ou à l'entrepreneur mandataire et à ses co-traitants et sous-traitants.

Les prix du marché sont établis en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes habituels dans la région d’exécution des travaux.

### 3.1	Contenu des prix. Mode d'évaluation des ouvrages et règlement des comptes - Travaux en régie.

#### 3.1.1	Le prix du marché est établi Hors T.V.A. et en tenant compte :

- des dépenses liées aux mesures particulières concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (S.P.S.), de la notification du marché à la fin du délai de garantie de parfait achèvement.

- des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée des différents lots visés au 1.2 ci-dessus.

- des sujétions qui peuvent se produire au cours du chantier, compte tenu de la période d'exécution, de telle façon que les ouvrages soient livrés prêts à être utilisés et à l'entrepreneur à évaluer les moyens matériels et humains à mettre en œuvre pour respecter les délais impartis dans le respect des lois sociales en vigueur au 	moment des travaux.

- des dépenses communes de chantier mentionnées au 3.2 ci-aprés.

#### 3.1.2	Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés

Par le prix global forfaitaire stipulé à l'acte d'engagement (A.E.) directement au compte de l'entreprise titulaire d'un lot ou à l’ensemble des cotraitants après vérification de la situation par le maître d'œuvre.

#### 3.1.3	Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes :

- les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions des articles 12.1 du C.C.A.G Travaux.

- Les délais maximums de mandatement des acomptes et du solde sont fixés respectivement à 30 jours et 30 jours.

- L'entrepreneur envoie l’acompte au Maître d'œuvre par courriel et demande un avis de réception.

- Les états d'acomptes mensuels seront dématérialisés.

- Ils seront remis par l'entrepreneur au Maître d'œuvre le 15 du mois suivant l'exécution des travaux faisant l'objet de l'état d'acompte mensuel.

#### 3.1.4	Décompte final

Le projet de décompte final sera produit par l'entrepreneur de façon dématérialisée .

Le décompte final doit être envoyé par l'entrepreneur dans un délai de 30 jours si le délai d'exécution du marché est inférieur à 6 mois et de 45 jours si le délai d'exécution du marché est supérieur à 6 mois.

#### 3.1.5 	Approvisionnements

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

#### 3.2 	Répartition des Dépenses communes de chantier.

L'entrepreneur du lot n°2STRUCTURE est désigné pour procéder à l'organisation matérielle et collective du chantier, faire l'avance des frais communs et gérer le compte prorata.

Dans le cadre de ces obligations, l'entrepreneur du lot n°2STRUCTURE doit satisfaire à ce qui suit sachant que la répartition des dépenses est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement, d'entretien ou de consommation.

##### A/ Dépenses d'investissement

Les dépenses suivantes sont rémunérées par les prix du marché conclu avec l'entrepreneur qui est chargé de l'exécution du lot n°1 DEMOLITION / GROS ŒUVRE :

- Pour les travaux intéressants l'exécution collective du programme, il effectue ou s'assure que sont effectuées par l'entrepreneur intéressé, toutes les démarches administratives nécessaires. Il paye en tant que de besoin tous les frais, 	taxes ou droits y afférents qui seront ultérieurement imputés au compte prorata ou à l'entrepreneur intéressé s'il y a lieu et signe tous les contrats nécessaires.

- Il installe à l'emplacement qui lui est indiqué les bureaux de chantier nécessaires aux représentants du Maître de l'ouvrage et au Maître d'œuvre.

- Installations communes de sécurité et d'hygiène (sanitaires, vestiaires, réfectoires, infirmerie...)

- Exécution des voies d'accès provisoires et des branchements provisoires d'eau et d'électricité.

- En fin de chantier, l'entreprise du lot n°1 DEMOLITION / GROS ŒUVRE devra assurer la dépose complète des bureaux de chantier et la remise en état du terrain.

- La fermeture provisoire des bâtiments est à la charge du lot n°1 DEMOLITION / GROS ŒUVRE.

##### B/ Dépenses d'entretien

Les dépenses d'entretien des installations sont réputées rémunérées par les prix du lot correspondant, étant précisé qu'incombent au lot n°1 DEMOLITION / GROS ŒUVRE:

- les charges temporaires de voirie et de police.

##### C/ Dépenses de consommation

Font l'objet d'une répartition forfaitaire, rémunérée par le compte prorata conformément à la Norme Française NFP 03.001, dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises à la charge d'une entreprise déterminée, les dépenses indiquées ci-après :

- quittances d'eau, d'électricité;

- Frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il y a impossibilité de 	connaître le responsable ;

- frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés ou détournés dans le cas suivant : l'auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert,

- La mise à disposition et l'enlèvement régulier aux décharges publiques des bennes destinées à recevoir des gravats autres que ceux liés à lot n°1 DEMOLITION / GROS ŒUVRE

Répartition des dépenses communes de chantier (compte prorata)

D'une manière générale les dépenses communes de chantier, à inscrire au compte prorata, sont énumérées ci-dessus 	(C/Dépenses de consommation).

L'entrepreneur fera les diligences nécessaires auprès de tous les concessionnaires ou administrations (Préfecture, Mairie, Compagnie des Eaux, E.D.F., etc...) pour régler les questions que pourrait faire naître l'exécution des travaux et obtenir les instructions exactes et les autorisations nécessaires. Les frais de ces démarches et autorisations seront entièrement à la charge de l'entrepreneur.

L'entrepreneur titulaire du lot n°1 DEMOLITION / GROS ŒUVRE procédera au règlement des dépenses correspondantes, conformément à la Norme Française NFP 03.001.

Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, l'action du maître d'oeuvre sera limitée au rôle d'amiable compositeur qu'il pourra jouer dans le cas où les répartitions stipulées à l'alinéa qui précède conduiraient à des différends entre les entrepreneurs, si ces derniers lui demandent d'émettre un avis destiné à faciliter le règlement de ces différends.

Le maître d'ouvrage n'interviendra en aucun cas dans le règlement des différends entre intervenants.

Gestion et règlement du compte prorata

Personne chargée de la gestion du compte prorata :

La comptabilité du compte prorata est tenue par le responsable du lot principal n°2STRUCTURE assisté d'un représentant élu, des corps d'état secondaires et d'un représentant des corps d'état techniques.

Trésorier du compte prorata :

Sauf spécifications contraires au CCAP, les recettes ou dépenses à imputer au compte prorata sont perçues ou réglées par l'entrepreneur principal lot n°1 DEMOLITION / GROS ŒUVRE après visa des membres composant le bureau de gestion.

Solde et répartition :

Dans les 30 jours au plus tard à compter de la réception, chaque entrepreneur devra avoir remis à l'agent de liaison l'ensemble des factures à imputer au compte prorata accompagnées d'un bordereau récapitulatif. Chaque entrepreneur renonce expressément à demander le paiement des factures qui ne seraient pas produites dans le délai pré-cité.

Chaque entrepreneur dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître par écrit ses observations.

Le tout est soumis dans les 8 jours au comité de contrôle.

Celui-ci doit dans les 8 jours faire connaître sa décision à l'Architecte.

Chaque entrepreneur déclare expressément s'en remettre au comité de contrôle pour la fixation de cette contribution.

### 3.3	Variation dans les prix

#### 3.3.1	Le marché est passé à prix fermes non actualisables,

le mois d'établissement des prix est le mois qui précède celui de la date limite de remise des offres. Ce mois est appelé Mo (article 2 de l'acte d'engagement).

#### 3.3.2	Application de la T.V.A.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors T.V.A.

Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général, en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants.

### 3.4	Paiement des co-traitants et sous-traitants

#### 3.4.1	Désignation de sous-traitants en cours de marché

L’avenant ou l’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l’article 3.6 du C.C.A.G.

Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement :

. le compte à créditer.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire doit joindre, en sus de l’avenant ou de l’acte spécial l’ensemble des documents prévus par l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics

Toutes les pièces relatives à la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par le titulaire au maître de l’ouvrage, doivent être établies dans la même unité monétaire que la monnaie de compte.

#### 3.4.2	Modalités de paiement direct par virement

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellementà chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme à régler par le maître de l’ouvrage à chaque sous-taitant concerné : cette somme tient compte d’une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, l’acceptation de la somme à payer à chacun d’entre eux fait l’objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le maître de l’ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Si l’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer également l’attestation.

### 3.5 	Tranches conditionnelles

Sans objet

## ARTICLE QUATRE - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES.

### 4.1 	Délais d'exécution des travaux.

L'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot n° 1 DEMOLITION GROS ŒUVREVRD de commencer l'exécution des travaux lui incombant est porté à la connaissance des autres Lots.

#### 4.1.1	Calendrier détaillé d'exécution.

a) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par la personne chargée de la mission OPC après consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux.

Il indique en outre, pour chacun des lots :

- La durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre,

- La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondants aux interventions successives de l'entrepreneur sur le chantier.

Après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par l’OPC à l'approbation de la personne responsable des marchés dix (10) jours au moins avant l’expiration de la période de préparation visée à l'art. 7.1 ci-après.

b) Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à courir à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

d) Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, l’OPC peut modifier le calendrier d'exécution dans la limite du délai d’exécution de l'ensemble des lots fixés dans  l'acte d'engagement.

e)Le calendrier initial visé en a), éventuellement modifié comme il est indiqué en d), est notifié par ordre de service à tous les entrepreneurs.

### 4.2	Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots.

La prolongation des délais d'exécution doit faire l'objet d'une décision de la Personne Responsable des Marchés.

En vue de l'application éventuelle de l'article 24 du CCAG, les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal à celui constaté pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après dépassera son intensité limite :

Nature du phénomène		Intensité limite

- pluies persistantes :		durée des précipitations continues :

30 m/m par jour de 8 heures à 18 heures.

- vent				80 km/h 12 heures

pour autant qu’il y ait eu entrave à l’exécution des travaux dûment constatée par le maître d’œuvre.

### 4.3	Pénalités pour retard - Primes d’avance.

#### 4.3.1	Pénalités pour retard.

Pénalité pour retard dans l'exécution

Le calendrier d'exécution joint au marché et établi pendant la période de préparation est formel et constitue undocument contractuel. La marche des travaux devra donc être rigoureusement conforme à ses indications tant en ce qui concerne les délais partiels que le délai global.

Tout retard non justifié par des cas de force majeure, donnerait lieu aux pénalités suivantes :

Taux de pénalités

1/1000 du montant du marché par jour de retard. Les jours de retard à prendre en compte sont des jours calendaires.

Cas de force majeure:

Les cas de force majeure devront être signalés par écrit au maître d'oeuvreet à l’OPC avec copie au maître d'ouvrage dans un délai de (DEUX) 2 jours au plus après l'évènement.

Dans ce cas, les travaux pourront être suspendus ou prolongés pendant un certain délai par le maître de l'ouvrage.

Ne sont pas considérés comme éléments de force majeure :

    - Le fait que le délai stipulé au marché soit insuffisant pour réaliser l'ouvrage (car il appartient à l'entrepreneur d'apprécier le délai nécessaire avant de s'engager),

    - les difficultés d'exécution de ces travaux,

    - les retards de livraison des fournisseurs,

    - les difficultés d'approvisionnement,

    - l'événement qui ne rend pas l'exécution matériellement impossible mais qui la rendsimplement plus onéreuse.

#### 4.3.2	Autres pénalités

Pénalités pour absences aux rendez-vous de chantier

Les rendez vous de chantier auront lieu régulièrement, au jour et à l'heure fixée par le Maître d'Œuvre. Toute entreprise convoquée à un rendez-vous de chantier est tenue d'y assister ou de se faire représenter par une personne compétente, capable de prendre des décisions et d'engager l'entreprise.

Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier se verra frappée d'une pénalité de 70 € TTC. Les pénalités seront comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte définitif de chaque lot au bénéfice du Maître d'Ouvrage.

Pénalité pour absence à la réception des ouvrages exécutés

Toute entreprise non représentée ou non excusée le jour de la réception des ouvrages exécutés se verra frappée d'une pénalité de 200 € TTC.

Modalités d'application des pénalités de retard

Les pénalités de retard seront appliquées selon les modalités suivantes :

Retards en fin de travaux : les pénalités seront appliquées de plein droit sur la simple constatation de l'inachèvement des travaux du lot considéré à la date d'expiration du délai contractuel porté sur le calendrier d'exécution et ceci sans mise en demeure préalable, l'entrepreneur étant réputé mis en demeure par la seule échéance du terme.

Sera portée au compte rendu de chantier la constatation de l'inachèvement des travaux.

Le nombre de jours de retard sera obtenu par simple confrontation de la date réelle de finition des travaux signalée par l'entrepreneur et acceptée par le maître d'œuvreet l’OPC et de la date d'expiration du délai contractuel du lotintéressé.

Deux cas peuvent se présenter à la fin des travaux de l'ensemble de l'opération :

1/ les retards sont résorbés et le délai d'exécution global de l'opération respecté,

* le lot considéré ne subira que ses propres pénalités.

2/ le lot considéré a ou n'a pas résorbé ses propres retards au jour de l'achèvement contractuel prescrit pour ses travaux, mais les retards des autres lots consécutifs auxdits retards en cours de chantier n'ont pu être résorbés, et de ce fait, le délai d'exécution global de l'opération est dépassé :

* des pénalités définitives seront appliquées au lot considéré, calculées comme suit:

-nombre de jours de retard : ceux comptés à la période la plus en retard sur la tâche la

plusen retard en cours de chantier,

-montant des travaux, montant total des marchés des lots décalés.

Les abattements opérés sur les situations viendront en déduction du montant de ces pénalités, définitives.

### 4.4	Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux :

Le repliement des installations de chantier et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, dans un délai de quinze jours comptés de la date de notification de la décision de réception, l'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier. En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur après mise en demeure par ordre de service, sous préjudice d'une pénalité de 100 €TTC par jour calendaire de retard.

### 4.5 	Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution

Retard dans la remise des documents à établir par les entrepreneurs :

Les plans et autres documents à fournir après exécution par l'entrepreneur, conformément à l'article 40 du C.C.A.G., devront être remis au Maître d'Œuvre en 3 (trois) exemplaires + 1 numérique, 2 (deux) mois au plus tard après la notification de la décision de réception des travaux. En cas de retard, une retenue égale à 0,5 % (un demi pour cent) du montant du marché TTC sera opérée dans les conditions stipulées à l'article 19.3du C.C.A.G. sur les sommes dues à l'entrepreneur avec un minimum de 100 € TTC.

Dans le même délai, il devra fournir au maître d'œuvre pour transmission au maître de l'ouvrage :

    - trois jeux complets de plans complétés et remis à jour, conformes à l'exécution,

    - trois schémas synoptisés de l'ensemble des installations, notamment de celles de chauffage, électricité, eau potable, eaux usées, gaz, téléphone etc ...

    - notices d'utilisation et d'entretien donnant le détail des opérations de conduite, la périodicité et la nature des opérations de contrôle, d'entretien et de révision, la nature et le type des ingrédients d'entretien,

    - trois exemplaires des notices descriptives et fiches techniques du matériel employé en particulier pour la climatisation et la plomberie.

### 4.6 	Primes pour avances :

Aucune prime n'est accordée pour travaux réalisés dans un délai plus court que celui prévu, le délai prescrit étant celui permettant une parfaite exécution des ouvrages.

## ARTICLE CINQ - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE.

### 5.1	Retenue de garantie

En garantie des obligations du marché, il sera appliqué une retenue sur chaque situation mensuelle en vue des paiements d'acomptes de cinq pour cent (5 %) du montant du marché T.T.C sous réserves des dispositions du Code de la commande publique (articles R 2191-32 à 33 et L 2191-7 du Code de la commande publique).

La retenue sera pleinement restituée à l'entrepreneur à l'expiration d'un délai de garantie fixé à un an à compter de la date de réception conformément à l'article 41 du CCAG.

En remplacement de cette retenue de garantie, le titulaire du marché a la possibilité de constituer une garantie à 1ère 	demande dans les conditions prévues à l’article R 2191-36 du Code de la Commande Publique, ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues à l’article R 2191-39 du Code de la Commande Publique.

Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.

### 5.2	Avance forfaitaire.

Une avance est versée au titulaire et à chaque membre du groupement sauf renonciation de sa part indiquée dans l’acte d’engagement.

Son versement est conditionné par la constitution d’une garantie à première demande, d’un montant équivalent à celui de l’avance.

Le montant de l’avance sera égal à 5% du montant du marché toutes taxes comprises.

Le remboursement commencera lorsque le montant des sommes nettes mandatées qui figure à un décompte mensuel atteindra 65% du montant initial du marché. Ce remboursement devra être terminé lorsque ledit montant aura atteint 80% du montant initial du marché.

Les dispositions ci-dessus sont applicables non seulement aux prestations exécutées par le titulaire et ses cotraitants mais aussi à celles exécutées par chaque sous-traitant déclaré à paiement direct dans l’acte d’engagement.

## ARTICLE SIX - IMPLANTATION DES OUVRAGES

### 6.1	Piquetage général

Sans objet

L’intervention des entreprises se fait sur un ouvrage existant. Les entreprises sont réputées avoir fait un repérage complet de leurs ouvrages sur site.

## ARTICLE SEPT - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX.

### 7.1	Période de préparation. Programme d'exécution des travaux.

Il est fixé une période de préparation, commune à tous les marchés, qui est comprise dans le délai d'exécution de l'ensemble des lots. Sa durée est de vingt jours calendaires(20) à compter de la date de notification du marché.

Pendant cette période, le titulaire procèdera sans que cette liste soit limitative à :

- Un constat contradictoire avec le Maître d’ouvrage de l’état des voies publiques,des accès et des limites d’emprise.

- L’établissement et la présentation du programme d’exécution des travaux et du plan des installations de chantier.

- L’établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et sa remise au coordonnateur SPS.

- La réalisation des panneaux de chantier

- L’établissement de la liste des plans et notes de calcul nécessaires à l’exécution des travaux.

### 7.2	Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails

Les plans d'exécution des ouvrages et des spécifications techniques détaillées sont établis par l'entrepreneur et soumis avec les notes de calculs correspondantes à l'approbation du Maître d'œuvre. Article 29 du C.C.A.G.

### 7.3	Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux.

Chacune des entreprises est réputée avant la remise de son offre :

- Avoir fait une visite détaillée du bâtiment afin de déterminer l’ampleur exacte des travaux à exécuter

- Avoir pris connaissance de la totalité des plans et documents du dossier, même si ceux-ci ne font pas expressément partie de leur lot propre, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux.

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

- Avoir pris connaissance du planning prévisionnel des travaux et avoir pris les dispositions nécessaires afin de s'engager en toute connaissance au respect des périodesd'interventions prévues.

- Avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de sujétionsrelatives aux lieux et travaux, aux accès et aux abords, à la topographie et la nature des terrains.

- Avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier de consultation,notamment celles fournies par les plans, les dessins d'exécution et le C.C.T.P., s'être assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'être entouré de tous renseignements complémentaires éventuels près du Maître d'œuvre ou des services compétents éventuels.

### 7.4	Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur.

Si le marché relatif à un lot autre que le lot n°1 est résilié par application des articles 49 ou 50 du C.C.A.G., l'entrepreneur titulaire du lot n°1 doit assurer la garde des ouvrages, approvisionnement et installations réalisées par l'entrepreneur défaillant, et ce, jusqu'à la désignation d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses entraînées par cette garde ne sont pas à la charge de l'entrepreneur cité ci-dessus.

#### 7.4.1	Panneau de chantier

Cf : C/ BUREAU ET PANNEAU DE CHANTIER lot n°1 DEMOLITION / GROS ŒUVRE

### 7.5	Organisation sécurité et hygiène des chantiers

Article 31 du C.C.A.G.

L’entrepreneur qui pour son intervention a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a l’obligation et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle (échafaudage de façade, filet de protection...) ne peuvent être déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu’elles sont nécessaires à un corps d’état quelconque dans la limite des calendriers contractuels.

#### 7.5.1	Sécurité et protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (S.P.S.)

A - Principes généraux

La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l’intervention du coordonnateur S.P.S.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre sans délai, et par tout moyen, de touteviolation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que desprocédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave (s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menaçant la sécurité ou lasanté des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit définir les mesuresnécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arrêts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la Coordination. Les reprises, décidées par le maître de l’ouvrage, après avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans leregistre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1 - Libre accès au coordonnateur SPS : Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier.

2- Obligation du titulaire : Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.),

- tous les documents relatifs à la sécurité et la protection de la santé,

- la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier,

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier,

- les noms et coordonnées de l’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient à sa disposition leurs contrats,

- tous les documents relatifs à la sécurité et la protection de la santé demandés par le coordonnateur SPS,

- la copie des déclarations d’accidents de travail.

Le titulaire s’engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- de toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur objet ;

- de son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achèvement (G.P.A.).

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l’exécution des prestations, aux avis, observations ou mesures préconisés en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis à vis des ses sous-traitants

Le titulaire s’engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi N° 93-1418 du 31 décembre 1993.

## ARTICLE HUIT - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

### 8.1	Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par le C.C.T.P. sont assurés par l'entrepreneur à la diligence et en présence du maître d'œuvre et ceci à la charge de l'entreprise.

### 8.2	Réception.

La réception des travaux aura lieu dans les conditions de l'article 41 du C.C.A.G.

- Si la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur disposera de quinze jours (15) pour exécuter les travaux demandés (article 41.6 du C.C.A.G.) .

- L'Entrepreneur chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le maître d'œuvre de la date à laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés est l'entrepreneur titulaire du lot n°1.

- Postérieurement à cet avis, la procédure de réception se déroule simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé à l'article 41 du C.C.A.G.

### 8.3	Documents fournis après exécution.

Les modalités de présentation des documents fournis après exécution font l'objet de l'article 4.5 ci-avant et de l'article 	40 du C.C.A.G.

Lors de la demande de réception, chaque entreprise devra remettre, conformément à l'article 4.5 du présent C.C.A.P., les plans de recollement et notices techniques de fonctionnement et d'entretien de ses installations à l'Architecte en trois exemplaires. Toute demande de réception non assortie de ces documents ne sera pas prise en considération.

Les entreprises suivantes devront remettre des plans de recollement pour les lots ci-dessous énumérés :

Lot n°1 : DEMOLITION / GROS ŒUVRE

Lot n°7 : ÉLECTRICITÉ

Lot n°8 : PLOMBERIE

Lot n°9 : CLIMATISATION / VENTILATION

Toutes les entreprises devront remettre conformément à l'article 4.5 du présent CCAP, en 3 exemplaires, les notices descriptives et fiches techniques, P.V. d'essais des matériels et matériaux employés.

### 8.4	Délai de garantie.

Les dispositions du CCAG travaux et en particulier de son article 44 s’appliquent en matière de garanties.

### 8.5	Justificatifs à produire.

Les candidats auront à produire les documents administratifs visés aux articles R. 2143-7 à R. 2143-10 du Code de la Commande Publique. ainsi que les attestations d’assurance Responsabilité civile, décennale ou biennale).

De plus, en application de l’article 27 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 dont les dispositions ont été reprises aux articles R 2142  à R 2143 du code de la commande publique le candidat doit désormais fournir une attestation sur l’honneur par laquelle celui-ci déclare  :

“qu’il n’a pas fait l’objet au cours des 5 dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier 	judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10 (travail dissimulé), L 341-6 (emploi de main-d’œuvre étrangère dépourvue de titre de travail), L 125-1 et L 125-3 du Code du Travail (marchandage et prêt illicite de main d’œuvre)”.

en cas de sous-traitance de personnel de nationalité étrangère :” que dans le cas où il ferait appel à du personnel de nationalité étrangère, extérieur à l’entreprise pour l’exécution du marché, celui-ci serait autorisé à exercer une activité professionnelle en France”.

## ARTICLE NEUF - RESILIATION DU MARCHE

### 9.1	Les dispositions du CCAG sont seules applicables.

Fait à DESHAIES

LE

LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Lu et accepté

L'ENTREPRENEUR