## Prévi
Calendrier Prévisionnel : Consultation Boutique SE 45,60 m²
Date de publication |  | 2024-05-16
Visite site |  | 2024-05-28 | 10h00
Option seconde visite
Remise des offres |  | 2024-06-18 | 12h00
Sélection des candidats admis | Analyse
Analyse des dossiers de projets
Echanges écrits préalables |  |  | 1 mois max
Dates de négociations
Remise de nouvelles offres
Présentation RAO
Mise au point Convention
Notification et information des candidats sur le projet sélectionné
Instruction dossier Autorisation de Travaux
Etat des lieux d'Entrée Nouveau Titulaire
Démarrage Facturation Red. Part_Fixe
Fin Travaux du Titulaire
Démarrage Exploitation Commerciale au plus tot
Démarrage Exploitation Commerciale au plus tard |  | 2024-12-01