## 30 (hidden)
COMMUNE DE VARENNES CHANGY (45)
RENFORCEMENT DE LA DEFENSE INCENDIE
Détail Estimatif et Quantitatif
Secteur 1 : Route de Lorris
N° prix |  |  | Désignation | Unité | Quantité | Prix | Somme
|  |  | I - INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
1 | 1 |  | Piquetage général | Ff
1 | 2 |  | Installation et repli du cantonnement | Ff
1 | 3 |  | Signalisation de chantier | Ff
1 | 4 |  | Constat huissier | Ff
1 | 5 |  | Travaux à proximité de réseaux existants | Ff
1 | 6 |  | DOE | Ff
|  |  | II - TERRASSEMENT |  |  |  | 4268.316
2 | 1 |  | Terrassement en tranchée | m3 | 102.144 | 15 | 1532.16
2 | 2 |  | Découpage du revêtement à la scie mécanique | ml | 22.2 | 3 | 66.6
2 | 3 |  | Démolition de chaussée | m2 | 26.6 | 13 | 345.8
2 | 4 |  | Remblaiement de la tranchée
2 | 4 | 1 | Sable pour remblai | m3 | 58.312 | 18 | 1049.616
2 | 4 | 2 | Grave Naturel Traité 0/31,5 pour remblai | m3 | 2.66 | 45 | 119.7
2 | 5 |  | Evacuation des déblais et mise en décharge | m3 | 102.144 | 10 | 1021.44
2 | 6 |  | Compactage | m2 | 26.6 | 5 | 133
|  |  | III - GENIE CIVIL ET REFECTION |  |  |  | 13877.8
3 | 1 |  | Dalle de répartition en béton armé pour chaussée située au dessus de l'ouvrage de stockage | u | 2 | 3500 | 7000
3 | 2 |  | Dalle de fondation en béton armé pour ouvrage de stockage | u | 3 | 2000 | 6000
3 | 3 |  | Réfection de chaussée
3 | 3 | 1 | Grave bitume sur 12 cm | m2 | 26.6 | 18 | 478.8
3 | 3 | 2 | Béton Bitumineux Semi Grenu sur 6 cm | m2 | 26.6 | 15 | 399
3 | 3 | 3 | Remise en état de l'existant | m² | 0 | 3 | 0
|  |  | IV - EQUIPEMENT HYDRAULIQUE |  |  |  | 0
4 | 1 |  | Canalisation PVC PN16
4 | 1 | 1 | DN = 125mm | ml | 0 | 8 | 0
4 | 1 | 2 | Grillage détectable | ml | 0 | 0.5 | 0
4 | 2 |  | Raccordement sur conduites existantes
4 | 2 | 1 | Dn = 160 mm | u | 0 | 150 | 0
4 | 2 | 2 | Dn = 90 mm | u
4 | 2 | 3 | Dn = 75 mm | u
4 | 2 | 4 | Dn = 63 mm | u
4 | 2 | 5 | Dn = 50 mm | u | 0 | 150 | 0
4 | 3 |  | Coude fonte à joint à contrebrides boulonnées PN16
4 | 3 | 1 | 1/4 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 3 | 2 | 1/8 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 3 | 3 | 1/16 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 3 | 4 | 1/32 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 4 |  | T.E. fonte à 3 brides PN16
4 | 4 | 1 | DN = 125/125 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 2 | DN = 125/100 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 3 | DN = 125/80 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 4 | DN = 125/65 mm | u | 0 | 140 | 0
4 | 4 | 5 | DN = 125/60 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 6 | DN = 125/50 mm | u | 0 | 140 | 0
4 | 5 |  | Robinet Vanne à Opercule PN 16
4 | 5 | 1 | DN = 125 mm | u | 0 | 410 | 0
4 | 5 | 2 | DN = 100 mm | u | 0 | 250 | 0
4 | 5 | 3 | DN = 60 mm | u | 0 | 170 | 0
4 | 5 | 4 | DN = 50 mm | u | 0 | 150 | 0
4 | 7 |  | Adaptateur à bride PN16
4 | 7 | 1 | Dn = 150/125 mm | u | 0 | 120 | 0
4 | 7 | 2 | Dn = 140/125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 7 | 3 | Dn = 125/125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 7 | 4 | Dn = 100 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 7 | 5 | Dn = 90/80 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 7 | 6 | Dn = 65/63 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 7 | 7 | Dn = 63/60 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 7 | 8 | Dn = 60/60 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 8 |  | Cônes à brides
4 | 8 | 1 | DN = 125/80 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 8 | 2 | DN = 125/50 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 9 |  | Vidange
4 | 9 | 1 | Dn = 100 mm | u | 0 | 210 | 0
4 | 10 |  | Ventouse AUTOMATIQUE
4 | 10 | 1 | Dn = 40 mm | u | 0 | 400 | 0
4 | 11 |  | Poteau incendie y compris esse de réglage, raccordement et moyen de protection
4 | 11 | 1 | Dn = 100 mm | u | 0 | 2350 | 0
4 | 12 |  | Raccordement sur les conduites de branchement y compris collier, robinet et accessoires
4 | 12 | 1 | DN = 140/25 mm | u | 0 | 190 | 0
|  |  | V - CITERNE DE STOSKAGE ET ACCESSOIRES |  |  |  | 7000
5 | 1 |  | Réservoir
5 | 1 | 1 | Réservoir de 60 m3 tout équipé Simple paroi enterré Revêtement extérieur résistant à 2500 Volts 1 TH 600/720 plaque 600X720 ep 6 | u
5 | 1 | 1 | Réservoir de 30 m3 tout équipé Simple paroi enterré Revêtement extérieur résistant à 2500 Volts 1 TH 600/720 plaque 600X720 ep 6 | u | 1 | 7000 | 7000
5 | 1 | 2 | Chassis speed | u
5 | 1 | 3 | 1 trou d'homme avec remplissage et évent de ventilation (DN80/90), aspiration (raccord et tuyauterie DN 102/114) et robinet flotteur 1 support de regard, 1 chambre d'accès polyethylène et tampon de piste D400 fonte couvercle étanche | u
5 | 1 | 4 | Robinet à flotteur pour remplissage automatique | u
5 | 1 | 5 | Crépine pour aspiration incendie | u
5 | 2 |  | Aménagement réserve naturelle Dispositif fixe d'aspiration avec raccord, canalisation et crépine et aménagement de l'accès y compris terrassement et génie civil | u
RECAPITULATIF Secteur 1 : Route de Lorris
|  |  | I - INSTALLATION DE CHANTIER | 0
|  |  | II - TERRASSEMENT | 4268.316
|  |  | III - GENIE CIVIL ET REFECTION | 13877.8
|  |  | IV - EQUIPEMENT HYDRAULIQUE | 0
|  |  | V - CITERNE DE STOSKAGE ET ACCESSOIRES | 7000
|  |  | TOTAL H.T | 25146.116
|  |  | TVA 20% | 5029.2232
|  |  | TOTAL T.T.C | 30175.3392

## 60 (hidden)
COMMUNE DE VARENNES CHANGY (45)
RENFORCEMENT DE LA DEFENSE INCENDIE
Détail Estimatif et Quantitatif
Secteur 1 : Route de Lorris
N° prix |  |  | Désignation | Unité | Quantité | Prix | Somme
|  |  | I - INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
1 | 1 |  | Piquetage général | Ff
1 | 2 |  | Installation et repli du cantonnement | Ff
1 | 3 |  | Signalisation de chantier | Ff
1 | 4 |  | Constat huissier | Ff
1 | 5 |  | Travaux à proximité de réseaux existants | Ff
1 | 6 |  | DOE | Ff
|  |  | II - TERRASSEMENT |  |  |  | 7154.4
2 | 1 |  | Terrassement en tranchée | m3 | 180 | 15 | 2700
2 | 2 |  | Découpage du revêtement à la scie mécanique | ml | 28 | 3 | 84
2 | 3 |  | Démolition de chaussée | m2 | 40 | 13 | 520
2 | 4 |  | Remblaiement de la tranchée
2 | 4 | 1 | Sable pour remblai | m3 | 92.8 | 18 | 1670.4
2 | 4 | 2 | Grave Naturel Traité 0/31,5 pour remblai | m3 | 4 | 45 | 180
2 | 5 |  | Evacuation des déblais et mise en décharge | m3 | 180 | 10 | 1800
2 | 6 |  | Compactage | m2 | 40 | 5 | 200
|  |  | III - GENIE CIVIL ET REFECTION |  |  |  | 14320
3 | 1 |  | Dalle de répartition en béton armé pour chaussée située au dessus de l'ouvrage de stockage | u | 2 | 3500 | 7000
3 | 2 |  | Dalle de fondation en béton armé pour ouvrage de stockage | u | 3 | 2000 | 6000
3 | 3 |  | Réfection de chaussée
3 | 3 | 1 | Grave bitume sur 12 cm | m2 | 40 | 18 | 720
3 | 3 | 2 | Béton Bitumineux Semi Grenu sur 6 cm | m2 | 40 | 15 | 600
3 | 3 | 3 | Remise en état de l'existant | m² | 0 | 3 | 0
|  |  | IV - EQUIPEMENT HYDRAULIQUE |  |  |  | 0
4 | 1 |  | Canalisation PVC PN16
4 | 1 | 1 | DN = 125mm | ml | 0 | 8 | 0
4 | 1 | 2 | Grillage détectable | ml | 0 | 0.5 | 0
4 | 2 |  | Raccordement sur conduites existantes
4 | 2 | 1 | Dn = 160 mm | u | 0 | 150 | 0
4 | 2 | 2 | Dn = 90 mm | u
4 | 2 | 3 | Dn = 75 mm | u
4 | 2 | 4 | Dn = 63 mm | u
4 | 2 | 5 | Dn = 50 mm | u | 0 | 150 | 0
4 | 3 |  | Coude fonte à joint à contrebrides boulonnées PN16
4 | 3 | 1 | 1/4 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 3 | 2 | 1/8 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 3 | 3 | 1/16 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 3 | 4 | 1/32 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 4 |  | T.E. fonte à 3 brides PN16
4 | 4 | 1 | DN = 125/125 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 2 | DN = 125/100 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 3 | DN = 125/80 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 4 | DN = 125/65 mm | u | 0 | 140 | 0
4 | 4 | 5 | DN = 125/60 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 6 | DN = 125/50 mm | u | 0 | 140 | 0
4 | 5 |  | Robinet Vanne à Opercule PN 16
4 | 5 | 1 | DN = 125 mm | u | 0 | 410 | 0
4 | 5 | 2 | DN = 100 mm | u | 0 | 250 | 0
4 | 5 | 3 | DN = 60 mm | u | 0 | 170 | 0
4 | 5 | 4 | DN = 50 mm | u | 0 | 150 | 0
4 | 7 |  | Adaptateur à bride PN16
4 | 7 | 1 | Dn = 150/125 mm | u | 0 | 120 | 0
4 | 7 | 2 | Dn = 140/125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 7 | 3 | Dn = 125/125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 7 | 4 | Dn = 100 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 7 | 5 | Dn = 90/80 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 7 | 6 | Dn = 65/63 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 7 | 7 | Dn = 63/60 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 7 | 8 | Dn = 60/60 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 8 |  | Cônes à brides
4 | 8 | 1 | DN = 125/80 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 8 | 2 | DN = 125/50 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 9 |  | Vidange
4 | 9 | 1 | Dn = 100 mm | u | 0 | 210 | 0
4 | 10 |  | Ventouse AUTOMATIQUE
4 | 10 | 1 | Dn = 40 mm | u | 0 | 400 | 0
4 | 11 |  | Poteau incendie y compris esse de réglage, raccordement et moyen de protection
4 | 11 | 1 | Dn = 100 mm | u | 0 | 2350 | 0
4 | 12 |  | Raccordement sur les conduites de branchement y compris collier, robinet et accessoires
4 | 12 | 1 | DN = 140/25 mm | u | 0 | 190 | 0
|  |  | V - CITERNE DE STOSKAGE ET ACCESSOIRES |  |  |  | 8000
5 | 1 |  | Réservoir
5 | 1 | 1 | Réservoir de 60 m3 tout équipé Simple paroi enterré Revêtement extérieur résistant à 2500 Volts 1 TH 600/720 plaque 600X720 ep 6 | u | 1 | 8000 | 8000
5 | 1 | 1 | Réservoir de 30 m3 tout équipé Simple paroi enterré Revêtement extérieur résistant à 2500 Volts 1 TH 600/720 plaque 600X720 ep 6 | u | 0 | 7000 | 0
5 | 1 | 2 | Chassis speed | u
5 | 1 | 3 | 1 trou d'homme avec remplissage et évent de ventilation (DN80/90), aspiration (raccord et tuyauterie DN 102/114) et robinet flotteur 1 support de regard, 1 chambre d'accès polyethylène et tampon de piste D400 fonte couvercle étanche | u
5 | 1 | 4 | Robinet à flotteur pour remplissage automatique | u
5 | 1 | 5 | Crépine pour aspiration incendie | u
5 | 2 |  | Aménagement réserve naturelle Dispositif fixe d'aspiration avec raccord, canalisation et crépine et aménagement de l'accès y compris terrassement et génie civil | u
RECAPITULATIF Secteur 1 : Route de Lorris
|  |  | I - INSTALLATION DE CHANTIER | 0
|  |  | II - TERRASSEMENT | 7154.4
|  |  | III - GENIE CIVIL ET REFECTION | 14320
|  |  | IV - EQUIPEMENT HYDRAULIQUE | 0
|  |  | V - CITERNE DE STOSKAGE ET ACCESSOIRES | 8000
|  |  | TOTAL H.T | 29474.4
|  |  | TVA 20% | 5894.88
|  |  | TOTAL T.T.C | 35369.28

## 120 (hidden)
COMMUNE DE VARENNES CHANGY (45)
RENFORCEMENT DE LA DEFENSE INCENDIE
Détail Estimatif et Quantitatif
Secteur 1 : Route de Lorris
N° prix |  |  | Désignation | Unité | Quantité | Prix | Somme
|  |  | I - INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
1 | 1 |  | Piquetage général | Ff
1 | 2 |  | Installation et repli du cantonnement | Ff
1 | 3 |  | Signalisation de chantier | Ff
1 | 4 |  | Constat huissier | Ff
1 | 5 |  | Travaux à proximité de réseaux existants | Ff
1 | 6 |  | DOE | Ff
|  |  | II - TERRASSEMENT |  |  |  | 13292.248
2 | 1 |  | Terrassement en tranchée | m3 | 339.592 | 15 | 5093.88
2 | 2 |  | Découpage du revêtement à la scie mécanique | ml | 45.4 | 3 | 136.2
2 | 3 |  | Démolition de chaussée | m2 | 74.8 | 13 | 972.4
2 | 4 |  | Remblaiement de la tranchée
2 | 4 | 1 | Sable pour remblai | m3 | 165.736 | 18 | 2983.248
2 | 4 | 2 | Grave Naturel Traité 0/31,5 pour remblai | m3 | 7.48 | 45 | 336.6
2 | 5 |  | Evacuation des déblais et mise en décharge | m3 | 339.592 | 10 | 3395.92
2 | 6 |  | Compactage | m2 | 74.8 | 5 | 374
|  |  | III - GENIE CIVIL ET REFECTION |  |  |  | 15468.4
3 | 1 |  | Dalle de répartition en béton armé pour chaussée située au dessus de l'ouvrage de stockage | u | 2 | 3500 | 7000
3 | 2 |  | Dalle de fondation en béton armé pour ouvrage de stockage | u | 3 | 2000 | 6000
3 | 3 |  | Réfection de chaussée
3 | 3 | 1 | Grave bitume sur 12 cm | m2 | 74.8 | 18 | 1346.4
3 | 3 | 2 | Béton Bitumineux Semi Grenu sur 6 cm | m2 | 74.8 | 15 | 1122
3 | 3 | 3 | Remise en état de l'existant | m² | 0 | 3 | 0
|  |  | IV - EQUIPEMENT HYDRAULIQUE |  |  |  | 0
4 | 1 |  | Canalisation PVC PN16
4 | 1 | 1 | DN = 125mm | ml | 0 | 8 | 0
4 | 1 | 2 | Grillage détectable | ml | 0 | 0.5 | 0
4 | 2 |  | Raccordement sur conduites existantes
4 | 2 | 1 | Dn = 160 mm | u | 0 | 150 | 0
4 | 2 | 2 | Dn = 90 mm | u
4 | 2 | 3 | Dn = 75 mm | u
4 | 2 | 4 | Dn = 63 mm | u
4 | 2 | 5 | Dn = 50 mm | u | 0 | 150 | 0
4 | 3 |  | Coude fonte à joint à contrebrides boulonnées PN16
4 | 3 | 1 | 1/4 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 3 | 2 | 1/8 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 3 | 3 | 1/16 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 3 | 4 | 1/32 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 4 |  | T.E. fonte à 3 brides PN16
4 | 4 | 1 | DN = 125/125 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 2 | DN = 125/100 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 3 | DN = 125/80 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 4 | DN = 125/65 mm | u | 0 | 140 | 0
4 | 4 | 5 | DN = 125/60 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 6 | DN = 125/50 mm | u | 0 | 140 | 0
4 | 5 |  | Robinet Vanne à Opercule PN 16
4 | 5 | 1 | DN = 125 mm | u | 0 | 410 | 0
4 | 5 | 2 | DN = 100 mm | u | 0 | 250 | 0
4 | 5 | 3 | DN = 60 mm | u | 0 | 170 | 0
4 | 5 | 4 | DN = 50 mm | u | 0 | 150 | 0
4 | 7 |  | Adaptateur à bride PN16
4 | 7 | 1 | Dn = 150/125 mm | u | 0 | 120 | 0
4 | 7 | 2 | Dn = 140/125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 7 | 3 | Dn = 125/125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 7 | 4 | Dn = 100 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 7 | 5 | Dn = 90/80 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 7 | 6 | Dn = 65/63 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 7 | 7 | Dn = 63/60 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 7 | 8 | Dn = 60/60 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 8 |  | Cônes à brides
4 | 8 | 1 | DN = 125/80 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 8 | 2 | DN = 125/50 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 9 |  | Vidange
4 | 9 | 1 | Dn = 100 mm | u | 0 | 210 | 0
4 | 10 |  | Ventouse AUTOMATIQUE
4 | 10 | 1 | Dn = 40 mm | u | 0 | 400 | 0
4 | 11 |  | Poteau incendie y compris esse de réglage, raccordement et moyen de protection
4 | 11 | 1 | Dn = 100 mm | u | 0 | 2350 | 0
4 | 12 |  | Raccordement sur les conduites de branchement y compris collier, robinet et accessoires
4 | 12 | 1 | DN = 140/25 mm | u | 0 | 190 | 0
|  |  | V - CITERNE DE STOSKAGE ET ACCESSOIRES |  |  |  | 10000
5 | 1 |  | Réservoir
5 | 1 | 1 | Réservoir de 120 m3 tout équipé Simple paroi enterré Revêtement extérieur résistant à 2500 Volts 1 TH 600/720 plaque 600X720 ep 6 | u | 1 | 10000 | 10000
5 | 1 | 1 | Réservoir de 60 m3 tout équipé Simple paroi enterré Revêtement extérieur résistant à 2500 Volts 1 TH 600/720 plaque 600X720 ep 6 | u | 0 | 8000 | 0
5 | 1 | 1 | Réservoir de 30 m3 tout équipé Simple paroi enterré Revêtement extérieur résistant à 2500 Volts 1 TH 600/720 plaque 600X720 ep 6 | u | 0 | 7000 | 0
5 | 1 | 2 | Chassis speed | u
5 | 1 | 3 | 1 trou d'homme avec remplissage et évent de ventilation (DN80/90), aspiration (raccord et tuyauterie DN 102/114) et robinet flotteur 1 support de regard, 1 chambre d'accès polyethylène et tampon de piste D400 fonte couvercle étanche | u
5 | 1 | 4 | Robinet à flotteur pour remplissage automatique | u
5 | 1 | 5 | Crépine pour aspiration incendie | u
5 | 2 |  | Aménagement réserve naturelle Dispositif fixe d'aspiration avec raccord, canalisation et crépine et aménagement de l'accès y compris terrassement et génie civil | u
RECAPITULATIF Secteur 1 : Route de Lorris
|  |  | I - INSTALLATION DE CHANTIER | 0
|  |  | II - TERRASSEMENT | 13292.248
|  |  | III - GENIE CIVIL ET REFECTION | 15468.4
|  |  | IV - EQUIPEMENT HYDRAULIQUE | 0
|  |  | V - CITERNE DE STOSKAGE ET ACCESSOIRES | 10000
|  |  | TOTAL H.T | 38760.648
|  |  | TVA 20% | 7752.1296
|  |  | TOTAL T.T.C | 46512.7776

## Cubature 30 (hidden)
RI1
Volume | 30 | sous voirie
Diamètre canalisation DN en mm | 2500 | 2.5
Largeur de tranchée en m | 3.5
Profondeur de tranchée en m | 3.84
Longueur de conduite en m | 7.6
Volume Déblais / terrassement (m3) | 102.144
Découpage revêtement (ml) | 22.2
Démolition chaussée (m²) | 26.6
Matériaux de remblai et de réfection | Hauteur (m) | Volume (m3) | Surface (m2)
Sablon
Lit de pose | 0.1 | 2.66
Assise et enrobage | 0.72 | 55.652
SOMME |  | 58.312
Grave calcaire | 0.1 | 2.66
Grave bitume | 0.12 | 3.192 | 26.6
Béton bitumineux | 0.06 | 1.596 | 26.6
Remise en état | 0 | 0 | 0
Dalle lestage | 0.24 | 6.384
Dalle répartition | Oui

## Cubature 60 (hidden)
RI1
Volume | 60 | sous voirie
Diamètre canalisation DN en mm | 3000 | 3
Largeur de tranchée en m | 4
Profondeur de tranchée en m | 4.5
Longueur de conduite en m | 10
Volume Déblais / terrassement (m3) | 180
Découpage revêtement (ml) | 28
Démolition chaussée (m²) | 40
Matériaux de remblai et de réfection | Hauteur (m) | Volume (m3) | Surface (m2)
Sablon
Lit de pose | 0.1 | 4
Assise et enrobage | 0.72 | 88.8
SOMME |  | 92.8
Grave calcaire | 0.1 | 4
Grave bitume | 0.12 | 4.8 | 40
Béton bitumineux | 0.06 | 2.4 | 40
Remise en état | 0 | 0 | 0
Dalle lestage | 0.4 | 16
Dalle répartition | Oui

## Cubature 120 (hidden)
RI1
Volume | 120 | sous voirie
Diamètre canalisation DN en mm | 3000 | 3
Largeur de tranchée en m | 4
Profondeur de tranchée en m | 4.54
Longueur de conduite en m | 18.7
Volume Déblais / terrassement (m3) | 339.592
Découpage revêtement (ml) | 45.4
Démolition chaussée (m²) | 74.8
Matériaux de remblai et de réfection | Hauteur (m) | Volume (m3) | Surface (m2)
Sablon
Lit de pose | 0.1 | 7.48
Assise et enrobage | 0.72 | 158.256
SOMME |  | 165.736
Grave calcaire | 0.1 | 7.48
Grave bitume | 0.12 | 8.976 | 74.8
Béton bitumineux | 0.06 | 4.488 | 74.8
Remise en état | 0 | 0 | 0
Dalle lestage | 0.44 | 32.912
Dalle répartition | Oui

## BPU
N° DES | DESIGNATION DES DIVERSES NATURES D’OUVRAGES | PRIX EXPRIMES EN CHIFFRES
PRIX | PRIX EXPRIMES EN LETTRES
1 | CHAPITRE 1 - INSTALLATION DE CHANTIER
01 01 | PIQUETAGE GENERAL
Piquetage général comprenant :
- les frais de topographie,
- l'implantation des points en coordonnées sur les plans,
- les frais de piquetage spécial au voisinage des câbles, canalisations,
- les frais occasionnés par les démarches à effectuer auprès des concessionnaires de réseau (câbles, canalisations,…),
- l'exécution des plans de pose et de calepinage,
- le tirage des documents à remettre au Maître d'Œuvre,
- la fourniture de main d’œuvre, piquets, jalons cordeaux, outils et appareils optiques nécessaires à ces opérations,
- la conservation et le déplacement éventuel des piquets.
- la remise d'un PAQ et d'un PPSPS
Le forfait sera rémunéré à l’avancement du chantier.
| LE FORFAIT ……………………………………………………………………………………………………………… | ………………….
01 02 | INSTALLATION ET REPLI DU CANTONNEMENT
Installation et repli de chantier comprenant :
- l'amenée à pied d’œuvre, le repli en fin de travaux de toutes les installations, de tous les équipements administratifs techniques, sanitaires, de sécurité nécessaires à la réalisation des travaux (bureaux de chantier, de réunion, bungalows, installations de service et de cantonnement, WC, douches, électricité, téléphone…),
- les clôtures,
- le gardiennage,
- l'affichage réglementaire,
- les aires de stockage et de dépôts divers,
- l'entretien régulier et nécessaire des voies de circulation,
- toutes les dépenses de main d’œuvre, de transport, d'énergie, d'amortissement, de dévaluation des installations et équipements pendant les travaux.
Le forfait sera rémunéré à 60 % à l'installation et 40 % au repli.
| LE FORFAIT ……………………………………………………………………………………………………………… | ………………….
01 03 | SIGNALISATION DE CHANTIER
Signalisation provisoire de chantier comprenant la fourniture et mise en œuvre :
- d'un panneau d'information de chantier (2.50 m X 1.50 m), y compris le déplacement éventuel en cours de chantier,
- des barrières de protection,
- des feux tricolores à compte à rebours et à batterie pour les alternats à mettre en œuvre,
- de tout équipement nécessaire à la bonne circulation pendant le chantier notamment tous les panneaux nécessaires aux déviations de la circulation,
- la mise à disposition d'ouvriers qualifiés pour régler la circulation,
- toutes sujétions pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.
- pour déviation de la circulation ou pour circulation par alternat manuel
Le forfait sera rémunéré à 60 % à l'installation et 40 % au repli.
| LE FORFAIT ……………………………………………………………………………………………………………… | ………………….
01 04 | CONSTAT D’UN HUISSIER
Ce prix rémunère quel que soit le nombre de passage la réalisation d’un constat d’huissier pré et post travaux sur toute la zone de travaux et à proximité immédiate (y compris intérieure et extérieure des habitations).
Le forfait sera rémunéré à l’avancement du chantier sur présentation des justificatifs du passage de l’huissier.
| LE FORFAIT ……………………………………………………………………………………………………………… | ………………….
01 05 | TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX EXISTANTS
01 05 01 | LOCALISATION DE RESEAUX ENTERRES
Moyens matériels et humains mis en œuvre pour permettre la localisation de réseau enterré par procédé non intrusif, quelle que soit la technique, et permettant d'atteindre une précision en x, y, z de classe A.
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
01 05 02 | LOCALISATION DE RESEAU ENTERRE REALISES HORS CHANTIER
Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés hors chantier par des techniques de terrassements mécaniques et manuelles conformes au guide technique. Ce prix est établi à l'unité
| L'UNITE ……………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
1 05 03 | LOCALISATION DE RESEAU ENTERRE REALISES EN PHASE DE CHANTIER
Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré en phase chantier par des techniques de terrassement mécaniques et manuels conformes au guide technique. Ce prix est établi à l'unité
| L'UNITE ……………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
1 05 04 | TRAVAUX DE DEGAGEMENT PARTIEL OU TOTAL DES RESEAUX ENTERRES
Travaux de dégagement partiel ou total des réseaux enterrés situés dans la tranchée ou à proximité de celle-ci, exécutés par tout moyens mécaniques appropriés et à la main si nécessaire, et conformes au guide technique. Ce prix est établi à l'unité
| L'UNITE ……………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
1 05 05 | MISE EN PLACE DE PROTECTIONS POUR LE MAINTIEN DES RESEAUX ENTERRES
Mise en place de protections mécaniques ou d'éléments mécaniques permettant le maintien des réseaux enterrés situés dans la zone de terrassement. Prestation payée au mètre de réseau effectivement protégé ou maintenu.
| LE METRE LINEAIRE ……………………………………………………………………………………………………. | ………………….
2 | CHAPITRE 2 - TRAVAUX DE TERRASSEMENT
02 01 | TERRASSEMENT EN TRANCHEE
Ce prix rémunère le terrassement en tranchée (y compris terrains rocheux) pour la pose de canalisations conformément aux coupes types jointes au dossier, y compris :
- le blindage jointif de la fouille (si nécessaire) par des panneaux, par des profils ou par des palplanches et l’enlèvement,
- l'extraction des déblais de toutes natures sauf terrain rocheux compact et vieilles maçonneries
- l'arrachage et le tronçonnage de racines diverses s'il y a lieu,
- la confection des puits de service, cavalières et planches de roulage provisoires sur la tranchée,
- l'épuisement ou la dérivation des eaux de toutes provenances nécessitant une installation de pompage d'une puissance inférieure à 3 kW,
- le réglage du fond (y compris compactage) et des parois de la fouille.
- les terrassements complémentaires pour sur largeurs éventuelles nécessitées pour la pose des canalisations et de leurs accessoires;
- décapage de la terre végétale et la mise en dépôt,
| LE METRE CUBE ……………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
02 02 | TRAVERSEE DE VOIRIE
02 02 01 | PAR FONCAGE
Ce prix rémunère la traversée de voirie par fonçage avec fourreau centreur selon les prescriptions du CCTP
| L'UNITE ………………………………………………………………………………… | ………………….
02 02 02 | SOUS FOURREAUX
Ce prix rémunère le passage de la conduite sous fourreaux (fourreaux déjà présent)
| LE METRE LINEAIRE ………………………………………………………………………………… | ………………….
02 03 | DECOUPAGE SOIGNE DU REVETEMENT A LA SCIE MECANIQUE
Ce prix rémunère le découpage du revêtement à la scie à sol tractée quels que soient l'épaisseur et le type de revêtement avec traçage préalable.
| LE METRE LINEAIRE DECOUPE ………………………………………………………………………………… | ………………….
02 04 | DEMOLITION DE CHAUSSEE
Démolition de chaussées macadamisées, goudronnées ou pavées, asphaltées, cimentées ou à revêtements spéciaux, y compris le hérisson, le caniveau et aires de trottoirs.
Ce prix comprend également l'évacuation des produits en décharge publique.
| LE METRE CARRE ………………………………………………………………………………………………………… | ………………….
02 05 | EVACUATION DES DEBLAIS ET MISE EN DECHARGE
Ce prix rémunère la l'évacuation des déblais en excès ou impropres aux remblais en décharge (CET de classe 3) du choix de l'entreprise, quelle que soit la distance, compris :
- le chargement au moment de l'extraction ou après reprise sur stock dans l'emprise du chantier,
- le transport au lieu de mise en décharge,
- les frais de décharge inclus (CET 3)
- toutes sujétions pour fournitures, main d’œuvre et de mise en œuvre.
| LE METRE CUBE ……………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
02 06 | REMBLAIEMENT DE LA TRANCHEE
02 06 01 | SABLE POUR REMBLAI
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de matériau sableux d'une granulométrie 0/2 autour de canalisations ou réserves, y compris :
- transport,
- déchargement,
- stockage,
- reprise éventuelle,
- toutes sujétions pour fournitures, main d’œuvre et de mise en œuvre,
- lit de pose et enrobage de canalisations posées hors nappe.
| LE METRE CUBE ……………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
02 06 02 | GRAVE CALCAIRE 0/31,5 POUR REMBLAI
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de matériau graveleux d'une granulométrie 0/31.5, y compris :
- le transport,
- le déchargement,
- le stockage,
- la reprise éventuelle,
- le compactage (95 % de l'Optimum Proctor modifié AASHO).
| LE METRE CUBE ……………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
02 06 03 | UTILISATION DES DEBLAIS EN REMBLAIS
Ce prix rémunère la réutilisation des matériaux en place pour les remblais et comprend :
- le stockage,
- la reprise éventuelle,
- le compactage (95 % de l'Optimum Proctor modifié AASHO).
| LE METRE CUBE ……………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
02 07 | COMPACTAGE DES REMBLAIS PAR COUCHE DE 30 CM
Ce prix rémunère le compactage des remblais par couche de 30 cm hors sable 0/2.
| LE METRE CARRE ………………………………………………………………………………………………………… | ………………….
02 08 | PASSAGE EN ENCORBELLEMENT
Ce prix rémunère le passage en encorbellement de la conduite avec matériaux fonte verouillé
- y compris toutes les pièces de raccordement
| LE METRE LINEAIRE ………………………………………………………………………………………………………… | ………………….
3 | CHAPITRE 3 – GENIE CIVIL ET REFECTION
03 01 | REFECTION DE CHAUSSEE
03 01 01 | APPORT ET MISE EN ŒUVRE DE GRAVE BITUME 0/20 (EPAISSEUR 0.12m)
Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre de grave bitume 0/20 d’épaisseur 0.12m.
Ce prix comprend notamment :
- la fourniture des granulats, du bitume et du filler,
- la fabrication, le transport et le déchargement à pied d'œuvre
- la mise en oeuvre manuelle ou mécanique en tout emplacement (raccords avec les voies affluentes, etc.)
- toutes sujétions de réglage et de compactage
| LE METRE CARRE ………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
03 01 02 | REFECTION DE CHAUSSE EN BETON BITUMINEUX 0/10 DE COULEUR NOIR SUR UNE EPAISSEUR DE 6 CM
- Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture, à pied d’œuvre, le déchargement et la mise en œuvre d’un béton bitumineux 0/10 sur une épaisseur de 6 cm après émulsion d’accrochage préalable.
- Ce prix comprend également le cylindrage des enrobés et la fermeture par joint à émulsion.
| LE METRE CARRE ………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
03 01 03 | REFECTION DE CHAUSSE EN BI-COUCHE AU LIANT AMELIORE
- Ce prix rémunère au mètre carré, ll'execution d'un enduit bi-couche 6/10-4/6 à l'émulsion de bitume améliorer dosé à 69 % - 1,00 kg/m² et 1,300 kg/m², à la lance ou à la rampe
- Il comprend la fourniture et la mise en œuvre de gravillon calcaire 6/10 - 4/6
- y compris toutes sujétions
| LE METRE CARRE ………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
03 02 | AUTRES REFECTION
03 02 01 | CALCAIRE
Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture, à pied d’œuvre, le déchargement et la mise en œuvre de calcaire sur une épaisseur de 20 cm
Ce prix comprend également le cylindrage
| LE METRE CARRE ………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
03 02 02 | ACCOTEMENT ENHERBE
Ce prix rémunère au mètre carré, la recfection d'accottement enherbé (ou chemin) à l'identique avec mise en place de terre végétale et engazonnement
Ce prix comprend également le cylindrage
| LE METRE CARRE ………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
03 03 | RECONSTITUTION RESEAU D’EAU PLUVIAL
03 03 01 | REFECTION BUSAGE
Ce prix rémunère la dépose et repose du busage existant avec réfection de surface à l’identique
Ce prix rémunère :
- le terassement à la pelle ou manuelle pour la dépose du busage
- Décrottage et mise en stock des buses existantes
- Evacuation des déblais et mise en décharge
- Sable et matériau d'apport grave 0/31,5 pour remblai
- Compactage
- Repose de canalisation existante
- Fourniture et pose de nouveau busage
- Raccordement sur fossé existant
- Refection de surface à l'identique (enrobé, bicouche, calcaire, pavé ou autre)
Toutes sujétions
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………… | ………………….
03 03 02 | REFECTION FOSSE
Ce prix rémunère le reprofilage de fossé à l'engin mécanique y compris pose et repose têtes d'aqueduc et toutes sujétions
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………… | ………………….
4 | CHAPITRE 4 – EQUIPEMENT HYDRAULIQUE
04 01 | CANALISATIONS FONTE PN16
Fourniture et la pose en tranchée ouverte de canalisations en fonte ductile PN16 conformes à la norme NF EN 545 de Décembre 1994témoin pour le verrouillage
Fonte ductile de classe 50 en barre de 6m utile, à verrouillage automatique avec joint à insert métallique et muni d’une bague témoin pour le verrouillage
Ce prix rémunère :
- la fourniture des tuyaux, le transport à pied d’œuvre et le bardage
- le dressage du fond de la tranchée,
- la pose des tuyaux, en tranchée ouverte ou en élévation à toute profondeur ou hauteur,
- le dressage du fond de la tranchée,
- la façon des niches pour les emboîtements s'il y a lieu,
- la descente, le rapprochement et la mise en place des tuyaux de raccords,
- les coupes de tuyaux nécessaires,
- la confection des joints courants ou spéciaux y compris toutes les fournitures accessoires,
- le calage de la conduite au fond de la tranchée,
- le cas échéant, la mise en place de la conduite en élévation sur des colliers de supports,
- la fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur bleu, placé à 40 cm au dessus de la conduite de largeur minimum 20 cm. Ce grillage sera impérativement équipé d’un ruban métallique.
- la fourniture et la pose des accessoires (joints courants …), le montage et le raccordement étanche
- toutes les sujétions liées au travail dans l'eau et dans l'embarras des étais.
04 01 01 | DN 250 mm
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 01 02 | DN 200 mm
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 01 03 | DN 150 mm
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 01 04 | DN 125 mm
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 01 05 | DN 100 mm
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 01 06 | DN 80 mm
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 01 07 | DN 60 mm
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 02 | CANALISATIONS FONTE VEROUILLEE ET CALORIFUGEE PN16
Fourniture et la pose en tranchée ouverte de canalisations en fonte ductile verouillée PN16 conformes à la norme NF EN 545 de Décembre 1994.
Ce prix rémunère :
- la fourniture des tuyaux, le transport à pied d’œuvre et le bardage
- le dressage du fond de la tranchée,
- la pose des tuyaux, en tranchée ouverte ou en élévation à toute profondeur ou hauteur,
- le dressage du fond de la tranchée,
- la façon des niches pour les emboîtements s'il y a lieu,
- la descente, le rapprochement et la mise en place des tuyaux de raccords,
- les coupes de tuyaux nécessaires,
- la confection des joints courants ou spéciaux y compris toutes les fournitures accessoires,
- le calage de la conduite au fond de la tranchée,
- le cas échéant, la mise en place de la conduite en élévation sur des colliers de supports,
- la fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur bleu, placé à 40 cm au dessus de la conduite de largeur minimum 20 cm. Ce grillage sera impérativement équipé d’un ruban métallique.
- la fourniture et la pose des accessoires (joints courants …), le montage et le raccordement étanche
- toutes les sujétions liées au travail dans l'eau et dans l'embarras des étais.
04 02 01 | DN 250 mm
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 02 02 | DN 200 mm
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 02 03 | DN 150 mm
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 02 04 | DN 125 mm
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 02 05 | DN 100 mm
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 02 06 | DN 80 mm
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 02 07 | DN 60 mm
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 03 | CANALISATIONS PVC PN16
Fourniture et la pose en tranchée ouverte de canalisations en PVC PN16 conformes à la norme NF 1452-2
Ce prix rémunère :
- la fourniture des tuyaux, le transport à pied d’œuvre et le bardage
- le dressage du fond de la tranchée,
- la pose des tuyaux, en tranchée ouverte ou en élévation à toute profondeur ou hauteur,
- le dressage du fond de la tranchée,
- la façon des niches pour les emboîtements s'il y a lieu,
- la descente, le rapprochement et la mise en place des tuyaux de raccords,
- les coupes de tuyaux nécessaires,
- la confection des joints courants ou spéciaux y compris toutes les fournitures accessoires,
- le calage de la conduite au fond de la tranchée,
- le cas échéant, la mise en place de la conduite en élévation sur des colliers de supports,
- la fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur bleu, placé à 40 cm au dessus de la conduite de largeur minimum 20 cm. Ce grillage sera impérativement équipé d’un ruban métallique.
- la fourniture et la pose des accessoires (joints courants …), le montage et le raccordement étanche
- toutes les sujétions liées au travail dans l'eau et dans l'embarras des étais.
04 03 01 | DN 200 mm
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 03 02 | DN 160 mm
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 03 03 | DN 125 mm
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 03 04 | DN 110 mm
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 03 05 | DN 90 mm
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 03 06 | DN 63 mm
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 03 07 | DN 50 mm
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 04 | SUPRESSION CONDUITE EXISTANTE
Ce prix rémunère :
- la recherche éventuelle
- la fourniture et la pose de pièce de raccordement à brides en fonte ductile, plaque pleine à brides en fonte ductile
- le terrassement, déblais, remblais, et refection de surface à l'identique aux extrémités des conduites qui seront abandonnées
- et toutes sujétions
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 05 | SUPRESSION BOUCHE A CLE EXISTANTE
Ce prix rémunère :
- la recherche éventuelle
- le retrait de l'ensemble de BAC existante à abandonner (tube allonge, BAC, dalot ciment) et évacuation en décharge appropriée
- le terrassement, déblais, remblais, et refection de surface à l'identique
- et toutes sujétions
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 06 | SUPRESSION PIECE SPECIALE
Ce prix rémunère :
- la recherche éventuelle
- Le retrait des pièces spéciales type vannes, té, ventouse et évacuation en décharge appropriée
- la fourniture et la pose de pièce de raccordement à brides en fonte et raccordement
- la fourniture et la pose de plaques pleines à brides pour l'obstruction de la conduite de part et d'autres
- le terrassement, déblais, remblais, et refection de surface à l'identique
- et toutes sujétions
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 07 | PLAQUE PLEINE
Ce prix rémunère :
- la fourniture et la pose de plaques pleines à brides
- et toutes sujétions
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 08 | FOURNITURE ET POSE DE TE FONTE DUCTILE PN 16 A 3 BRIDES
Fourniture et pose de Té fonte ductile à 3 brides tournantes, de pression de fonctionnement admissible de 16 bars y compris pièces de raccordement
Ce prix rémunère :
- le transport à pied d’œuvre,
- le stockage,
- la pose en tranchée ouverte, sous regard ou en élévation,
- la fourniture des boulons,
- la façon des joints,
- la fourniture et la pose des pièces de raccordement en fonte ductile (adaptateur à brides auto-butée...)
- confection de butée ou socle en béton
- y compris toutes les sujétions de fourniture et de main d’œuvre.
04 08 01 | DN INFERIEUR OU EGALE A 100 MM
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 08 02 | DN COMPRIS ENTRE 100 ET 200 MM
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 08 03 | DN SUPERIEUR A 200 MM
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 09 | FOURNITURE ET POSE DE ROBINETS VANNES A OPERCULE PN 16
Fourniture et pose de robinets-vannes à opercule, de pression de fonctionnement admissible de 16 bars, en fonte ductile, à deux brides y compris pièces de raccordement
Ce prix rémunère :
- le transport à pied d’œuvre,
- le stockage,
- la pose en tranchée ouverte, sous regard ou en élévation,
- la fourniture des boulons,
- la façon des joints,
- la fourniture et la pose des pièces de raccordement en fonte ductile (bride auto-butée)
- confection de butée ou socle en béton
- BAC complète (tabernacle, tube allonge, tige allonge, bouche à clé ronde rehaussable et mise à niveau, dalot ciment)
- y compris toutes les sujétions de fourniture et de main d’œuvre.
04 09 01 | D = 250 MM
| L’UNITE ……………………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 09 02 | D = 200 MM
| L’UNITE ……………………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 09 03 | D = 150 MM
| L’UNITE ……………………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 09 04 | D = 125 MM
| L’UNITE ……………………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 09 05 | D = 100 MM
| L’UNITE ……………………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 09 06 | D = 80 MM
| L’UNITE ……………………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 09 07 | D = 60 MM
| L’UNITE ……………………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 09 08 | D = 50 MM
| L’UNITE ……………………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 10 | RACCORDEMENTS SUR CONDUITE EXISTANTE
Il s'agit des raccordement hors raccordement avec pièces spéciales (té, prise en charge ou vanne)
Ce prix rémunère le raccordement de nouvelles conduites sur les anciennes avec pièces de raccordement (adaptateur à brides auto-butée)
- le terrassement, déblais, remblais, et refection de surface à l'identique
- y compris toutes les sujétions de fourniture et de main d’œuvre.
04 10 01 | DN INFERIEUR OU EGALE A 100 MM
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 10 02 | DN COMPRIS ENTRE 100 ET 200 MM
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 10 03 | DN SUPERIEUR A 200 MM
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 11 | COUDE FONTE A BRIDE
Fourniture et pose de coude fonte, de pression de fonctionnement admissible de 16 bars, en fonte ductile, à deux brides y compris pièces de raccordement
Coude type 1/8, 1/16, 1/32
Ce prix rémunère :
- le transport à pied d’œuvre,
- le stockage,
- la pose en tranchée ouverte, sous regard ou en élévation,
- la fourniture des boulons,
- la façon des joints,
- la fourniture et la pose des pièces de raccordement en fonte ductile (adaptateur à brides auto-butée...)
- confection de butée ou socle en béton
- y compris toutes les sujétions de fourniture et de main d’œuvre.
04 11 01 | DN INFERIEUR OU EGALE A 100 MM
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 11 02 | DN COMPRIS ENTRE 100 ET 200 MM
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 11 03 | DN SUPERIEUR A 200 MM
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 12 | COUDE FONTE VEROUILLE A BRIDE
Fourniture et pose de coude fonte, de pression de fonctionnement admissible de 16 bars, en fonte ductile, à deux brides y compris pièces de raccordement
Coude type 1/8, 1/16, 1/32
Ce prix rémunère :
- le transport à pied d’œuvre,
- le stockage,
- la pose en tranchée ouverte, sous regard ou en élévation,
- la fourniture des boulons,
- la façon des joints,
- la fourniture et la pose des pièces de raccordement en fonte ductile (adaptateur à brides verrouillés...)
- confection de butée ou socle en béton
- y compris toutes les sujétions de fourniture et de main d’œuvre.
04 12 01 | DN INFERIEUR OU EGALE A 100 MM
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 12 02 | DN COMPRIS ENTRE 100 ET 200 MM
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 12 03 | DN SUPERIEUR A 200 MM
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 13 | CONE FONTE A BRIDE
Fourniture et pose de cone fonte, de pression de fonctionnement admissible de 16 bars, en fonte ductile, à deux brides y compris pièces de raccordement
Ce prix rémunère :
- le transport à pied d’œuvre,
- le stockage,
- la pose en tranchée ouverte, sous regard ou en élévation,
- la fourniture des boulons,
- la façon des joints,
- la fourniture et la pose des pièces de raccordement en fonte ductile (adaptateur à brides auto-butée...)
- confection de butée ou socle en béton
- y compris toutes les sujétions de fourniture et de main d’œuvre.
04 13 01 | DN INFERIEUR OU EGALE A 100 MM
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 13 02 | DN COMPRIS ENTRE 100 ET 200 MM
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 13 03 | DN SUPERIEUR A 200 MM
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 14 | VIDANGE
Fourniture et pose de robinets-vannes à opercule, de pression de fonctionnement admissible de 16 bars, en fonte ductile, à deux brides y compris pièces de raccordement, PE pour la sortie et 2 BAC
Ce prix rémunère :
- le terrassement, déblais, remblais, et refection de surface à l'identique
- le transport à pied d’œuvre,
- le stockage,
- la pose en tranchée ouverte, sous regard ou en élévation,
- la fourniture des boulons,
- la façon des joints,
- la fourniture et la pose des pièces de raccordement en fonte ductile (adaptateur à brides auto-butée...)
- confection de butée ou socle en béton
- BAC complète pour la vanne (tabernacle, tube allonge, tige allonge, bouche à clé ronde rehaussable et mise à niveau, dalot béton)
- BAC pour la remontée du PE (bouche à clé ronde rehaussable et mise à niveau, dalot ciment)
- la conduite d'évacuation d'une longueur maximale de 6 m avec son grillage détectable,
- y compris toutes les sujétions de fourniture et de main d’œuvre.
04 14 01 | DN INFERIEUR OU EGALE A 100 MM
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 14 02 | DN SUPERIEUR A 100 MM
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 14 03 | PLUE VALUE POUR PASSAGE DE LA VIDANGE SOUS VOIRIE (en tranchee ouverte ou foncage avec refection à l'identique)
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 15 | POSE DE VENTOUSES TRIPLE FONCTIONS PFA 16 BARS
Fourniture et pose de ventouses triple fonctions avec robinet d'arrêt avec bride, pression de fonctionnement admissible de 16 bars
Ce prix rémunère :
- le terrassement, déblais, remblais, et refection de surface à l'identique
- fourniture et pose de la ventouse
- y compris té, cone et vannes et autres pièces de raccordement en fonte ductile (adaptateur à brides auto-butée...)
- la fourniture des boulons, la façon des joints, confection de butée ou socle en béton
- fourniture et mise en œuvre d'un regard 2,00 X 1,50 avec tampon fonte 400 kN de diamètre intérieur 1200 mm quelque soit la profondeur.
- y compris toutes sujétions
04 15 01 | DN INFERIEUR OU EGALE A 100 MM
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 15 02 | DN COMPRIS ENTRE 100 ET 200 MM
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 15 03 | DN SUPERIEUR A 200 MM
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 16 | RACCORDEMENT SUR BRANCHEMENTS EXISTANTS
Ce prix rémunère :
- les terrassements en terrains publics ou privés, à la main ou à l’engin, à toute profondeur et dans des terrains de toutes natures, avec, autant que de besoin, protection et blindage des fouilles, épuisement des eaux de toutes origines, … , le stockage des terres extraites en vue de leur réemploi ou leur évacuation en CET agréé, l’évacuation de tous les déchets en CET agréé,
- le raccordement du nouveau branchement à l'existant en partie privée ou public
- la prise en charge du branchement
- le percement de la conduite avec outil spécial, la fourniture et pose du collier de prise en charge et du robinet de prise en charge, y compris BAC rehaussable (tube allonge PVC, tabernacle, tête de bouche à clé en fonte carrée, rallonge de manœuvre, mise à niveau, dalot ciment).
- nettoyage, désinfection des pièces à monter
- protection anti-corrosion (bande grasse 20 cm) sur l'ensemble de la pièce ert boulonnerie
- il comprend toutes les pièces de raccordement nécessaires en laiton après validation avec le maitre d'ouvrage et maitre d'œuvre
- la fourniture, la pose du PE pour ce raccordement
- fourniture, transport et mise en œuvre de sable en fond de tranchée sur une épaisseur de 10 cm et enrobage de la canalisation
- la fourniture et la pose d'un fourreau bleu de diamètre 60 mm
- la fourniture, la pose et l'étanchéité de la conduite en PE PN16 bars dans fourreau et accessoires avec raccord laiton après validation du maitre d'ouvrage et maitre d'œuvre
- la fourniture, transport et mise en œuvre de grave calcaire sur une épaisseur de 40 cm
- la fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur bleu, placé à 40 cm au dessus de la conduite de largeur minimum 20 cm. Ce grillage sera impérativement équipé d’un ruban métallique.
- Nettoyage et désinfection avant mise en service
- Essai pression comprenant l’amenée et la mise en place du matériel nécessaire à l’essai, la réalisation de l’essai pendant 30 min, le repli du matériel, le rapport d’essai, toutes sujétions de réalisation
- Contrôle de compactage
- le remblaiement et le compactage des fouilles conformément aux fascicules du CCTG et aux spécifications du CCTP,
- la réfection de surface telles qu’elles l’étaient initialement : enrobé, bicouche, béton, pavés, terre végétale, surface enherbée…
- travaux de plomberie
- y compris toutes les sujétions de fourniture et de main d’œuvre.
04 16 01 | POUR COMPTEUR DN 15
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 16 02 | POUR COMPTEUR DN 20
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 16 02 | PLUS VALUE AU ML POUR REPRISE DE BRANCHEMENT > 6ML
| LE METRE LINEAIRE ……………………………………………………………………………. | ………………….
04 17 | CITERNEAU
Ce prix rémunère :
- le terrassement, déblais, remblais, et refection de surface à l'identique
- la fourniture et la pose du regard compact. Le prix comprend toutes les sujétions pour le passage et le raccordement des canalisations ou à poser et assurer leur protection (fourreau),
- y compris toutes les sujétions de fourniture et de main d’œuvre.
04 17 01 | POUR COMPTEUR DN 15
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 17 02 | POUR COMPTEUR DN 20
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 18 | REGARD BETON
Ce prix rémunère :
- le terrassement, déblais, remblais, et refection de surface à l'identique
- la fourniture et la pose du citerneau en béton avec tampon articulé sécurité D400. Le prix comprend toutes les sujétions pour le passage et le raccordement des canalisations ou à poser et assurer leur protection (fourreau),
- y compris toutes les sujétions de fourniture et de main d’œuvre.
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 19 | POTEAU INCENDIE
Ce prix rémunère :
Fourniture de poteau incendie type « saphir », y compris le transport, le stockage, les massifs de butée et d’ancrage et toutes les sujétions de fourniture et de main d’œuvre ainsi que moyen de protection du poteau
Fourniture de esse de réglage et conduite de raccordement, y compris le transport, le stockage et toutes les sujétions de fourniture et de main d’œuvre.
- y compris toutes les sujétions de fourniture et de main d’œuvre.
04 19 01 | DN 100
| L'UNITE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 20 | CABLETTE CUIVRE
Ce prix rémunère :
- la fourniture et la pose sous fourreau TPC rouge de cablette en cuivre 16 mm² pour la protection cathodique y compris pièces de raccordement sur cablette existante
- y compris toutes les sujétions de fourniture et de main d’œuvre.
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
04 21 | CABLE PILOTE
Ce prix rémunère :
- la fourniture et la pose sous fourreau TPC vert du cable pilote 8 paires y compris pièces de raccordement sur cable existant avec boitier étanche
- y compris toutes les sujétions de fourniture et de main d’œuvre.
| LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………………………………………. | ………………….
5 | CHAPITRE 5 - TRAVAUX DIVERS
05 01 | ESSAI DE PRESSION
L’essai de pression sera réalisé conformément au fascicule n°71 du CCTG et du CCTP. La pression hydraulique d’épreuve en tranchée sera spécifiée par le Maître d’œuvre.
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place du dispositif d’essai, et la dépose en fin d’essai. Lorsque l’essai de l’entreprise sera concluant, celle-ci convoquera le Maître d’œuvre et le concessionnaire qui enregistrera sur traceur le résultat.
Les raccordements seront réalisés, après essai concluant constaté, sur les parties préalablement essayées. Ce prix rémunère la fourniture et mise en place des toutes les pièces provisoires de fermeture et toutes les pièces définitives de raccordement entre sections.
05 01 01 | AMENEE ET REPLI DU MATERIEL QUEL QUE SOIT LE NOMBRE
| L’UNITE ……………………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
05 01 02 | EXECUTION DES ESSAIS
| L’UNITE ……………………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
05 02 | ESSAI DE COMPACTAGE
L'exécution des essais de compactage réalisé par un organisme extérieur (1 point tous les 50 m)
| L’UNITE ……………………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
05 03 | DESINFECTION
Les essais seront réalisés conformément à l’article 70 du fascicule n°71 du CCTG et à l’article III.25 du CCTP – PARTIE EAU POTABLE
La désinfection du réseau nouvellement créé, comprenant: le terrassement sur les extrémités des canalisations si nécessaires pour la mise en œuvre des pièces de raccordements pour purge du réseau et rinçage si besoin avant désinfection, mise en œuvre de tuyau de vidange vers fossé, égout ou exutoire adapté, désinfection, fourniture de l'eau.
| L’UNITE ……………………………………………………………………………………………………………………. | ………………….
05 04 | ANALYSE BACTERIOLOGIQUE
Ce prix comprend le prélèvement et l'analyse bactériologique avant remise en service
| LE FORFAIT ……………………………………………………………………………………………………………… | ………………….
05 05 | DOSSIER DE RECOLEMENT
Etablissement du dossier de récolement conformément au CCTP, en 3 exemplaires et un CD au format AUTOCAD.
y compris plans de recollement géoréférencés au GPS en X, Y et Z (classe de précision A pour les conduites et les organes hydrauliques y compris branchements) : plan général du réseau sur fond de plan informatique, plan de détail avec caractéristiques des tuyaux et des organes hydrauliques, branchements, obtention du fond de plan à la charge de l'entreprise
| LE FORFAIT ……………………………………………………………………………………………………………… | ………………….
Vu pour être annexé à mon acte d’engagement
en date du :