

**COMMUNE DE LA BRIGUE**

|  |  |
| --- | --- |
| Commune de LA BRIGUE | **MARCHÉ PUBLIC**  MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE |

*Cadre réservé à l’acheteur*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acte d’engagement (AE)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MARCHE N°** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A - OBJET DU MARCHÉ

|  |
| --- |
| Maîtrise d'œuvre relative à l'opération de restauration de trois édifices religieux :  CHAPELLE DE L'ANNONCIATION (PENITENTS BLANCS D’EN HAUT)  CHAPELLE DE L'ASSOMPTION (PENITENTS BLANCS D’EN BAS)  EGLISE SAINT‐MARTIN (PAROISSIALE) |

Procédure adaptée ouverte - Articles R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées du Code de la commande publique

B - IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

|  |  |
| --- | --- |
| ACHETEUR : | Commune de LA BRIGUE |
| ADRESSE : | Mairie de La Brigue  Place Saint-Martin  06430 LA BRIGUE |
| COORDONNÉES : | Téléphone : 04 93 04 36 00  Site internet : <https://www.marches-securises.fr/> |
| SIGNATAIRE DU MARCHÉ : | Monsieur le Maire de LA BRIGUE |
| PERSONNE HABILITÉE :  En vertu des articles R.2192-12 et R.2191-59 et suivants du CCP | Monsieur le Maire de LA BRIGUE |
| ORDONNATEUR : | Monsieur le Maire de LA BRIGUE |
| COMPTABLE ASSIGNATAIRE  DES PAIEMENTS : | Le Payeur |
| DATE DE LA DÉLIBÉRATION AUTORISANT LA PASSATION ET LA SIGNATURE DU MARCHÉ : | 28 mai 2022 |

C - CONTRACTANT(S)

**■** Zones à compléter par le candidat :

***Signataire***

|  |  |
| --- | --- |
| NOM : |  |
| PRÉNOM : |  |
| QUALITÉ : |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Signant pour mon propre compte |
|  | Signant pour le compte de la société |
|  | Signant pour le compte de la personne publique prestataire |

***et***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Agissant en tant que prestataire unique |
|  | Agissant en tant que membre du groupement défini ci-après : |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Solidaire |
|  | Conjoint– en cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire : |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Oui |
|  | Non |

***Prestataire individuel ou mandataire du groupement***

|  |  |
| --- | --- |
| RAISON SOCIALE : |  |
| ADRESSE : |  |
| CODE POSTAL : |  |
| BUREAU DISTRIBUTEUR : |  |
| TÉLÉPHONE : |  |
| FAX : |  |
| COURRIEL : |  |
| N° SIRET\* : |  |
| N° AU REGISTRE DU COMMERCE : |  |
| OU N° AU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS: |  |
| CODE NAF/APE : |  |

\* Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de l’UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.

***En cas de groupement***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COTRAITANT N°1** |  | **COTRAITANT N°3** |  |
| Raison sociale : |  | Raison sociale : |  |
| Adresse : |  | Adresse : |  |
| Code postal : |  | Code postal : |  |
| Téléphone : |  | Téléphone : |  |
| Fax : |  | Fax : |  |
| Courriel : |  | Courriel : |  |
| N° SIRET\* : |  | N° SIRET\* : |  |
| N° Registre du commerce : |  | N° Registre du commerce : |  |
| **COTRAITANT N°2** |  | **COTRAITANT N°4** |  |
| Raison sociale : |  | Raison sociale : |  |
| Adresse : |  | Adresse : |  |
| Code postal : |  | Code postal : |  |
| Téléphone : |  | Téléphone : |  |
| Fax : |  | Fax : |  |
| Courriel : |  | Courriel : |  |
| N° SIRET\* : |  | N° SIRET\* : |  |
| N° Registre du commerce : |  | N° Registre du commerce : |  |

\* Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de l’UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.

**Engagement,** après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché\*\* tels que listés par ordre de priorité décroissant à l’article 2.1 du CCAP.

Je m'engage (nous nous engageons) sans réserve, à exécuter les prestations demandées conformément aux clauses et conditions de l’ensemble des documents mentionnés ci-dessus et dans les conditions définies ci-après,

Je m'engage (ou j'engage le groupement dont je suis mandataire), sur la base de mon offre (ou de l'offre du groupement), exprimée **en euros**, réalisée sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres.

L’offre ainsi présentée me lie pour une durée de **120 jour(s)** à compter de la date limite de remise des offres.

\*\* Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, soit le mois de la date limite de remise des offres (Mo), par dérogation à l’article 10.1.1 du CCAG Maîtrise d’œuvre. Les pièces générales ne sont pas jointes au dossier, le titulaire étant censé les connaître.

D - PRIX

Le contrat est un marché dont la forme retenue est **ordinaire**.

Les prix de la consultation sont traités à **prix global et forfaitaire**.

Les prix sont **révisables** conformément à l’article 5.1 du CCAP.

Les variantes ne sont pas autorisées.

Il n’est pas prévu de variantes exigées.

**■** Zones à compléter par le candidat :

***Décomposition en éléments de mission***

| ÉLÉMENT DE MISSION | % MISSION | MONTANT HT |
| --- | --- | --- |
| Élément de mission n°1 DIA – Diagnostic complet intérieur et extérieur pour les chapelles de l’Annonciation et de l’Assomption et pour les installations électriques de l’église Saint Martin ; | % | € |  |
| Élément de mission n°2 AVP – Avant-projet complet intérieur et extérieur pour les chapelles de l’Annonciation et de l’Assomption et pour les installations électriques de l’église Saint Martin ; | % | € |
| Élément de mission n°3 PRO - Etudes de projet complet intérieur et extérieur pour les chapelles de l’Annonciation et de l’Assomption et pour les installations électriques pour l’église Saint Martin ; | % | € |
| Élément de mission n°4 – Etudes des décors peints avec sondages complémentaires (DECPEINTS) pour les chapelles de l’Annonciation et de l’Assomption ; | % | € |
| Élément de mission n°5 – Chapelle de l’Annonciation : Etude scénographique présentation de la collection de vêtement liturgique (SCENO) ; | % | € |
| Élément de mission n°6 - Assistance pour la passation des marchés de travaux (AMT-DCE) | % | € |
| Élément de mission n°7 - Assistance pour la passation des marchés de travaux (AMT-RAO) | % | € |
| Élément de mission n°8 - Examen de conformité-visa (VISA) | % | € |
| Élément de mission n°9 - Direction de l'exécution du contrat de travaux (DET) | % | € |
| Élément de mission n°10 - Assistance lors des opérations de réception (AOR) | % | € |
| Élément de mission n°11 - Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (OPC) | % | € |

***Montant***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENVELOPPE TRAVAUX (Co) : | 698 000 | **€ HT** |
| TAUX DE REMUNERATION (t) : |  | **%** |
| FORFAIT PROVISOIRE (Co x t) : |  | **€ HT** |

Montant total € TTC en lettre : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Décomposition de la rémunération en cas de groupement (en € HT)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÉLÉMENTS DE MISSION\* | MANDATAIRE | COTRAITANT 1 | COTRAITANT 2 | COTRAITANT 3 | COTRAITANT 4 |
| Élément de mission n°1 DIA – Diagnostic complet intérieur et extérieur pour les chapelles de l’Annonciation et de l’Assomption et pour les installations électriques de l’église Saint Martin ; | € | € | € | € | € |
| Élément de mission n°2 AVP – Avant-projet complet intérieur et extérieur pour les chapelles de l’Annonciation et de l’Assomption et pour les installations électriques de l’église Saint Martin ; | € | € | € | € | € |
| Élément de mission n°3 PRO - Etudes de projet complet intérieur et extérieur pour les chapelles de l’Annonciation et de l’Assomption et pour les installations électriques pour l’église Saint Martin ; | € | € | € | € | € |
| Élément de mission n°4 – Etudes des décors peints avec sondages complémentaires (DECPEINTS) pour les chapelles de l’Annonciation et de l’Assomption ; | € | € | € | € | € |
| Élément de mission n°5 – Chapelle de l’Annonciation : Etude scénographique présentation de la collection de vêtement liturgique (SCENO) ; | € | € | € | € | € |
| Élément de mission n°6 - Assistance pour la passation des marchés de travaux (AMT-DCE) | € | € | € | € | € |
| Élément de mission n°7 - Assistance pour la passation des marchés de travaux (AMT-RAO) | € | € | € | € | € |
| Élément de mission n°8 - Examen de conformité-visa (VISA) | € | € | € | € | € |
| Élément de mission n°9 Direction de l'exécution du contrat de travaux (DET) | € | € | € | € | € |
| Élément de mission n°10 - Assistance lors des opérations de réception (AOR) | € | € | € | € | € |
| Élément de mission n°11 - Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (OPC) | € | € | € | € | € |

\* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin (nombres de fournisseurs).

Le présent marché de maîtrise d’œuvre est un marché forfaitaire à prix provisoire. La rémunération forfaitaire du maître d’œuvre est fondée selon un pourcentage qui s’applique au montant hors taxe des travaux.

Le forfait de rémunération est rendu définitif dès que le coût prévisionnel des travaux est établi dans conditions prévues dans CCAP.

**■** Sous-traitance à compléter par le candidat :

***Identification des sous-traitants\****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAISON SOCIALE 1 : |  | RAISON SOCIALE 2 : |  |
| SIRET\*\* : |  | SIRET\*\* : |  |
| ADRESSE : |  | ADRESSE : |  |
| TELEPHONE : |  | TELEPHONE : |  |
| COURRIEL : |  | COURRIEL : |  |

\* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin.

\*\* Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de l’UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.

E – DUREE - DÉLAI D’EXÉCUTION

Durée : Le marché prend effet à compter de sa notification et cours jusqu’à l’achèvement complet des prestations, le règlement des comptes et la garantie de parfait achèvement.

Le point de départ du délai d’exécution est fixé à la date de la notification du marché.

Pour chacune des phases techniques, les prestations de maîtrise d’œuvre s’achèvent à l’expiration du délai indiqué ci-dessous ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l’achèvement de la mission de chacune des phases techniques intervient lors de la levée de la dernière réserve.

Les délais d’exécution de chaque élément de mission sont fixés, à titre indicatif, comme suit (hors validation) :

**Éléments de missionRestauration des 3 édifices religieux**

* La date prévisionnelle pour le démarrage des prestations est : **3 ème trimestre 2025**
* La date prévisionnelle pour la fin des études est : **1er trimestre 2026**
* La date de lancement des travaux : **3ème trimestre 2026**
* La date de fin de travaux : **4ème trimestre 2027**

| ÉLÉMENT DE MISSION | DATE DE DÉMARRAGE | DÉLAI |
| --- | --- | --- |
| Élément de mission n°1 DIA – Diagnostic complet intérieur et extérieur pour les chapelles de l’Annonciation et de l’Assomption et pour les installations électriques de l’église Saint Martin ; | OS de démarrage de la notification du marché | **8 semaines** |
| Élément de mission n°2 AVP – Avant-projet complet intérieur et extérieur pour les chapelles de l’Annonciation et de l’Assomption et pour les installations électriques de l’église Saint Martin ; | OS de démarrage validant l’élément précédent et démarrant l’élément PRO | **8 semaines** |
| Élément de mission n°3 PRO - Etudes de projet complet intérieur et extérieur pour les chapelles de l’Annonciation et de l’Assomption et pour les installations électriques pour l’église Saint Martin ; | OS de démarrage validant l’élément précédent et démarrant l’élément PRO | **8 semaines** |
| Élément de mission n°4 – Etudes des décors peints avec sondages complémentaires (DECPEINTS) pour les chapelles de l’Annonciation et de l’Assomption ; | OS de démarrage validant le démarrage de l’étude | **4 semaines** |
| Élément de mission n°5 – Chapelle de l’Annonciation : Etude scénographique présentation de la collection de vêtement liturgique (SCENO) ; | OS de démarrage validant le démarrage de l’étude | **4 semaines** |
| Élément de mission n°6 - Assistance pour la passation des marchés de travaux (AMT-DCE) | OS de démarrage validant l’élément précédent et démarrant l’élément AMT | **4 semaines** |
| Élément de mission n°7 - Assistance pour la passation des marchés de travaux (AMT-RAO) | OS de démarrage validant l’élément précédent et démarrant l’élément AMT | **4 semaines** |
| Élément de mission n°8 - Examen de conformité-visa (VISA) | Pendant toute la durée des travaux à compter de l’OS de la remise des plans d’exécution par le titulaire du marché de travaux | **Sans objet** |
| Élément de mission n°9 - Direction de l'exécution du contrat de travaux (DET) | Pendant toute la durée des travaux à compter de l’OS de démarrage des travaux jusqu’à la réception des travaux | **Sans objet** |
| Élément de mission n°10 - Assistance lors des opérations de réception (AOR) | 1 an à compter de la réception des travaux | **Sans objet** |
| Élément de mission n°11 - Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (OPC) | Pendant toute la durée des travaux à compter de l’OS de démarrage des travaux jusqu’à la réception des travaux | **Sans objet** |

F - PAIEMENT

**■** Désignation du (des) compte(s) à créditer

***(Joindre un RIB et en cas de groupement conjoint, saisir ci-dessous la répartition des paiements entre mandataire et cotraitant(s))***

*Zone à compléter par le candidat*

| FOURNISSEUR  Mandataire/Cotraitant | BANQUE | PAYS / CLÉ IBAN | BBAN ou RIB | BIC | COMPLEMENTS\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\* Préciser notamment les particularités sur la TVA applicable au fournisseur, les conditions de paiement des sous-traitants si différentes de celles prévues au contrat.

***Répartition de la proposition par cotraitant\****

| FOURNISSEUR | NATURE DES PRESTATIONS | PART |
| --- | --- | --- |
|  |  | € HT |
|  |  | € HT |
|  |  | € HT |

\* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin (nombres de fournisseurs, décomposition du contrat).

**■** Avance

Il n’est pas prévu d’avance

*Zone à compléter par le candidat \**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LE TITULAIRE/MANDATAIRE |  | ACCEPTE |  | RENONCE À L’AVANCE |
| COTRAITANT 1 |  | ACCEPTE |  | RENONCE À L’AVANCE |
| COTRAITANT 2 |  | ACCEPTE |  | RENONCE À L’AVANCE |
| SOUS-TRAITANT 1 |  | ACCEPTE |  | RENONCE À L’AVANCE |
| SOUS-TRAITANT 2 |  | ACCEPTE |  | RENONCE À L’AVANCE |

\* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin (nombres de fournisseurs).

G - DISPOSITION PARTICULIERE

Sans objet

H - ENGAGEMENT DU CANDIDAT

J’affirme (nous affirmons) pour le compte de la société pour laquelle j’interviens (nous intervenons) ;

N’entrer dans aucun des cas d’interdictions mentionnés aux articles L.2141-7 et suivants du Code de la commande publique.

Je certifie (nous certifions) sur l’honneur, et sous peine d’exclusion des marchés publics que la fourniture des prestations ci-dessus mentionnées, sera réalisée avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L.3243-1 ; L.3243-2 ; L.1221-10 ; L.1221-11 et R.3243-1 du code du travail.

J’atteste (nous attestons) sur l’honneur ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail, ou règles d'effet équivalent pour les candidats non établis en France.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **À** ........................................... , **le** ...........................  **Signature du (des) prestataire(s) :** |

I - DÉCISION DE L’ACHETEUR - OFFRE RETENUE

|  |  |
| --- | --- |
| LA SOLUTION DE BASE : |  |

À LA BRIGUE

**Le représentant du pouvoir adjudicateur**

Le Maire