MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

CCAP

Commun à l’ensemble des lots

OBJET

Réhabilitation d’un bâtiment en Logement Locatif

Acheteur

Commune de Saint-Quantin-de-Rançanne

10 Rue des Marchegays

17800 Saint-Quantin-de-Rançanne

Table des matières

1	- Dispositions générales du marché	5

1.1	- Objet du marché	5

1.2	- Décomposition du marché	5

1.3	– Forme du marché	5

2	- Respect des clauses contractuelles	6

3	– Marchés pour prestations similaires susceptibles d'être passés ultérieurement	6

4	– Conditions environnementales	6

5	– Protection de la main d’œuvre et conditions de travail	6

6	-  Clause sociale	7

7	- Pièces contractuelles	7

8	– Cotraitance	8

9	– Sous-traitance	8

10	- Intervenants	9

10.1	Conduite d'opération (OPC)	9

10.2	Maîtrise d'œuvre	9

10.3	Contrôle technique (CT)	9

10.4	Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs (SPS)	9

11	- Formes privilégiés par l’acheteur pour notifier les décisions faisant courir un délai	10

12	-  Engagement du titulaire	10

Obligation de résultat	11

13	– Obligation de Confidentialité et mesures de sécurité	11

14	- Durée et délais d'exécution du marché	12

14.1	Durée du marché	12

14.2	Délai global d'exécution des prestations	12

14.3	Délai d'exécution	12

14.4	Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution	12

15	- Augmentation de la masse des travaux	12

16	- Prolongation du délai d’exécution pour cause d’intempéries	13

17	– Forme et composition du prix	13

17.1	Forme du prix - Rémunération des prestations	13

17.2	Contenu des prix	14

17.3	Mois d’établissement du prix du marché	14

17.4	Choix de l’index de référence	14

17.5	Modalités de variation des prix	15

17.6	Répartition des dépenses communes	16

18	– Retenue de Garantie	16

19	- Avance	17

19.1	Taux et Conditions de versement de l’avance	17

19.2	Remboursement de l’avance	17

19.3	Avance du sous-traitant	18

20	- Modalités de règlement des comptes	18

20.1	Décomptes et acomptes mensuels	18

20.3	Conditions et Délai global de paiement	19

20.4	Paiement direct des cotraitants	20

20.5	Paiement direct des sous-traitants	20

21	- Conditions d'exécution des prestations	21

21.1	Provenance des matériaux et produits	21

21.2	Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits	21

21.3	Connaissances des lieux et des conditions de travail	21

21.4	Implantation des ouvrages	22

o	Piquetage général	22

21.5	- Préparation et coordination des travaux	23

•	Période de préparation - Programme d'exécution des travaux	23

•	Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier	23

21.6	Installation et organisation des chantiers	24

21.7	Signalisation des chantiers	24

21.8	Protections spécifiques des lieux habités, fréquentés ou sensibles	25

21.9	Garde du chantier	25

21.10	Etudes d'exécution	25

22.1	Gestion des déchets de chantier	25

22.2	Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	26

22.3	Documents à fournir après réception	26

22.4	- Réception des travaux	26

•	Dispositions applicables à la réception	26

23	- Droit de propriété industrielle et intellectuelle	26

24	- Garantie des prestations	27

25	– Assurances	27

26	– Réparation des Dommages	28

27	- Pénalités	29

27.1	Généralités	29

27.2	Programme d’exécution	29

27.3	Pénalités de retard	29

27.4	Retard aux réunions	29

27.5	Absences aux réunions	29

27.6	Retard dans la remise des documents nécessaires à l'ordonnancement ou à la coordination des travaux (plans d'exécution, notes de calcul, notes techniques, études de détail, plan de synthèse, devis, documentation...)	29

27.7	Non-respect des clauses générales du DCE	30

27.8	Non-respect des consignes du coordonnateur SPS	30

27.9	Non-respect des consignes du Contrôleur Technique	30

27.10	Non-respect des prescriptions relatives à l'hygiène, la sécurité et la protection de la santé	30

27.11	Infractions aux prescriptions de chantier	30

27.13	Absence de production de bordereau de suivi des déchets	30

27.14	Retard dans la remise du DOE	31

27.16	Fourniture périodique des pièces fiscales et sociales	31

28	- Résiliation	31

29	– Procédure de sauvegarde, redressement et Liquidation	32

30	– Poursuite des Travaux aux frais et risques du titulaire	32

31	- Règlement des litiges et langues	32

32	– Attribution de Compétence	33

33	– Dérogations	33

# - Dispositions générales du marché

## - Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent les travaux suivants :

Réhabilitation d’un bâtiment en Logement Locatif

Ce marché est issu d’une procédure adaptée en application de l’article R2123-1 1° du Code de la Commande Publique.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) de chaque lot.

Lieu(x) d'exécution :

Rue de la touche

17800 Saint-Quantin-de-Rançanne

## - Décomposition du marché

La présente consultation fait l’objet d’un allotissement au sens de l’article L2113-10 du Code de la Commande Publique.

L’opération fait ainsi l’objet de 2 lots définis comme suit :

| Lot(s) | Désignation |
| --- | --- |
| 7 | CARRELAGE – FAIENCE |
| 10 | PLOMBERIE – SANITAIRES-VMC |

Chacun des lots fait l’objet d’un marché séparé.

## – Forme du marché

Marché ordinaire passé par un pouvoir adjudicateur.

# - Respect des clauses contractuelles

Les stipulations des documents contractuels du présent marché expriment l'intégralité des obligations des parties.

Ces clauses prévalent sur celles qui figureraient sur tous les documents adressés par le candidat lors de sa réponse à la consultation, y compris sur d'éventuelles conditions générales de vente.

De même, le titulaire ne peut faire valoir, en cours d'exécution du marché, aucune nouvelle condition générale ou spécifique, sans l'accord expresse du maître d'ouvrage.

# – Marchés pour prestations similaires susceptibles d'être passés ultérieurement

En application des dispositions de l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires avec le titulaire, et ce, sans publicité ni mise en concurrence préalables.

# – Conditions environnementales

En application de l’article R2111-10 du Code de la commande publique et de l’article 7 du CCAG travaux, les spécifications techniques du marché comportent des éléments à caractère de protection de l’environnement. Ces conditions sont décrites et figurent au CCTP.

Conditions d’exécution environnementales

Conformément à l'article L2112-2 du code de la commande publique, le titulaire doit obligatoirement respecter les éléments à caractère environnemental définis dans les pièces techniques.

L’entrepreneur devra prendre les dispositions respectant les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur pour éviter tout risque de pollution directe ou indirecte des eaux et des sols, que ce soit du fait des modalités de réalisation des travaux ou du fait d’une mauvaise maintenance des engins utilisés sur le chantier ; il prêtera de même une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit et l’impact visuel ; il veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produit soient correctement gérés et éliminés.

# – Protection de la main d’œuvre et conditions de travail

Conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du CCAG-Travaux, les travailleurs employés à l'exécution du contrat doivent recevoir un salaire et bénéficier de conditions de travail au moins aussi favorables que les salaires et conditions de travail établis par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature exécuté dans la même région.

Le titulaire remet :

-	une attestation sur l'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour l’exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l’affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France ;

-	une attestation délivrée par les administrations compétentes, établissant que le titulaire est à jour de ses obligations sociales et fiscales, datant de moins de 6 mois (paiement des cotisations et contribution sociales auprès de l'Urssaf, au 31 décembre de l'année précédente, et du paiement des impôts et taxes dus au Trésor public).

Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main d’œuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main d’œuvre est employée.

Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicataire (ensemble des documents énumérés à l’article D.8222-5 du Code du travail).

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

# -  Clause sociale

Il n’est pas prévu de clauses d’insertions sociales pour ce marché.

# - Pièces contractuelles

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG Travaux, les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité :

- L’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, propre à chaque lot ;

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) pour chaque lot, établie par le titulaire, remise avec l’offre de prix figurant à l’acte d’engagement.

Cette décomposition du prix global forfaitaire n’aura un caractère contractuel que pour les seuls prix d’unité, utilisés pour le règlement des éventuels travaux modificatifs et ceci dans les conditions précisées à l’article 17.1 du présent CCAP.

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) « Généralités » commun à tous les lots et ses annexes ;

- Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) propres à chaque lot et leurs annexes ;

- Les pièces graphiques et plans

- Le planning de l’opération

- Le mémoire technique et la note environnementale remis avec l’offre, y compris les compléments apportés en cas de négociation ou de mise au point.

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales – travaux (CCAG –Travaux) approuvé par arrêté du 30 mars 2021 et publié au JO du 1avril 2021,

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux ;

- Pour les terrassements généraux : le fascicule n°2 du CPC applicable aux marchés de travaux publics (décret n° 65.798 du 07.09.1965)

- L’ensemble des normes françaises et DTU dans leur édition en vigueur à la date de consultation.

Ces pièces, bien que non jointes au dossier, sont réputées connues des entreprises et les parties contractantes lui reconnaissent expressément son caractère contractuel. En cas de non-conformité ou de divergence d’interprétation entre les différents documents mentionnés ci-dessus, ces documents prévaudront dans l’ordre où ils sont énumérés.

Aucune condition spécifique ou générale figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra s’intégrer au présent marché.

Cette liste n’est pas limitative. Le titulaire ne pourra se prévaloir dans l’exercice de sa mission d’une quelconque ignorance des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, tous textes administratifs nationaux ou locaux applicables dans le cadre de l’exécution du présent marché et, d’une manière générale, de tout texte ou de toute réglementation intéressant son activité pour autant que ces textes soient d’ordre public ou qu’ils suppléent au silence des autres pièces contractuelles. Pour l’ensemble de ces textes, il sera toujours fait application de la dernière édition avec mise à jour, additif, rectificatif en vigueur à la date de signature de l’acte d’engagement.

Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG Travaux, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché ne sera pas remis au moment de la notification du marché mais uniquement sur demande écrite du candidat.

# – Cotraitance

Les règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles R. 2142-19 à R. 2142-27, R. 2191-39, R. 2191-52 et R.2191-53 du code de la commande publique.

Le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d’y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l’acte d’engagement devient le nouveau mandataire du groupement.

# – Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l’acceptation du ou des sous-traitants par le maître de l’ouvrage et de l’agrément des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.

Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article 3.6 du C.C.A.G Travaux en ce qui concerne la sous-traitance et les conditions d’acceptation du sous-traitant, pour autant qu’elles ne soient pas contraires avec les stipulations du présent article.

L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l'article R. 2193-1 du Code de la Commande Publique.

Il indique, en outre, pour les sous-traitants bénéficiant du paiement direct :

• Les modalités de règlement des sommes à payer directement au sous-traitant ;

• Le comptable assignataire des paiements ;

• Le compte à créditer.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R2193-1 du code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du présent accord-cadre N°............. du ......... ayant pour objet ............................

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte de l’accord-cadre et soumises aux modalités de l'article « Prix » du CCP. Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au présent accord-cadre sont rédigées en français".

Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de l’entreprise titulaire du marché (dans les conditions prévues à l’article 52 du CCAG Travaux).

# - Intervenants

## Maîtrise d'œuvre

La maîtrise d'œuvre est assurée par :

C+M ARCHITECTES 79 Rue Sadi Carnot

17500 JONZAC

Elle est représentée par : Cécile ROUDET

Le titulaire s’engage à répondre et à transmettre toutes les informations utiles à la bonne exécution des missions de contrôle technique. Il devra tenir compte, à sa charge, de l’ensemble des remarques de ces derniers (sans majoration des coûts).

# - Formes privilégiés par l’acheteur pour notifier les décisions faisant courir un délai

La notification au titulaire des décisions, des sollicitations, des observations ou informations de l’acheteur qui font courir un délai est faite :

- Soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ;

- Soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques horodatés ;

- Soit par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception de la décision ou de l'information.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.

Format des Echanges électroniques

Les fichiers électroniques pourront être échangés par courriel à l'adresse communiquée au besoin par le pouvoir adjudicateur. Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont les suivants : ".doc(x)", ".xls(x)", ".ppt(x)", ".zip", ".pdf", ainsi que « dwg », « shape », «rvt », « jpeg », « png ».

# -  Engagement du titulaire

Le titulaire du présent marché s’engage, pour l’exécution de sa mission, à affecter le personnel prévu dans sa proposition, tant au niveau de la qualification que de la durée d’affectation.

Pour chacune des prestations, il nomme la personne responsable du dossier, interlocuteur privilégié de la maîtrise d’ouvrage et de la maitrise d’œuvre.

Par dérogation à l’article 3.4.1 du CCAG-Travaux, en cas d’indisponibilité définitive du responsable, en particulier pour la personne responsable de la coordination et de la direction du chantier, la nouvelle personne physique désignée par le titulaire doit être acceptée par le maitre d’œuvre dans les conditions suivantes.

Le titulaire doit en aviser immédiatement le pouvoir adjudicateur et le maitre d’œuvre, et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise.

A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplaçant et d'en communiquer le nom et les titres au pouvoir adjudicateur et au maitre d’œuvre dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis dont il est fait mention à l'alinéa précédent.

Le remplaçant est considéré comme accepté si le pouvoir adjudicateur et le maitre d’œuvre ne le récuse pas dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication mentionnée à l'alinéa précédent. Si le remplaçant est récusé, le titulaire dispose de quinze jours pour désigner un autre remplaçant et en informer le pouvoir adjudicateur et le maitre d’œuvre suivants les mêmes conditions que précédemment.

A défaut de désignation, ou si ce remplaçant est récusé dans le délai de deux mois, indiqué ci-dessus, le marché peut être résilié.

## Obligation de résultat

Le titulaire contracte obligation d’exécuter l’intégralité des travaux de sa profession nécessaires au complet achèvement des travaux projetés, conformément aux Règles de l’Art et aux règlements en vigueur, quand bien même ils ne seraient pas explicités dans le CCTP, si ces fournitures et façons sont nécessaires au parfait achèvement des ouvrages.

Tout résultat partiel ou négatif entraînera une réfaction sur le prix des prestations.

# – Obligation de Confidentialité et mesures de sécurité

Obligation de confidentialité

Les dispositions de l'article 5.1 du CCAG- Travaux s’appliquent.

Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent à lui pour l'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties.

Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité en application des dispositions de l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Protection des données à caractère personnel

Chaque partie est tenue, par ailleurs, au respect des règles relatives à la protection des données nominatives, auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du marché.

En cas d'évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties.

Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d'effectuer les déclarations et d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.

# - Durée et délais d'exécution du marché

## Durée du marché

Le marché est conclu à compter de sa date de notification. Il prend fin à la plus tardive des garanties nées de l’exécution des prestations.

## Délai global d'exécution des prestations

Le délai global d’exécution prévisionnel des travaux est de 12 mois maximum comprenant la période de préparation de 2 mois.

## Délai d'exécution

Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

Il est précisé que la période de préparation et repliement des installations de chantier ainsi que la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

Les délais d’exécution des Travaux sont précisés dans le planning d’exécution joint au dossier de Consultation.

Toute réserve aux prescriptions d'un ordre de service doit être faite par écrit par l'entrepreneur au Maître d'œuvre, dans un délai de 15 jours calendaires maximum après sa notification, sous peine de forclusion.

## Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Le calendrier et les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au planning d'exécution annexé au DCE.

# - Augmentation de la masse des travaux

Lorsque le montant des ouvrages exécutés atteint le montant contractuel des travaux, tel que défini à l'article 15.1 du CCAG Travaux, le titulaire doit les arrêter s'il n'a pas reçu un ordre de service et/ou un avenant lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le représentant du maître d'ouvrage.

Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les ouvrages pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement du montant contractuel des travaux.

Le titulaire est tenu d'aviser le maître d'œuvre, un mois au moins à l'avance de la date probable à laquelle le montant des ouvrages atteindra le montant contractuel des travaux. L'ordre de poursuivre les ouvrages au-delà du montant contractuel des travaux, s'il est donné, doit être notifié dix jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les ouvrages qui sont exécutés au-delà du montant contractuel ne sont pas payés et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le conducteur d'opération, sont à la charge du maître d'ouvrage sauf si le titulaire n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.

# - Prolongation du délai d’exécution pour cause d’intempéries

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé à 5 jours (ces journées sont à défalquer au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément aux dites dispositions).

En cas de mauvaise organisation de la part de l’entrepreneur pouvant conduire sous l’effet des intempéries à des arrêts de chantier normalement évitables, le représentant du maître d’ouvrage lui signifie la mauvaise organisation des travaux par le biais d’un constat écrit notifié par ordre de service. Ces arrêts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d’exécution. Si les arrêts de chantier ou le retard dans l’amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation de l’entrepreneur, la prolongation du délai d’exécution qui peut lui être accordée est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

En vue de l'application du troisième alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, le délai d'exécution des travaux sera prolongé au-delà de 5 jours d'intempéries d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels mentionnés ci-dessous dépassera son intensité limite et entraînera un arrêt de travail sur le chantier (station météo de référence : Libourne).

Nature du phénomène 		Intensité limite et durée

Précipitations			→	s’il est tombé plus de 15 mm d’eau (ou l’équivalent en neige

Après fonte) pendant la journée de travail

Gel				→	s’il y a présence de glace ou plus de 5 cm de neige au sol

Crue				→	s’il y a submersion/ennoiement des surfaces travaillées

# – Forme et composition du prix

## Forme du prix - Rémunération des prestations

Les ouvrages faisant l'objet du présent marché seront réglés par application de prix globaux et forfaitaires conformément à la DPGF de chaque lot, complété par l’entreprise, pour les prestations réellement exécutées.

La décomposition de ce prix est établie par le titulaire et sous son entière responsabilité.

Cette décomposition ne sera considérée comme document contractuel que pour les prix d’unité servant à déterminer :

- Le règlement de travaux non prévus ayant fait l’objet d’un ordre de service, pour l’application éventuelle de l’article 14 du CCAG-Travaux ;

- Le montant des réfactions pour imperfections techniques applicables aux quantités concernées.

En aucun cas, la décomposition du prix global et forfaitaire ne pourra servir à donner une indication contractuelle quelconque sur les quantités ou sur la nature des ouvrages et des fournitures à exécuter.

## Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux, impôts et taxes indiqués à l’article 9.1.1 du CCAG-Travaux.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA)

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux (article 9.1.1 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

-	de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

-	de phénomènes naturels ;

-	de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, des sujétions de protection s’y afférant, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;

-	des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier ;

-	de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux.

Les prix s'entendent pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés à ceux-ci par les documents de consultation.

De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de l'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées.

Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune réclamation de l'entreprise ne pourra être prise en compte après la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir à supporter en cours de chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient après étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour l'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage.

Par dérogation aux articles 14.3 et 15.1 du CCAG Travaux, aucune indemnité n’est due en cas d’augmentation ou de diminution du coût des travaux.

## Mois d’établissement du prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de l'offre par le titulaire ; ce mois est appelé mois zéro « M0 »

## Choix de l’index de référence

Les index de référence choisis pour représenter l’évolution du prix sont les suivants :

| Lot(s) | INDEX | DESIGNATION - IDENTIFIANT |
| --- | --- | --- |
| 7 | BT09 | Carrelage et revêtement céramique - Base 2010Identifiant 001710955 |
| 10 | BT38 | Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base 2010 Identifiant 001710972 |

Les index et leurs identifiants associés sont publiés au Bulletin Officiel du ministère en charge de l’équipement, sur site de l’INSEE et au Moniteur des travaux publics.

## Modalités de variation des prix

Pour chaque lot, les prix sont révisables à la hausse comme à la baisse, sur chaque acompte mensuellement suivant les modalités fixées ci-après.

Le prix révisé est obtenu en appliquant au prix initial, le coefficient Cn résultant de la formule suivante

Cn = 0,15 + 0,85 x (IndN / Ind0)

Selon les dispositions suivantes :

Cn = coefficient de révision

0,15 = Partie fixe

0,85 = Partie révisée

- IndN = Valeur du dernier indice (relatif à l’index ci-dessus) au mois de réalisation des prestations.

La révision s’opère sur la base de la dernière valeur de l’indice connu au moment de l’application de la formule.

- Ind0 = Valeur de l’indice (relatif à l’index) au mois de la remise de l’offre.

Le coefficient résultant du calcul de la formule d'actualisation est arrondi au millième supérieur (soit par exemple : 1, 00234 est arrondi à 1,003).

En cas de suppression de l’indice utilisé pour la formule de révision, il sera automatiquement remplacé, sans qu’un avenant soit nécessaire, par la nouvelle série mise en place par l’organisme émetteur, avec application, le cas échéant, du coefficient de raccordement correspondant. Un avenant ne serait nécessaire que si l’indice n’était pas remplacé.

Révision provisoire

Aucune révision provisoire ne sera faite.

## Répartition des dépenses communes

Les dépenses sur le compte prorata, dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises à la charge du ou des titulaires, font l'objet de la répartition forfaitaire.

Pour rappel :

- Le chauffage des locaux de chantier sera à la charge du compte prorata.

- Le nettoyage des sanitaires hommes et femmes seront également à la charge du compte prorata.

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (dénommé lot principal) procède au règlement des dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires.

En fin de chantier, il effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entreprise. Dans cette répartition, l'action du maître d'œuvre se limite à jouer le rôle d'amiable compositeur dans le cas où les titulaires lui demanderaient de faciliter le règlement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

Les modalités de répartition des dépenses communes sont détaillées dans le CCTP 00 « Généralités »

# – Retenue de Garantie

Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal à 5% du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance.

La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande dans les conditions prévues aux articles R2191-36 à R2191-42 du code de la commande publique.

Il ne sera accepté aucune caution personnelle et solidaire.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut être fournie par le mandataire pour la totalité du marché.

Dans l'hypothèse où la garantie à première demande ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie à première demande est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution.

La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérées, un mois au plus tard à compter de la levée des réserves ou à compter de l'expiration du délai de garantie, dans les conditions prévues à l'article R2191-42 du code de la commande publique.

# - Avance

Une avance pourra être accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement,

## Taux et Conditions de versement de l’avance

Sauf refus du titulaire exprimé dans l'acte d'engagement, l'avance obligatoire est octroyée pour les lots dont le montant est supérieur à 50 000 euros HT, dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.

Le montant de l'avance est fixé à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

L’option retenue au sens du CCAG-Travaux est l’option A.

Cette avance est fixée à :

- 20 % du montant initial du marché lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique.

- 5 % du montant initial du marché pour les autres entreprises.

L'avance n'est pas affectée par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.

Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, l'avance versée au titulaire est calculée sur la base du montant du marché diminué le cas échéant du montant des prestations confiées aux sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés, au sein duquel il est possible d'individualiser les prestations respectives de chaque membre ainsi que leur montant, l'acheteur verse la part de l'avance revenant à chaque entreprise. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Le paiement de l'avance est subordonné à la production de la garantie à première demande portant sur l'intégralité de l'avance prévue au code de la commande publique engageant le titulaire à rembourser, s'il y a lieu, le montant de l'avance consentie.

La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.

A compter de la production de cette garantie, le paiement de l'avance intervient dans un délai maximum de 30 jours.

## Remboursement de l’avance

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 100 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande publique.

## Avance du sous-traitant

Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée à leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Le droit à l'avance du sous-traitant est ouvert dès la notification du marché ou de l'acte spécial par la personne signataire du marché.

Le remboursement de cette avance s'effectue dans les mêmes conditions de rythme et de modalités que celles prévues pour le titulaire.

Le prestataire ayant conclu le contrat de sous-traitance prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

Si le titulaire du marché qui a perçu l'avance sous-traite une part du marché postérieurement à sa notification, il rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, même dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de l'avance.

Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le pouvoir adjudicateur dès la notification de l'acte spécial.

# - Modalités de règlement des comptes

## Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.

Conformément à l’article 10.2 du CCAG Travaux, le règlement du marché se fait par acompte mensuel.

La demande de paiement final et le Décompte Général Définitif sont établis par application des dispositions de l’article 12 du CCAG travaux.

  - Dématérialisation et forme des demandes de paiements

La facturation en ligne sera utilisée.

En vertu de l'article L2192-1 du code de la commande publique, les titulaires de marchés conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.

Les opérateurs économiques ont l'obligation de transmettre leur facturation de façon dématérialisée au moyen de la plateforme chorus-pro.gouv.fr.

L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant pour l'Etat, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire et comptable pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Modalités pratiques pour transmettre les factures sur le portail Chorus

Identifiant de la structure publique : COMMUNE DE SAINT-QUANTIN-DE-RANCANNE

N° SIRET : 211 703 889 00017

Instructions pour l'enregistrement de la facture : Dans Factures Emises, puis Dépôt factures, enregistrer votre facture au format PDF. Sélectionner le cadre de facturation correspondant à votre situation, puis confirmer votre envoi après avoir vérifié le destinataire.

Mentions obligatoires des factures électroniques

Les factures électroniques comportent les mentions obligatoires listées par l'article D2192-2 du code de la commande publique, sans se substituer aux mentions prévues par l'article L441-3 du code de commerce et l'article 242 nonies A du Code Général des Impôts au regard du droit fiscal.

La demande de paiement reprend le descriptif des prestations effectuées sur la base duquel le montant à payer est établi.

•	Le nom, adresse, n° Siret et adresse du créancier tel que précisé à l’acte d’engagement ;

•	Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement ;

•	Le numéro et la date du marché public et de chaque avenant,

Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique selon la réglementation en vigueur.

La personne publique se réserve le droit de refuser les factures ne respectant pas ces prescriptions.

## Conditions et Délai global de paiement

Le paiement est effectué par virement bancaire. Le délai de paiement est fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture, selon les dispositions de l’article R2192-10 et R2192-12 du Code de la Commande Publique.

Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire.

Conformément à l’article R2192-31 du Code de la Commande Publique, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

La formule pour le calcul des intérêts moratoires est la suivante :

(Montant payé tardivement T.T.C. x nombre de jours de dépassement x taux) / 365

A ce montant est ajoutée une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €.

## Paiement direct des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations.

Les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant conjoint, acceptation du montant d'acompte ou du solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du groupement, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.

Lorsque chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire, acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des membres du groupement solidaire, compte tenu des modalités de paiement prévues dans le marché.

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

•	Indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le représentant du maître d'ouvrage doit régler à ce sous-traitant ;

•	Joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

## Paiement direct des sous-traitants

Conformément à l'article R2193-11 du Code de la commande publique, le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.

Conformément à l'article R2193-12 du Code de la commande publique, le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé mentionnés à l'article R. 2193-11 pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à l'acheteur, représenté par le maître d'œuvre. Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation mentionné à l'article L2192-5 du Code de la commande publique, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation.

Passé ce délai de quinze jours, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. Conformément à l'article R2193-14 du Code de la commande publique, lorsque le sous-traitant a obtenu la preuve ou le récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande de paiement dans les conditions fixées à l'article R. 2193-11 ou qu'il dispose de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé par le titulaire, le sous-traitant adresse sa demande de paiement au maître d'œuvre représentant l'acheteur, accompagnée de cette preuve, du récépissé ou de l'avis postal.

Le maître d'œuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le maître d'ouvrage procède au paiement du sous-traitant dans le délai décrit à l'article 32 - Délai de paiement.

Ce délai court à compter de la réception par l'acheteur représenté par le maître d'œuvre, de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé. A défaut de notification d'un accord ou d'un refus par le titulaire dans le délai mentionné à l'article R. 2193-12, le délai de paiement court à compter soit de l'expiration de ce délai, soit de la réception par le maître d'œuvre représentant l'acheteur de l'avis postal mentionné à l'article R. 2193-14.

Le maître d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

# - Conditions d'exécution des prestations

## Provenance des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des dites pièces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent être conformes aux normes visées par le cahier des charges.

## Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité sont assurées par le maître d'œuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières du titulaire ou des sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maître d'œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maître de l'ouvrage.

## Connaissances des lieux et des conditions de travail

Avant la remise de son offre, l’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance complète et entière des lieux et de leurs abords.

Il est donc réputé avoir pu apprécier l’ensemble des contraintes liées au site et en avoir tenu compte lors de la remise de son offre.

Avant la signature du marché, l’entrepreneur devra signaler toute erreur ou omission dans les plans ou pièces écrites du DCE et soumettre ses contestations sur le présent marché aux représentants des maître d’ouvrage et maître d’œuvre.

L’entrepreneur est réputé, par le fait même de son acte d’engagement, avoir pris connaissance de la nature et de l’emplacement des travaux, des conditions générales et locales, et, particulièrement des conditions relatives au moyen de communication et de transport, de stockage des matériaux, aux disponibilités en main d’œuvre, en eau, en énergie électrique et de toutes conditions physiques relatives au lieu des travaux, à la topographie et à la nature du terrain, aux caractéristiques de l’équipement et des installations nécessaires au démarrage et pendant l’exécution des travaux, et à tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent être raisonnablement obtenues et qui pourraient en quelque manière influer sur les travaux et sur les prix de ceux-ci.

Il devra livrer, dans le cadre du marché signé, les prestations parfaitement exécutées, c’est-à-dire aptes à fonctionner, à la fois sur un plan esthétique et sur le plan technique.

En particulier, la définition des quantités d’ouvrages forfaitaires à réaliser est fait sous sa seule et entière responsabilité, les éléments fournis par le maître d’œuvre n’ayant qu’une simple valeur indicative qu’il appartient à l’entrepreneur de vérifier ou de rectifier le cas échéant.

En cours de travaux, les quantités ne pourront être modifiées qu’à la demande du maître d’œuvre par ordre de service ou via compte-rendu de chantier et ce, avec la validation préalable du maître d’ouvrage.

L’entrepreneur reconnaît en outre avoir une connaissance complète de la nature du sol et du sous-sol, dans la mesure où ces renseignements peuvent être raisonnablement obtenus de la visite des lieux et études qui auraient été faites par le Maître d’ouvrage et qui sont à sa disposition.

Les conséquences des erreurs et carences de l’entrepreneur dans la réunion des renseignements ne pourront que demeurer à sa charge.

## Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maître d'œuvre avant tout commencement des travaux par le titulaire du lot n°1. Le coût du piquetage est compris dans les prix du contrat.

### Piquetage général

Conformément à l'art. 27.2.3 du CCAG TRAVAUX, le piquetage général est effectué contradictoirement par l’entrepreneur, avec le degré de précision indiqué au CCTP du lot 2 avant le commencement des travaux pour tous les ouvrages objet du présent marché.

Le piquetage est réputé contenu dans les prix du marché, il est à la charge financière du titulaire.

Le détail est indiqué au CCTP du lot 02.

  - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, ou subaquatiques

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés ou subaquatiques situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, sera effectué en même temps que le piquetage général et en présence des différents concessionnaires, des représentants de la maîtrise d’ouvrage et du maître d’œuvre, par l’entrepreneur.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d’eau ou des câbles électriques, le titulaire doit, dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir l’exploitant ou le concessionnaire des ouvrages considérés.

Si des ouvrages souterrains, enterrés, ou subaquatiques, non repérés par le piquetage spécial sont découverts après l’engagement des travaux, le titulaire en informe immédiatement par écrit les représentants du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre.

Il est alors procédé contradictoirement à leur relevé puis au recueil des mesures de prévention à appliquer lors des travaux. Les investigations complémentaires alors éventuellement rendues nécessaires ainsi que les mesures de prévention afférentes font l’objet d’un avenant au marché, à la charge du pouvoir adjudicateur. Le titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu’à décision du maître d’œuvre, prise par ordre de service ou via compte-rendu de chantier, sur les mesures à prendre.

## - Préparation et coordination des travaux

### Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Conformément à l'article 28.1 du CCAG-Travaux, il est fixé une période de préparation comprise dans le délai d'exécution globale des travaux d’une durée de 2 mois.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu à l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maître d'œuvre 30 jours au plus tard après la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, après inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent être remis au coordonnateur dans un délai de 15 jours à compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit effectuer les opérations suivantes :

- Adaptation et modification du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour le chantier ;

- Constitution du Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail ; 21 jours avant le début des travaux.

### Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Principes généraux

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.

Moyens donnés au coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- Le PPSPS ;

- Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;

- La liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ;

- Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

- Dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du collège, les noms de ses représentants au sein du CISSCT ;

- Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition leurs contrats ;

- Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur ;

- La copie des déclarations d'accident du travail ;

- Le titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ;

- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement, si le coordonnateur exerce une mission pendant cette période ;

- Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître d'ouvrage ;

- À la demande du coordonnateur SPS le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

Registre de chantier

Par dérogation à l’article 28.5 du CCAG Travaux, le pouvoir adjudicateur choisit de ne pas imposer la tenue d’un registre de chantier.

Autorisations administratives

Par dérogation, à l’article 31.3 du CCAG Travaux, et en concertation avec le représentant du maître d’ouvrage, le titulaire fera son affaire de la délivrance des autorisations administratives, telles que les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés voisines, les ancrages, nécessaires à la réalisation des ouvrages objet du présent marché.

## Installation et organisation des chantiers

Conformément à l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien de ses installations de chantier.

Les clauses relatives à l'organisation du chantier sont définies dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) Généralités du présent marché.

## Signalisation des chantiers

L’entrepreneur est chargé de réaliser la signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique.

Le titulaire aura à sa charge le mise en sécurité du chantier comprenant la signalisation du chantier adaptée aux travaux en cours. Il devra prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et la circulation des usagers de la voirie.

## Protections spécifiques des lieux habités, fréquentés ou sensibles

L’entrepreneur prend, à ses frais et risques, toutes les mesures nécessaires pour réduire autant que possible les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent résulter des difficultés d’accès, du bruit, des vibrations, des fumées ou des poussières.

Ces mesures sont prises dans le plus strict respect de la législation applicable en la matière.

## Garde du chantier

La responsabilité de la garde du chantier et des risques qui en découlent sont à la charge du titulaire.

Si le marché est résilié par application de l'article 50 du CCAG-Travaux, le maître d'ouvrage peut faire appel, dans le cadre d'un chantier en cours, à un des autres entrepreneurs titulaires d'un ou plusieurs autres lots pour assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par l'entrepreneur défaillant, et ce jusqu'à la désignation d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entraînées par cette garde ne sont pas à la charge de l'entrepreneur retenu pour cette mission.

## Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1 du CCAG-Travaux, les études d’exécutions sont à la charge du titulaire.

Les plans d’atelier chantier et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les études de détail, au visa du maître d'œuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception.

Tous les plans et spécifications à l'usage du chantier doivent aussi être visés par le contrôleur technique mentionné au présent CCAP, avant mise en œuvre.

- - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier

## Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maître de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l'évacuation de ses déchets.

Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Suivi des déchets

Chaque titulaire est soumis à une obligation de tri des déchets qu'il génère ou détient au titre de l'exécution de sa prestation, ainsi qu'à l'évacuation de ces déchets tels que définis dans le CCTP.

Sanction des obligations en matière de gestion des déchets

- Exécution d'office des opérations de tri et d'enlèvement des déchets :

Le titulaire est soumis à une obligation de tri et d'enlèvement de ses déchets telle que définie ci-avant.

Si cette obligation n'est pas respectée, le maître d'ouvrage peut, en vertu des dispositions de l'article L.541-3 du Code de l'environnement et par dérogation à l’article 37.2 du CCAG-Travaux, après ordre de service et mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, procéder d'office aux opérations de tri et d'enlèvement des déchets aux frais et risques du titulaire.

## Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le titulaire de chaque lot procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maître d’ouvrage pour l'exécution des travaux.

## Documents à fournir après réception

Les stipulations de l’article 40 du CCAG Travaux s’appliquent.

Le titulaire devra établir le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) préalablement à la réception, tel que défini dans le cahier des clauses techniques particulières « Généralités »

Toutes les pièces constituant le DOE seront fournies en 1 exemplaire papier, pliés au format A4 et reliés si nécessaire, plus un reproductible sous format dématérialisé par 3 Clés USB.

Le dossier DOE comprendra également toutes les pièces énumérées au CCTP (listes des matériels et fournitures, provenances des matériaux et fournitures, etc.), ainsi que les constats d’exécution et de reprise.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

## - Réception des travaux

### Dispositions applicables à la réception

La réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux propres à chaque lot dans les conditions prévues à  l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maître d'œuvre de la date à laquelle ses travaux sont ou  seront considérés comme achevés ; le maître d'œuvre aura alors à charge de provoquer les opérations de réception.

# - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation à l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l’objet d’une cession à titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

# - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achèvement de 1 an dont le point de départ est la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies selon les dispositions de l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Garantie particulières

- Garantie particulière d'étanchéité

L'entrepreneur garantit le maître de l'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité pendant un délai de 10 ans à partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple demande du maître d'ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts d'étanchéité qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution.

- Garantie particulière des systèmes de protection sur bois

L'entrepreneur garantit la bonne tenue du système de protection (peinture, vernis...) appliqué sur les ouvrages en bois exposés et son aspect pendant un délai de 5 ans, à partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant un délai fixé, à effectuer ou faire effectuer à ses frais, sur simple demande du maître d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution, en application des critères et dans les termes définis :

- Par le CCTG, fascicule GPEM/PV - P.62* (Décision n° G1-84) ;

- Par le CCTP, selon prescriptions.

- Garantie particulière des peintures sur maçonnerie, enduits et serrurerie

L'entrepreneur garantit la bonne tenue du système de peinture appliqué sur ouvrages peints exposés et son aspect pendant un délai de 10 ans, à partir de la date d'effet de la réception des travaux.

Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, à effectuer ou faire effectuer à ses frais, sur simple demande du maître d'ouvrage, toutes les réparations nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution, en application des critères et dans les termes définis :

- Par le CCTG, fascicule GPEM/PV - P.63 (*) (Décision n° G1-84) :

- Par le CCTP, selon prescriptions.

# – Assurances

Assurance responsabilité civile professionnelle du titulaire

Par dérogation à l'article 8 du CCAG-Travaux, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur exécution.

Il doit justifier dans un délai de sept jours calendaires à compter de l’attribution du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

À tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la demande.

Assurance couvrant la responsabilité décennale du titulaire

Le titulaire et, le cas échéant, les cotraitants, doivent justifier, au moyen d'attestations portant mention de l'étendue des garanties, qu'ils sont titulaires :

•	D’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 1792-4-1 du Code Civil (assurance de responsabilité décennale).

Excepté si elles ont déjà été produites à l'appui des offres, les attestations d'assurance doivent être adressées par les intéressés au maître d'œuvre dans un délai de 7 jours à compter de l’attribution du marché et, au plus tard, avant tout commencement d'exécution. A défaut, l’acheteur se réserve le droit de bloquer le paiement des travaux jusqu'à ce que le titulaire délivre cette pièce et sans ouverture du droit à versement d'intérêts moratoires.

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur exécution.

En complément, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’appeler en garantie le titulaire et/ou de rechercher sa responsabilité, pour les dommages causés aux tiers, y compris après la réception sans réserve des travaux.

Assurances du maître d’ouvrage

•	Garantie tous risques chantier

Le maître d’ouvrage ne prévoit pas de souscrire une police d’assurance tous risques chantiers.

•	Garantie dommages ouvrages

Le maître d’ouvrage prévoit de souscrire ultérieurement à une police d’assurance dommage ouvrage.

# – Réparation des Dommages

Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation à l'article 34 du C.C.A.G Travaux, si, à l'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins exceptionnels, la charge en est supportée intégralement par l'entrepreneur, sans préjuger des sanctions pénales en cas d'infraction à des dispositions réglementaires. Il appartiendra à l'entrepreneur de demander éventuellement un état des lieux préalable de la voirie qu'il désire emprunter à l'Administration compétente.

Responsabilité pécuniaire de l’entreprise

L’entrepreneur a, à l’égard du maître d’Ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux biens et aux personnes causés tant par la conduite des travaux que par les modalités de leur exécution, sauf s’il établit que cette conduite ou ces modalités résultent de stipulations du marché ou de prescriptions d’ordres de service, ou si le maître d’ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l’entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie.

# - Pénalités

## Généralités

Par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités s’appliquent sans mise en demeure préalable.

Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCGAG-Travaux, le titulaire ne peut se prévaloir d’aucun plafonnement des pénalités dues à l’acheteur dans le cadre de ce marché.

Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG-Travaux, toute pénalité est due par le titulaire même si son montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.

## Programme d’exécution

Par dérogation à l’article 19.3 du CCAG Travaux, pour tout retard dans la fourniture des documents citées à l’article 21.5 du présent document, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité par jour calendaire de retard fixée à 150 €.

## Pénalités de retard

En cas de retard dans l’exécution des travaux (y compris repliement des installations de chantier, remise en état des lieux et nettoyage), le titulaire subit sur ses créances une pénalité dont le montant par jour calendaire de retard est fixé à 250 € pendant 15 jours, puis de 500 € au-delà, par dérogation à l’article 19.2.3 du CCAG-Travaux.

## Retard aux réunions

Tout retard non motivé du titulaire à une réunion de chantier ou de coordination de sécurité à laquelle il aura été dûment convoqué sera passible de l'application d'une pénalité forfaitaire de 50 € pour tout retard constaté supérieur à 30mn.

## Absences aux réunions

Toute absence non excusée et/ou non explicitée par un motif sérieux et plausible du titulaire, dans la mesure où le maitre d'ouvrage ou son représentant n'a pas été prévenu 48h avant la réunion, à une réunion de chantier ou de coordination sécurité sera passible de l'application d'une pénalité forfaitaire de 150 €.

Il est précisé que la représentation du titulaire par une personne incompétente ou ayant insuffisamment connaissance du dossier vaut absence.

## Retard dans la remise des documents nécessaires à l'ordonnancement ou à la coordination des travaux (plans d'exécution, notes de calcul, notes techniques, études de détail, plan de synthèse, devis, documentation...)

En cas de retard dans la remise ou la diffusion de ces documents, le titulaire s’expose à une pénalité de 100 € par jour calendaire et par document.

## Non-respect des clauses générales du DCE

En cas de défaillance dans le respect des clauses générales ou particulières du contrat, il sera appliqué sur simple constatation du maître d’œuvre, une pénalité de 150 €. Le titulaire s’expose en outre à la résiliation du marché à ses torts exclusifs, et le maître d’ouvrage pourra confier à une autre entreprise la réalisation de cette prestation qui sera facturée à l’entreprise défaillante, selon les modalités prévues au CCAG-Travaux (exécution aux frais et risques).

## Non-respect des consignes du coordonnateur SPS

Une pénalité forfaitaire de 250 € par jour, constatée par le contrôleur SPS, sera appliquée au titulaire sans délai à compter de la réception de la fiche de visite du CSPS.

## Non-respect des consignes du Contrôleur Technique

Une pénalité forfaitaire de 250 € par jour, constatée sous 2 jours ouvrables à compter de la réception de la fiche de visite du contrôle technique sera appliquée au titulaire.

## Non-respect des prescriptions relatives à l'hygiène, la sécurité et la protection de la santé

En cas de non-respect des prescriptions relatives à l'hygiène, la sécurité et la protection de la santé : le titulaire s’expose à une pénalité de 200 € par infraction constatée et par jour calendaire. Le titulaire s’expose en outre à la résiliation du marché à ses torts exclusifs et à l’exécution à ses frais et risques des prestations par un tiers dans les conditions prévues au CCAG-Travaux.

## Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas où les prescriptions ci-après ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités. Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maître d’ouvrage et maître d’œuvre des dites infractions, et après notification écrite sur le chantier d’avoir à exécuter la prescription au plus tard le lendemain. Elles seront déduites des situations mensuelles.

- Non-respect des prescriptions relatives à la signalisation générale du chantier : 100 € par jour

- Dépôt de matériels et matériaux en dehors des zones prescrites : 150 € par jour

- Retard dans le nettoyage du chantier, de ses abords et des voiries publiques : 150 € par jour

- Retard dans la mise en jauge des végétaux : 10 € par plant, branche ou bouture, par jour

- Turbidité prolongée du cours d’eau (plus d’une heure) : 450 € par infraction

- Pollution par déversement accidentel ou non de substances toxiques pour le milieu : 1500 € par jour d’infraction

- Tentative de dissimulation des accidents susmentionnés : 850 €

- Tout autre manquement aux obligations contractuelles non listées à l’article 27 du présent CCAP : 200 € par manquement.

  - Retard dans la levée des réserves

En cas de retard sur le délai de levée de réserve convenu lors des OPR ou lors du constat de fin de travaux une pénalité de 150 € par jour calendaire de retard sera appliquée.

Il est précisé que la récidive d’un manquement aux obligations du titulaire pourra entrainer la résiliation du marché aux torts du titulaire sans indemnité.

## Absence de production de bordereau de suivi des déchets

En cas de non-production de bordereau de suivi des déchets sur demande de l’acheteur, le titulaire s’expose à une pénalité de 50 € par occurrence.

## Retard dans la remise du DOE

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après réception par le titulaire conformément à l'article 40 du C.C.A.G-Travaux, une retenue égale à 500 € par jour calendaire sera opérée, dans les conditions stipulées à l'article 20.5 et 20.6 du CCAG-Travaux, sur les sommes dues au titulaire.

Les plans et autres documents constituant les DOE devront être remis dans les délais prévus au CCAG-Travaux.

  - Pénalités sous-traitance occulte

En cas de recours à des sous-traitants non déclarés, le titulaire s’expose à une pénalité de 1 000€ par infraction constatée.

Le titulaire s’expose en outre à la résiliation du marché à ses torts exclusifs et à l’exécution à ses frais et risques des prestations par un tiers dans les conditions prévues au CCAG-Travaux.

## Fourniture périodique des pièces fiscales et sociales

En application des articles L.8222-1 et suivants du code du travail, le titulaire est tenu de produire, de lui-même, tous les 6 mois et jusqu'à la fin du marché, les pièces, à jour, prévues aux articles D.8222-5

(Cocontractant établi en France) et D8222-5 à D8222-8 (Cocontractant établi à l'étranger) à savoir, pour un cocontractant établi en France :

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :

a) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;

c) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.

Le défaut de production des documents ou la production de documents erronés ou falsifiés expose le titulaire à l’application d’une pénalité de 500 €, sans mise en demeure préalable. En cas de mise en demeure restée sans effet, cette pénalité est doublée. Par ailleurs il s’expose à la résiliation pour faute du contrat.

# - Résiliation

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, l’acheteur pourra résilier le marché aux torts du cocontractant.

Résiliation pour motif d'intérêt général

Par dérogation à l’article 50.4 du CCAG-Travaux, aucune indemnité ne sera versée au titulaire en cas de résiliation pour motif d’intérêt général.

Résiliation pour autre motif

Le présent document ne déroge pas au CCAG-Travaux en ce qui concerne les modalités de résiliation du marché.

Résiliation du marché en cas de groupement

En cas de groupement, dès lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations prévues à l'article 50.1 du CCAG-Travaux les dispositions de cet article sont applicables.

# – Procédure de sauvegarde, redressement et Liquidation

Conformément à l'article 50.1.2 du CCAG-Travaux, en cas de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde du prestataire, le marché est résilié si après mise en demeure de l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article L.622-13 du Code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du prestataire.

En cas de liquidation judiciaire du prestataire, le marché est résilié si après mise en demeure du liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 641-11-1 du Code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du prestataire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'évènement. Elle n'ouvre droit, pour le prestataire, à aucune indemnité.

# – Poursuite des Travaux aux frais et risques du titulaire

Conformément aux articles 52.1, 52.2 et 52.3 du CCAG-Travaux, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai de 15 jours, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, peuvent être ordonnées soit la poursuite des travaux à ses frais et risques, soit la résiliation du marché à ses torts exclusifs, conformément à l'article 52.2 du CCAG-Travaux.

# - Règlement des litiges et langues

Les dispositions du CCAG-Travaux sur le recours gracieux s'appliquent, cependant lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire.

A défaut de parvenir à un accord amiable et avant de saisir la juridiction compétente, les parties conviennent de saisir le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges de Bordeaux, chargé de trouver une solution amiable et équitable (conformément à l'article R2197-1 du Code de la commande publique) pour les litiges nés de l'exécution du marché.

Une fois l'avis du comité rendu et notifié dans les six mois de sa saisine, sauf prolongation, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de trois mois pour signifier au titulaire son acceptation ou son rejet. Si les parties décident de se conformer à l'avis rendu, elles peuvent conclure une transaction ou signer un avenant, si cela est juridiquement possible.

# – Attribution de Compétence

Le Tribunal administratif de Poitiers est compétent pour tout litige concernant la passation ou l'exécution de ce marché.

# – Dérogations

- L'article 7 du CCAP déroge aux articles 4.1 et 4.2 du CCAG – Travaux

- L'article 12 du CCAP déroge à l'article 3.4.1 du CCAG – Travaux

- L'article 15 du CCAP déroge à l'article 14.4 du CCAG – Travaux

- L'article 17.2 du CCAP déroge aux articles 14.3 et 15.1 du CCAG – Travaux

- L'article 21 du CCAP déroge aux articles 28.1, 28.5 et 31.3 du CCAG – Travaux

- L'article 22.1 du CCAP déroge à l’article 37.2 du CCAG – Travaux

- L'article 23 du CCAP déroge à l’article 48 du CCAG – Travaux

- L'article 25 du CCAP déroge à l’article 8 du CCAG – Travaux

- L'article 26 du CCAP déroge à l’article 34 du CCAG – Travaux

- L'article 27.1 du CCAP déroge aux articles 19.2.4, 19.2.2, 19.2.1 du CCAG – Travaux

- L'article 27.2 du CCAP déroge à l’article 19.3 du CCAG – Travaux

- L'article 27.3 du CCAP déroge à l’article 19.2.3 du CCAG – Travaux

- L'article 28 du CCAP déroge à l’article 50.4 du CCAG – Travaux

Toutes les dispositions du CCAG-Travaux non contredites par les stipulations du présent document demeurent applicables.