CONDITIONS PARTICULIERES D’ACHATS « CPA » TYPE « Travaux »

| designation des parties contractantes |  |
| --- | --- |
| Entre l’ACHETEUR* ECM ECO CHALEUR DU MANTOIS, Société anonyme au capital social de 37 000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 887 572 311, dont le siège social est à Tour Europe 33, Place des Corolles 92400 COURBEVOIE Représentée par le signataire dûment habilité Véronique Poulain Galluccio Présidente Ci après L’ACHETEUR | et l’ENTREPRISE [Raison Sociale], [Forme Juridique], au capital de [Capital euros], ayant son siège social au [Adresse de l’entreprise], identifiée au SIREN sous le numéro [SIREN de l’entreprise], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [RCS de l’entreprise]. Représentée par le signataire dûment habilité Ci-après l’ENTREPRISE |
| Interlocuteur Achats : KATHY LENGAGNE 🕿 : 06.99.53.17.07 E-mail : kathy.lengagne@dalkia.fr Interlocuteur Technique et Réalisation : INGENIEUR 🕿 : telephone ingenieur E-mail : mail ingenieur | Interlocuteur Technique et Commercial : NOM COMMERCIAL 🕿 : xx E-mail : xx Interlocuteur Réalisation : NOM CHARGE ETUDE 🕿 : xx E-mail : xx |
| designation du contrat |  |
| Description de la Prestation pour l’affaire Nom Affaire Description de l’affaire |  |
| Contrat n° | Numéro Contrat |
| Nom et adresse du chantier | Adresse Chantier Complément Adresse CP Ville |
| Travaux | xxx |
| Montant H.T. des travaux | XXX€ HT (Montant en lettre euros Hors Taxes) |
| Auto-liquidation de la TVA | XX |

| conditions de paiement |  |
| --- | --- |
| 🞅⬤ Paiement direct [Pour les montants supérieurs à 600 euros] Délai de paiement : 45 jours fin de mois date de facture [vérifier délai prévu au Marché principal] 🞅⬤ Paiement par l’ACHETEUR par virement à 60 jours à compter de la date d'émission de la facture [à modifier selon délai choisi à l'article "Modalités de règlement" ci-dessous] |  |
| signatures des Parties |  |
| Pour l’ACHETEUR : Nom et qualité du signataire : Véronique Poulain Galluccio Présidente Date et cachet de l’ACHETEUR : | Pour l’ENTREPRISE : Nom et qualité du signataire : Date et cachet de l’ENTREPRISE : |
| Fait à XXX en 2 exemplaires originaux |  |

Les Parties ont engagé des négociations, faisant partie de conditions déterminantes des engagements pris au titre du Contrat.

Après avoir mené toutes discussions utiles, posé toutes questions et obtenu toutes informations leur permettant d’apprécier l’étendue de leurs engagements, les Parties sont en conséquence, convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le contrat au sein duquel s’inscrivent les présentes Conditions Particulières d’Achats (ci-après « CPA ») est un contrat ayant pour objet des travaux.

Les travaux faisant l’objet des CPA constituent des Prestations au sens des Stipulations Générales ; et les CPA feront indifféremment référence aux « travaux » ou aux « Prestations ».

| Contrat de Sous-traitance | ⬤🞅 non ⬤🞅 oui |
| --- | --- |

Les travaux sont confiés à l’ENTREPRISE par l’ACHETEUR dans le cadre suivant :

| Maître d’Ouvrage |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cadre contractuel principal | ⬤🞅 Marché privé ⬤🞅 Marché Public |  |
| Existence d’une convention cadre avec l’ENTREPRISE | ⬤🞅 non ⬤🞅 oui |  |
| Mandataire du Maître de l’ouvrage, le cas échéant |  |  |
| Maître d’œuvre, le cas échéant |  |  |
| Coordonnateur S.P.S. |  |  |
| O.P.C. (Ordonnancement Pilotage Coordination) |  |  |
| Contrôleur technique |  |  |
| B.E.T. concerné par l’ENTREPRISE |  |  |
| Déclaration Réglementaire d'Ouverture de Chantier en date du (en cas de permis de construire) | (non connu à la date de signature du contrat) |  |
| Autres |  |  |

Les travaux faisant l’objet des présentes CPA sont définis comme suit :

- Nature des Prestations (ou lot) : travaux ou sous-traitance travaux – lot L'ACHETEUR

- Etendue des Prestations : Les Prestations dues par l’ENTREPRISE dans le cadre des présentes CPA incluent notamment les Prestations suivantes - détaillées en Annexe 2 (Liste des pièces techniques) :

- X

- X

- X

- X

- X

- X

- X

- X

ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les Prestations sont exécutées conformément aux conditions des pièces contractuelles énoncées ci-dessous. Les Parties reconnaissent et acceptent l’ensemble des documents contractuels. Les éventuelles pièces non jointes sont à la disposition de l’ENTREPRISE sur simple demande à l’ACHETEUR.

Le contrat, issu de la négociation entre l’ACHETEUR et l’ENTREPRISE (ci-après le Contrat), est composé des Conditions Particulières et des Stipulations Générales.

Les Conditions Particulières sont constituées des documents suivants :

- les présentes conditions particulières d’achats (CPA) ;

- les conditions figurant au recto du bon de commande ;

- les documents annexés, le cas échéant, au bon de commande ou aux CPA (tels que spécifications techniques, délais, performances) ;

- le devis ou l’offre de l’ENTREPRISE [uniquement si annexé(e) aux CPA]

Le terme Stipulations Générales renvoie :

- soit aux Conditions Générales d’Achats du Groupe Dalkia (« CGA ») qui figurent notamment au bon de commande ;

- soit en présence d’une convention cadre en vigueur entre l’ACHETEUR et l’ENTREPRISE, à ladite convention cadre en vigueur.

En l’absence de convention cadre et en cas de contradiction entre les documents, le document portant le numéro le moins élevé prime sur les autres, et les Conditions Particulières (exception faite du devis ou offre de l’ENTREPRISE) priment sur les CGA.

En présence de convention cadre, l’ordre de prévalence des documents est celui défini dans la convention cadre.

Le Contrat est complété des annexes suivantes :

- Annexe 1 : Planning Travaux ou Echéancier de livraison

- Annexe 2 : Liste des pièces techniques et DPGF

- Annexe 3 : Liste des pièces contractuelles et administratives et des documents concernant l’hygiène et la sécurité

- Annexe 4 : Liste des documents à établir par l’ENTREPRISE

- Annexe 5 : Cahier des charges/ Spécifications techniques

- Annexe 6 : Garanties de performance

- Annexe 7 : Attestations d’assurances

- Annexe 8 : Charte santé sécurité et Charte de Responsabilité Sociale et Environnementale entre Dalkia et ses fournisseurs

- Annexe 9 : Déclaration sur l’honneur

- Annexe 10 : Charte éthique

- Annexe 11 : Déclaration de sous-traitance [le cas échéant]

- Annexe 12 : Offre technique et commerciale de l’ENTREPRISE [en option à inclure si strictement nécessaire pour lui donner une valeur contractuelle]

- Annexe 13 : Modalités de commande et de facturation [en l’absence de Convention cadre]

- Annexe 14 : Cyber-sécurité

- Autres : [vérifier notamment si intégration ou non d’une annexe RGPD en cas d’activités sensibles]

Les conditions générales de vente ou d’intervention de l’ENTREPRISE ou tout autre document similaire, édictés ou habituellement utilisés par l’ENTREPRISE ne sont pas applicables au Contrat et à toutes les travaux exécutés en application des présentes CPA.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET - DUREE

Les présentes CPA entrent en vigueur à la date de leur signature par les Parties et prennent effet [à compter de leur signature par les Parties.]

[Ou si prise d’effet différée : Les présentes CPA entrent en vigueur à la date de leur signature par les Parties et prend effet à compter de la date de levée des conditions suspensives suivantes :

  - Obtention du permis de construire purgé de tout recours

  - Obtention des autorisations administratives ...]

Sans préjudice des obligations, garanties et responsabilités incombant  à l’Entreprise, le Contrat prend fin :

- au jour de la Réception sans réserves des Installations ;

- ou, en cas de Réception avec réserves, au jour de la levée de l’ensemble des Réserves ;

- ou, en cas de résiliation du Contrat, au jour de prise d’effet de la résiliation.

ARTICLE 4 : APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES ET CONTRACTUELLES

## 4.1. Normes

L’ENTREPRISE s’engage à exécuter les Prestations dans le respect des normes et règles en vigueur et notamment des suivantes :

- Normes et règlements en vigueur ;

- Décrets et textes du règlement de sécurité incendie dans les établissements recevant du public ou d’habitation ;

- Normes, décrets et textes du règlement d’hygiène et sécurité sur les chantiers ;

- Publication du groupe de coordination de textes techniques (D.T.U, R.E.E.F, C.S.T.B, U.T.E, etc.) ;

- QUALIBAT "Maîtrise de la Qualité" version 2002 conforme à la Norme NF ISO 9001 – Version 2008*, ainsi que toute version ultérieure qui lui succéderont éventuellement ; [*voir ci requis en fonction de la taille de l’ENTREPRISE]

## 4.2. Justifications de l’ENTREPRISE

L’ENTREPRISE justifie de son activité et de la régularité de sa situation par la fourniture des documents suivants :

  - Déclaration sur l’honneur datée et signée dans laquelle l’ENTREPRISE s'engage notamment à ne pas sous-traiter sans autorisation préalable de l’ACHETEUR et à respecter le droit du travail (cf. Annexe 4) ;

  - DC 2 ou certificat de Qualification (bâtiment) ou d’Identification Professionnelle (TP) ou références équivalentes ou justification de Certification Qualité (si concerné) : à préciser ;

  - Attestation d’assurance en responsabilité civile décennale par capitalisation, si requise pour le Contrat (cf. Annexe 7)

  - Attestation d’assurance en responsabilité civile décennale non obligatoire, le cas échéant, (cf. Annexe 7).

## 4.3 Sous-traitance

Il sera fait application des Stipulations Générales. De plus, l’ENTREPRISE n’est pas autorisée à sous-traiter au-delà du deuxième rang.

Dans l’hypothèse où les Conditions Particulières s’inscrivent dans le cadre de l’exécution d’un contrat liant l’Acheteur à un tiers (« Contrat principal » ou « Marché principal »), la sous-traitance de premier rang est interdite si le Contrat principal le prévoit.

L’ENTREPRISE est tenue aux mêmes obligations pour ses sous-traitants éventuels et leurs sous-traitants, quel qu’en soit le rang.

La non-production des documents objets de l’Article 4.2 fait obstacle au paiement.

Toute fausse déclaration est susceptible d’entraîner la résiliation immédiate de tout ou partie du Contrat aux torts exclusifs de l’ENTREPRISE, sans préjudice des éventuelles poursuites.

## 4.4 Hygiène et sécurité

### 4.4.1. Règles générales

Il sera fait application des Stipulations Générales étant notamment rappelé que l’’Entreprise doit respecter toutes les règles d'Hygiène, de Sécurité et d’Environnement mises à sa charge par les textes législatifs et règlementaires en vigueur, en complément desquelles, l’ENTREPRISE déclare avoir une parfaite connaissance des exigences de l’opération au regard de l’hygiène et de la sécurité s’appliquant sur site. A cet effet l’Entreprise se rapprochera de l’interlocuteur sécurité de l’Acheteur afin de préciser les plans de prévention ou les protocoles de sécurité notamment en cas d’opération de déchargement. Les consignes de sécurité sont rappelées en Annexe 3 et 8.

Elle s’engage à instruire tous ses préposés permanents ou temporaires des consignes de sécurité propres à ce chantier, et à rappeler celles valables généralement dans l’exercice de ce métier.

L’ENTREPRISE assure sous son entière responsabilité, le maintien et l’entretien des protections collectives, lorsqu’elle déplace ou dépose ces dernières pour les besoins de ses travaux, sur les lieux des travaux, de même qu’elle assure sous son entière responsabilité la mise en place, le maintien et l’entretien de ses protections individuelles.

Elle s’engage à répercuter sur ses sous-traitants éventuels, les exigences de l’opération au regard de l’hygiène et de la sécurité.

Le non-respect des obligations de l’ENTREPRISE en matière d’hygiène et de sécurité est susceptible d’engager sa responsabilité pénale, et peut être une cause de résiliation du Contrat, aux torts exclusifs de l’ENTREPRISE.

### 4.4.2. Règles particulières : travaux en présence des occupants du lieu et Co-activité

- Sans objet

- Un lot « Aménagement et préparation de la zone Chantier » devra inclure la pose et l’entretien des protections collectives pendant la durée du chantier.

- Les installations collectives seront maintenues par l’ENTREPRISE ou les sous-traitants qui prennent à leur charge les protections relatives à ces installations collectives : Oui/ Non

ARTICLE 5 : EXECUTION DES TRAVAUX

## 5.1. Conditions particulières d’exécution

### 5.1.1. Etendue des travaux

Dans l’hypothèse où le Contrat s’inscrit en application d’un Contrat principal, l’ENTREPRISE déclare parfaitement connaître les clauses du Contrat principal, tant en ce qui concerne ses propres Prestations que celles de l’ACHETEUR et celles des autres entreprises sous-traitantes ou cotraitantes.

Il est redevable de toutes les Prestations relevant de sa spécialité et nécessaires à la bonne réalisation des Prestations qui lui ont été confiées, que ces Prestations aient été prévues dans les pièces contractuelles ou y aient été omises, sans pouvoir se prévaloir de ces omissions à l’égard de l’ACHETEUR et des autres entreprises sous-traitantes pour se refuser à exécuter ou pour réclamer que celles-ci en tiennent compte.

L’ENTREPRISE qui a envers l’ACHETEUR une obligation de résultat déclare notamment connaître parfaitement l’étendue et la nature de ses obligations, les lieux et conditions d’installation et de travail.

L’ENTREPRISE est tenue d’effectuer les Prestations non comprises dans le prix, mais incluses dans le périmètre des Prestations et ordonnées en conséquence d’une injonction administrative, d’une décision judiciaire, d’un arbitrage, d’une demande d’expert ou du Coordonnateur S.P.S. du chantier.

L’ENTREPRISE est tenue de se conformer aux instructions de l’ACHETEUR pour l’organisation du chantier.

### 5.1.2. Engagements de l’ENTREPRISE

Les Prestations réalisées par l’ENTREPRISE devront, à leur date de réception et pour la durée de garantie prévue au Contrat, répondre aux caractéristiques techniques et atteindre les performances identifiées notamment aux annexes 1 et 2 des CPA, nonobstant le respect par l’ENTREPRISE de son Offre technique et commerciale. En cas de non-respect de cette obligation, l’ACHETEUR se réserve le droit d’appliquer les pénalités prévues à l’annexe 1 et/ou d’engager la responsabilité de l’ENTREPRISE.

L’ENTREPRISE a également un devoir de conseil vis-à-vis de l’ACHETEUR. Elle doit notamment informer spontanément l’ACHETEUR de tout évènement, information ou observation qui pourrait rendre impropres les travaux à la réalisation des obligations de l’ACHETEUR au titre du Contrat principal ou de tout élément nécessaire à ou facilitant la connexion, la communication ou l’interaction entre les travaux réalisés au titre du Contrat et les travaux réalisés par l’ACHETEUR et ses sous-traitants dans le cadre du Contrat principal.

### 5.1.3. Installations

■□ L’ENTREPRISE a la responsabilité de la totalité de ses installations (amenées, replis, entretien et consommations), elle se conforme aux emplacements désignés par l’ACHETEUR.

■□	Bennes à déchets si besoin à la charge de l’ENTREPRISE

■□  Les présentes CPA mettent à la disposition de l’ENTREPRISE :

■□ Un accès au chantier selon les règles et procédures définies par le Maitre d’Ouvrage

■□ Des sanitaires communs

■□ Un cantonnement (vestiaires et réfectoires)

■□ L’électricité nécessaire aux travaux

■□ L’eau nécessaire aux travaux

### 5.1.4. Protections des ouvrages

L’ENTREPRISE doit prendre les dispositions nécessaires pour faire respecter par son personnel le travail d’autrui, afin d’éviter tout dommage aux personnes, aux biens, aux propriétés, ouvrages et installations, y compris celles avoisinant le chantier.

Elle est tenue de réparer sans délai et à ses frais les dommages qu’elle aurait pu causer, de telle sorte que l’ACHETEUR ne puisse être inquiété de quelque façon que ce soit.

L’ENTREPRISE doit, jusqu’à la réception des ouvrages, la protection et la surveillance de tous ses travaux, de tous ses approvisionnements et de son matériel, qu’ils soient en œuvre, stockés en magasin ou sur le chantier.

Elle ne pourra en aucun cas prétendre à un remboursement au titre du compte interentreprises, s’il existe, en cas de détériorations, pertes ou vols.

Sauf exception expressément convenue entre les Parties, le gardiennage du chantier ne sera pas réalisé par l’ACHETEUR.

Il appartient à l’ENTREPRISE de contracter les assurances nécessaires contre les dégradations et les vols qu’elle pourrait subir en ce qui concerne ses installations, matériels, stocks, ouvrages, fournitures et matériaux jusqu’à la réception et ce même en cas de gardiennage du chantier.

Dans le cas où le gardiennage de chantier s’avérerait indispensable ou exigé par le Maître de l’Ouvrage, la dépense sera facturée de plein droit à toutes les entreprises bénéficiant du gardiennage, au prorata du montant de leurs contrats.

L’ENTREPRISE demeure responsable de la garde des ouvrages jusqu’à la réception par le Maître de l’Ouvrage, ou si accord particulier, avec l’ACHETEUR, jusqu’au moment de l’achèvement des Prestations de son lot.

### 5.1.5. Transports

L’ENTREPRISE assure personnellement et sous sa responsabilité l’emballage, le transport depuis le départ jusqu’à la livraison sur le chantier, le déchargement, les manutentions et le montage de ses matériels et matériaux, jusqu’à leur incorporation à l’ouvrage.

### 5.1.6. Manutentions

Mise à disposition par l’ACHETEUR d’engins de transport et / ou manutention.

🞅⬤ Sans Objet	🞅⬤ Gratuite

🞅⬤ Onéreuse, aux conditions suivantes

Matériel concerné :

■□ Néant

■□ Autre (à préciser) : Matériel Concerné

Dans les deux cas, l’utilisation de l’engin se fera selon les modalités suivantes.

L’ENTREPRISE reste responsable :

- de l’état et des vérifications périodiques de l’engin,

- des chaînes de manutention,

- de l’habilitation du grutier.

L’ENTREPRISE est responsable des opérations de manutention. A ce titre elle devra :

- prévoir et fournir les élingues appropriées à sa manutention, en tenant compte des chaînes dont est équipé l’engin (capacité et longueur),

- désigner pour chaque opération de manutention, un ou plusieurs chefs de manœuvre qualifiés.

### 5.1.7. Nettoyage du chantier et gestion des déchets

L’ENTREPRISE doit, au fur et à mesure de l’avancement de ses travaux, le nettoyage, le tri, le chargement, l’évacuation et l’élimination de ses gravats, déchets et rebuts et produire les bordereaux de suivi de déchets.

En cas d’inexécution des dispositions ci-dessus, constatée en réunion de chantier ou de coordination, l’ACHETEUR pourra les faire réaliser par une entreprise de son choix, à la charge de l’ENTREPRISE défaillante.

### 5.1.8. Autres prestations

🞅⬤ Sans Objet

🞅⬤ Autres : à préciser

### 5.1.9. Echantillons maquettes

L’ENTREPRISE :

■□ Présentera préalablement à l’exécution les échantillons ou maquettes comme défini ci-après :

- Fiches Techniques des Fournitures à mettre en œuvre

■□ Participera, pour les Prestations de sa spécialité, à l’exécution d’un local ou ouvrage témoin dans les conditions suivantes : à préciser

■□ Autres modalités : à préciser

### 5.1.10. Essais et contrôles

En cas de doute motivé sur la qualité des ouvrages exécutés et des matériaux, L’ACHETEUR a le droit de faire subir sur ceux-ci des épreuves et des analyses afin de s’assurer de leur résistance et de leur conformité aux prescriptions techniques et aux plans.

Les Prestations pourront être suspendues sur décision de l’ACHETEUR.

Si les résultats des essais ne sont pas conformes, les frais seront à la charge de l’ENTREPRISE qui devra prendre toutes les mesures pour mettre en conformité ses ouvrages, sans pouvoir bénéficier d’une prolongation de délai.

Si les résultats sont conformes, les frais des essais resteront à la charge de l’Acheteur. L’ENTREPRISE acceptera le contrôle de l’ACHETEUR pour les commandes passées à ses fournisseurs et autorisera le libre accès de leurs usines et ateliers, afin que l’ACHETEUR puisse vérifier à tout moment l’état d’avancement des fabrications et pratiquer les contrôles et audits utiles.

L’ENTREPRISE soumettra à l’approbation préalable de l’ACHETEUR l’utilisation des produits et/ou techniques non traditionnels n’ayant pas fait l’objet d’un avis technique du CSTB et ce, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 12.

L’ACHETEUR se réserve le droit de demander à l’ENTREPRISE de qualifier ses produits ou techniques par tout essai approprié.

### 5.1.11. Malfaçons

En cas de constatation de malfaçons par l’ACHETEUR, celui-ci mettra en demeure l’ENTREPRISE par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à y remédier dans un délai donné.

Si l’ENTREPRISE ne satisfait pas à cette mise en demeure dans ledit délai, l’ACHETEUR pourra, avec un préavis de 48 heures, exécuter lui-même ou faire exécuter par l’entreprise de son choix les travaux de réfection aux frais de l’ENTREPRISE défaillante, y compris les conséquences financières des retards éventuels.

L’importance ou la répétition des malfaçons pourra entraîner la résiliation du Contrat.

## 5.2 Variation du périmètre des Prestations

L’ENTREPRISE accepte les variations du périmètre des Prestations à la demande de l’ACHETEUR dans la limite d’une augmentation ou diminution du périmètre de 5 %. L’ENTREPRISE est alors tenue d’exécuter les Prestations supplémentaires et ne peut élever aucune réclamation ni demander aucune indemnité pour manque à gagner ou autre cause que ce soit. Au-delà de ce seuil, il sera fait application de l’article 5.3 du présent Contrat.

Si l’ENTREPRISE apporte sans autorisation des modifications aux Prestations tels qu’elles sont définies par le Contrat, l’ACHETEUR pourra exiger les démolitions, corrections, reprises nécessaires à l’exécution exacte, sans préjudice d’une part des réfections qui pourraient être exigées si ces démolitions, corrections ou reprises affectent la qualité finale des travaux, et d’autre part de toute autre conséquence sur le coût et les délais, notamment en raison d’incidences sur les travaux d’autres intervenants.

Les modalités d’évaluation de la variation du périmètre des Prestations sont les suivantes :

- par application des prix unitaires figurant au bordereau de prix correspondant au Contrat, nonobstant le respect de l’article 7.2 des présentes CPA,

- à défaut d’ouvrage correspondant, par référence à des prix de marché,

- en dernier ressort par l’établissement de prix nouveaux.

## 5.3 Modifications des Prestations

Constitue une modification des Prestations :

Tous changements dans la nature ou le volume des Prestations postérieurement à la date de signature du Contrat et non prévisibles à cette date, qui sont requis pour satisfaire à une loi nouvelle, ou à une demande expresse de l’ACHETEUR, et qui ne consistent pas en une variation du périmètre des Prestations.

Ne constitue pas une modification des Prestations:

Des Prestations qui visent à la correction d’erreurs ou d’omissions ou imprécisions de l’ENTREPRISE dans le cadre de l’exécution de sa mission aux termes du Contrat ou visant de manière plus générale, à l’exécution par l’ENTREPRISE de ses obligations aux termes du Contrat pour satisfaire à son obligation de résultat.

Dans le cas de modification des Prestations comme définie ci-dessus, l’ENTREPRISE remettra à l’ACHETEUR dans le délai convenu, une étude portant sur :

- les avantages et inconvénients présentés par ladite modification des Prestations tant sur le plan technique qu’économique,

- les surcouts éventuellement engendrés,

- les incidences éventuelles de ladite modification  sur le planning de réalisation des Prestations et les garanties, les conditions d’exploitation et de maintenance tant en terme technique que financier, le cas échéant.

Dans le délai de 7 Jours à compter de la réception de l’étude réalisée par l’ENTREPRISE, l’ACHETEUR décidera si la modification doit être exécutée ou non.

Dans le cas où l’ACHETEUR décide de réaliser la modification, les Parties se réuniront afin de convenir de l’objet de la modification, la date et les conditions de réalisation ainsi que le coût afférent. En cas d’accord entre les Parties, un avenant sera régularisé afin de le formaliser.  Dès la signature de l'avenant, l’ENTREPRISE devra immédiatement exécuter la modification selon les conditions prévues dans l’avenant et sera lié pour cette exécution de la même manière que si les modifications étaient stipulées dans le Contrat, sauf stipulations contraires de l’avenant.

ARTICLE 6 : LIAISONS ET COORDINATION

## 6.1. Mode de transmission des plans et documents

A défaut de transmission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’un des moyens de preuve suivants sera admis par les Parties :

■□ Remise contre reçu	■□ E-mail	■□ Courrier

■□ Autres : à préciser

## 6.2. Obligations de l’ACHETEUR

L’ACHETEUR est tenu de remettre à l’ENTREPRISE les plans et documents énumérés ci-après aux échéances indiquées ci-dessous :

■□ Comptes rendus de réunions de chantier concernant l’ENTREPRISE.

L’ENTREPRISE peut contester ces comptes rendus dans un délai de 7 jours suivant leur réception ou par réserves inscrites au compte rendu de chantier.

■□ Autres : à préciser

Le délai de remise des documents sera de : à préciser jours calendaires.

## 6.3 Obligations de l’ENTREPRISE

### 6.3.1. Transmission de documents

L’ENTREPRISE est tenue de remettre à l'ACHETEUR les documents énumérés en Annexe 4 aux échéances indiquées. Tout retard pourra engendrer des pénalités.

Tous les documents rendus nécessaires à l’exécution devront être fournis par l’ENTREPRISE.

### 6.3.2. Maîtrise de la qualité de l’ENTREPRISE

Qualifications professionnelles :

■□ Sans Objet

■□ Obligatoires

Certification d’un Système Qualité :

■□ Non

■□ OUI – Référentiel de certification

Autres documents :

■□ Plan Qualité Chantier (PQC)

■□ Et / ou le Contrat comporte les dispositions particulières suivantes en matière de maîtrise de la qualité : à préciser

ARTICLE 7 : PRIX

## 7.1. Nature du prix

L’ENTREPRISE s’engage à exécuter les travaux objets des présentes CPA :

Pour la somme globale et forfaitaire de : XX€ HT

(XX euros Hors Taxes)

La décomposition des prix jointe en Annexe 2.

Le prix est établi hors TVA, celle-ci est facturée en sus.

L’Entreprise s’engage à être représentée en France pour l’établissement des formalités déclaratives à l’importation. A défaut, l’Entreprise s’engage à supporter tous les frais, contentieux et pénalités associés aux formalités douanières qui résulteraient d’une déclaration en douane réalisée par un tiers auquel l’Acheteur aurait été contraint de donner un mandat de représentation en douane.

## 7.2. Quantitatif – Estimatif

L’ENTREPRISE ne peut invoquer les devis quantitatifs-estimatifs pour contester le caractère global et forfaitaire du prix.

Les prix unitaires indiqués dans le devis quantitatif-estimatif joint en Annexe 12 seront utilisés uniquement pour calculer les prix de travaux supplémentaires.

## 7.3. Revalorisation du prix

Le prix des présentes CPA :

⬤🞅 Est ferme et non révisable

⬤🞅 Est révisable selon la formule suivante : à préciser

Valeurs de référence : à préciser

## 7.4. Modalités de règlement

Les factures doivent être libellées au nom de l’ACHETEUR en X exemplaires, et envoyées à l’adresse figurant sur le bon de commande.

Tout document de facturation doit respecter les modalités précisées en [Annexe 13 des présentes CPA/ OU  en Annexe 3 de la Convention cadre]. A défaut de respect de ces indications précises, la facture ne pourra être réglée et sera retournée à l’ENTREPRISE.

Aucune Prestation ne peut être facturée avant obtention d’un bon de commande ou de Conditions Particulières d’Achats signés par une personne dûment habilitée. Chaque bon de commande ou Conditions Particulières d’Achats fait l’objet d’une facturation séparée. Aucun frais de facturation n’est accepté.

Les factures mentionnent obligatoirement le numéro de bon de commande, le code comptable de l’ENTREPRISE tels qu’utilisés par l’ACHETEUR, la nature des travaux auxquels elles correspondent et leur lieu d’exécution. L’ACHETEUR appliquera des pénalités en cas de non-conformité de la facturation. Le montant de la pénalité pour non-conformité de facturation est de [15 euros par facture].

ARTICLE 8 : PAIEMENTS

## 8.1. Modalités de paiement

Sauf retenue de paiement, comme prévue en Annexe 1, le paiement s’effectue par virement sur le compte de l’ENTREPRISE à :

- soixante (60) jours à compter de la date d'émission de la facture

- OU si factures périodiques : quarante-cinq (45) jours à compter de la date d’émission de la facture

- OU si dispositions législatives ou réglementaires particulières impératives imposant un délai plus court OU décision par les Parties de prévoir un délai de paiement dérogatoire par rapport aux CGA : XXX jours à compter de la date d’émission de la facture.

Adresse de facturation : XXXXXXXXXXXXXX[METTRE ADRESSE DU BON DE COMMANDE ]

## 8.2. Décompte définitif

L’ENTREPRISE devra présenter son décompte définitif établissant le montant total des sommes auxquelles elle prétend, dans un délai de vingt (20) jours suivant la fin du Contrat.

Sans contestation de l’ENTREPRISE dans les dix (10) jours suivant la notification du décompte définitif vérifié par l’ACHETEUR, celle-ci sera réputée accepter définitivement sous la seule réserve, en cas de révision, de la parution des index applicables.

Le paiement du solde ne peut être effectué qu’après remise par l’ENTREPRISE des documents visés à l’article 10.2 ci-dessous.

## 8.3. Pénalités pour retard de paiement

A défaut de paiement intégral à la date prévue pour leur règlement sur la facture concernée et non contestée, les sommes restant dues sont majorées, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’un rappel, de pénalités de retard dont le taux annuel est fixé à trois (3) fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement.

ARTICLE 9 : DELAIS ET RETARDS D’EXECUTIONS

## 9.1. Délai d’exécution

Les Délais d’exécution sont ceux définis dans l’Annexe 1.

Les Délais d’exécution sont compris en jours calendaires et incluent la période de préparation et la période de congés payés.

Les Prestations seront exécutées dans le cadre du délai global du Contrat principal et ne peuvent pas se poursuivre après l’extinction du Contrat principal.

## 9.2. Prolongation de délai

Dans l’hypothèse où la prolongation du délai relèverait de la compétence du Maître de l’Ouvrage, l’ENTREPRISE n’aura droit à une prolongation que dans la mesure où l’ACHETEUR l’obtiendrait lui-même du Maître de l’Ouvrage.

Lorsque le Contrat principal est suspendu pour quelque cause que ce soit, sauf du fait de l’ENTREPRISE, le Contrat est lui-même suspendu pour une égale durée et le délai contractuel est prolongé automatiquement du temps que dure cette suspension, sans que celle-ci n’ouvre droit à l’ENTREPRISE à une indemnité supérieure à celle qui serait accordée par le Maître de l’Ouvrage à l’ACHETEUR pour le lot considéré.

## 9.3. Retards incombant à l’ENTREPRISE / Pénalités et retenues

### 9.3.1 Retard sur le délai d’exécution

Le montant des pénalités est de [XXXX], tel que décrit à l’Annexe 1.

### 9.3.2. Dépassement de délai

Les pénalités sont applicables de plein droit dès le premier jour de retard constaté, sans mise en demeure de la part de l’ACHETEUR.

Si par son retard, l’ENTREPRISE met d’autres corps d’état dans l’impossibilité de respecter un délai global ou partiel, elle devient débitrice des pénalités appliquées à ceux des corps d’état retardés de son fait.

Les pénalités sont également applicables en cas de retard pour reprises, mise au point, levée de réserves, réfection avant ou après réception et tout retard dans la remise des documents d’exécution.

### 9.3.3. Pénalités diverses [adapter le montant des pénalités le cas échéant]

En cas de dépassement du délai visé ci-dessus, il est fait application, dans les conditions fixées aux Stipulations Générales, les pénalités suivantes :

- Non remise de document : 	🞅 NON 	⬤ OUI, 100€/jour calendaire et par document

- Retard à une réunion de chantier ou de coordination : 	🞅 NON 	⬤ OUI, 100€

- Non levée des réserves : 	🞅 NON 	⬤ OUI, 100€/jour calendaire et par réserve

non levée

- Autres (environnement, sécurité, …) : 	🞅 NON 	⬤ OUI, 1000 €

- Non atteinte des performances  sont définies à l’Annexe 1*[à inclure dans l’annexe 1 si pénalités de performances sinon supprimer cette ligne]

- Non-conformité de facturation  sont définies à l’article 7.4

### 9.3.4. Plafonnement des pénalités

Les pénalités sont cumulables pour des manquements distincts, sans pouvoir excéder le plafond de  XX% du montant total des présentes CPA Hors Taxe.

ARTICLE 10 : RECEPTION

## 10.1. Réception des travaux

### 10.1.1. Visite préalable à la réception

Dans le mois qui précèdera la date prévue de réception des travaux, l’ACHETEUR pourra procéder, en présence d’un représentant qualifié de l’ENTREPRISE, à une visite détaillée de toutes les Prestations effectuées par celle-ci et établira une liste des non-conformités, malfaçons et désordres éventuels constatés auxquels l’ENTREPRISE devra remédier.

Si dans un délai de quinze (15) jours avant la date prévue pour la réception, l’ENTREPRISE n’a pas affecté le personnel sur le chantier pour procéder à ces Prestations, l’ACHETEUR après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant cinq (5) jours calendaires, pourra faire procéder à l’exécution desdites Prestations par tout intervenant de son choix, au frais, risques et pour le compte de l’ENTREPRISE défaillante.

### 10.1.2. Réception des travaux

L’acceptation des Prestations objets des présentes CPA intervient avant la date de réception prononcée par le Maître de l’Ouvrage.

## 10.2. Dossier des Ouvrages Exécutés

L’ENTREPRISE devra fournir à la réception de l’ouvrage un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) :

Ce dossier comprendra :

- les plans et schémas complets des travaux exécutés, conformes à l’exécution, et les notes de calculs ;

- les éléments permettant au Coordonnateur SPS d’achever le Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage (DIUO) ;

- à la demande de l’ACHETEUR, les éléments lui permettant de constituer un dossier final de réalisation ;

- et plus généralement tout document exigé par le Maître de l’Ouvrage à l’ACHETEUR.

La non remise de ces documents est passible des pénalités visées à l’article 9 des présentes CPA.

ARTICLE 11 : GARANTIES – CAUTIONS

## 11.1. Retenue de garantie

☐Le taux de la retenue de garantie est fixé à 5% du montant des Prestations objet des présentes CPA.

Cette retenue est consignée par l’ACHETEUR.

Elle n’est pas pratiquée si l’ENTREPRISE fournit en remplacement une caution personnelle et solidaire.

La retenue de garantie est restituée ou la caution libérée un an après la réception des Prestations prononcée avec ou sans réserve, sauf opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’ENTREPRISE.

11.2. Autres Garanties Financières [voir politique régionale]

| - Garantie de restitution d’avance : | ⬤🞅 Oui | ⬤🞅 Non |
| --- | --- | --- |
| - Garantie de bonne exécution : | ⬤🞅 Oui | ⬤🞅 Non |
| - Autres : |  |  |

ARTICLE 12 : RESPONSABILITE - ASSURANCES

## 12.1. Responsabilité civile

Il sera fait application des Stipulations Générales.

## 12.2. Assurance responsabilité civile

Il sera fait application des Stipulations Générales.

L’ENTREPRISE justifie d’une assurance de responsabilité civile, couvrant les dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs et non consécutifs afférant à l’exécution du Contrat. L’attestation jointe en Annexe 7 indique les montants des dommages garantis par les assurances à la date de signature des présentes.

Le contenu des assurances souscrites ne saurait limiter la responsabilité de l’ENTREPRISE, l’attestation d’assurance ne préjugeant en rien de la responsabilité de l’ENTREPRISE.

## 12.3. Assurance décennale

- Non requise pour le contrat : OUI/NON

- [si requise] L’Entreprise justifie d’une assurance de responsabilité civile décennale souscrite en capitalisation à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (cf. Annexe 7). Les garanties s’appliquent en cas d’utilisation de produits ou techniques non traditionnels n’ayant pas fait l’objet d’un avis technique du C.S.T.B.

Pour ce qui concerne les attestations responsabilité décennale, elles devront être conformes aux dispositions de la loi Macron du 6 août 2015 et à l’arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales prévu par l'article L. 243-2 du code des assurances.

## 12.4. Autres assurances

L’ENTREPRISE a souscrit une Tous risques chantiers  oui/ non [Vérifier si pas doublon entre TRC Maitre d’ouvrage ou Acheteur et celle de l’ENTREPRISE]

ARTICLE 13 : CONFIDENTIALITE

Il sera fait application des Stipulations Générales, en complément desquelles, les Parties s’engagent à maintenir confidentielles toutes les informations techniques ou commerciales communiquées pour la réalisation des Prestations, et toutes autres informations orales ou écrites expressément désignées comme confidentielles dont elles pourront avoir connaissance dans le cadre du Contrat, et plus largement dans le cadre de la relation commerciale avec l’ACHETEUR ou ses filiales, et à ne pas les utiliser dans un autre but que l’exécution du Contrat, sous réserves des communications obligatoires prévues par la loi.

ARTICLE 14 : RESILIATION

La résiliation de tout ou partie du Contrat intervient conformément aux Stipulations Générales.

Sans que cette liste soit exhaustive, les éléments ci-dessous constituent des manquements et défaillances contractuelles passibles de la résiliation du Contrat par l’ACHETEUR, après mise en demeure restée sans effet :

- en cas de refus ou de retrait d’acceptation par le Maître de l’Ouvrage, motivé par la faute de l’ENTREPRISE ;

- le cas où, après signature des présentes CPA ou délivrance de l’ordre de service dès le début des travaux, il serait constaté que l’ENTREPRISE n’a pas remis les attestations qui lui sont demandées (URSSAF, Caisse de congés payés, Impôts, Taxes, Assurances) ou tout autre document ;

- le non-paiement même partiel des ouvriers et fournisseurs par l’ENTREPRISE ;

- le retard dans l’exécution des travaux;

- le cas où l’ENTREPRISE ne se conformerait pas aux stipulations du Contrat, aux ordres qui lui sont donnés, notamment dans le cadre des réunions de chantier ;

- un effectif insuffisant en personnel ou en encadrement ou une insuffisance d’approvisionnement perturbant le déroulement normal du chantier ;

- le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité ;

- le non-respect de la qualité exigible ;

- le cas où l’ENTREPRISE entreprendrait ses travaux dans un ordre différent de celui prévu au calendrier d’exécution, ce qui se traduirait par une désorganisation des enchaînements des autres corps d’état ;

Sans que cette liste soit exhaustive, les éléments ci-dessous constituent des manquements et défaillances contractuelles passibles de la résiliation du Contrat par l’ACHETEUR sans mise en demeure et sans préavis:

- l’atteinte du plafond de pénalités ;

- le cas d’incapacité, de fraude, de tromperie ou carence inexcusable ;

- l’abandon du chantier.

- tout acte de nature à porter atteinte à ses engagements à se conformer aux lois et réglementations applicables en matière de corruption, de sanctions internationales, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, constitue un motif suffisant pour l’ACHETEUR de résilier le Contrat sans préavis ni indemnité

En cas de résiliation motivée par la faute de l’ENTREPRISE, celle-ci s’engage à communiquer à l’ACHETEUR l’ensemble de ses plans, notes de calculs et autres documents indispensables à la poursuite des travaux.

L’ACHETEUR pourra à tout moment, sur la base du constat contradictoire d’état des lieux visé aux Stipulations Générales, notifier un décompte définitif à l’ENTREPRISE.

Lorsque le Contrat s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’un contrat liant l’ACHETEUR à un tiers, en cas de cessation anticipée dudit contrat, le Contrat pourra, à tout moment, être partiellement ou totalement résilié par l’ACHETEUR, sans indemnité pour l’ENTREPRISE, par notification de l’ACHETEUR spécifiant la date d’effet de la suspension ou de la résiliation, et le lot à laquelle elle s’applique.

ARTICLE 15 : TOLERANCE / AVENANT

Le fait par l'une des Parties de ne pas se prévaloir de l'un quelconque des droits découlant de tout ou partie du Contrat, ne pourra être interprété, quelles que soient la durée et l'importance de cette tolérance, comme un abandon de son droit à faire observer ultérieurement, à tout moment et sans préavis, chacune des clauses et conditions des présentes.

Toute modification quelconque des présentes, devra nécessairement faire l'objet d'un accord écrit, signé des personnes dûment habilitées à cet effet par chaque Partie.

ARTICLE 16 : MEDIATION

En complément des Stipulations Générales, les Parties conviennent, sauf si l’urgence ou les circonstances le commande, de se rencontrer pour tenter de résoudre à l’amiable le différend relatif aux CPA, et ce, préalablement à toute saisine judiciaire. Cette résolution à l’amiable peut, le cas échéant, s’exercer par le biais du médiateur de l’ACHETEUR.

ARTICLE 17 : ETHIQUE ET CONFORMITE

Il sera fait application des Stipulations Générales et notamment de la Charte éthique jointe en Annexe 10 des présentes CPA.

ARTICLE 18 : PLAN DE PRODUCTIVITE

[Conformément à la Convention cadre] les Parties ayant convenu d'initialiser, pendant la durée de la Convention Cadre, une démarche de Partenariat Productivité.

Il est rappelé :

- que la finalité du Partenariat Productivité est d’obtenir, par le biais d’une collaboration entre les Parties, des gains de productivité supérieurs à ceux escomptés au moment de la signature d’un bon de commande, le supplément de gains ainsi obtenus étant partagé entre l’Acheteur et l’Entreprise.

- que les Parties s’engagent à se rencontrer selon une périodicité adaptée pour explorer les pistes de progrès pouvant faire l’objet d’un thème de Partenariat Productivité.

- que les Parties s’engagent à examiner et discuter, sous délais brefs, la faisabilité et la pertinence d’une mise en œuvre des pistes de progrès proposées, sur la base du retour d’expérience et des bonnes pratiques dans le domaine objet des présentes CPA.

A cet effet, sont précises ci-après les engagements et responsabilités réciproques, les modalités d’application, de suivi et de pilotage des actions décidées, les modalités de mesure et de partage des gains effectifs qui en résultent, le cadre de confidentialité et de propriété intellectuelle des actions développées : En cas d’accord entre les Parties, celles-ci conviennent : [à compléter]

- de modifier la commande initiale et les CPA le cas échéant, et un bon de commande rectificatif sera émis si cet accord intervient avant l’exécution de la commande initiale ;

- de signer un avenant à la Convention qui précise les engagements et responsabilités réciproques, les modalités d’application, de suivi et de pilotage des actions décidées, les modalités de mesure et de partage des gains effectifs qui en résultent, le cadre de confidentialité et de propriété intellectuelle des actions développées.]

#### ANNEXE 1 - PLANNING AFFAIRE

- Début des travaux   : Au plus tôt le : ……………………

- Fin des travaux : Au plus tard le : ………………………..

|  | Dates clés de la Prestation | Performance attendue | Jalons de paiement (en%)(*) | Pénalités de retard | Pénalités de performance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Commande ou Signature CPA |  |  |  |  |  |
| Etudes |  |  |  |  |  |
| Travaux - à détailler si nécessaire |  |  |  |  |  |
| Mise en service |  |  |  |  |  |
| DOE / Documentations |  |  |  |  |  |
| Réception |  |  |  |  |  |
| Restitution de la retenue de garantie ou libération de la caution (si applicable) | Un an après la date de réception | L’ensemble des performances attendues au titre du Contrat | 5% | Non applicable |  |

(*) Le paiement ne sera pas effectué si, à la date clé des travaux, les performances attendues ne sont pas atteintes, et sera retenu tant que cette inexécution sera constatée. Cette retenue de paiement sera effectuée sans préjudice de l’application des pénalités de retard.

#### ANNEXE 2 - LISTE DES PIECES TECHNIQUES ET DPGF

L’ENTREPRISE reconnaît en signant cette page avoir eu l’intégralité des pièces listées ci-après avant la signature des Conditions Particulières. Sauf stipulations contraires dans les Conditions Particulières, l’ordre des pièces techniques listées ci-dessous est également l’ordre de préséance s’il existait des informations contradictoires.

Après la signature des Conditions Particulières, tout document technique mis à jour, porté à la connaissance des deux Parties et accepté par ces dernières, complètera celui listé ci-dessous.

Pièces techniques :

| Numéro | Designation | Indice et/ou date |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cahier des Charges/Spécifications techniques* |  |
| 2 | Contrat principal |  |
| 3 | Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) |  |
|  | Offre de l’ENTREPRISE** |  |

* Vérifier ordre de prévalence entre Cahier des charges et spécifications techniques le cas échéant

** Si l’Offre de l’ENTREPRISE est annexée aux présentes CPA, idéalement l’offre de l’ENTREPRISE doit être placée en pièce inférieure. A adapter  cependant suivant les cas par exemple quand les spécifications techniques sont un mixte entre le cahier des charges et l’offre de l’ENTREPRISE

Fait à …………………………… le ……………………………….

(Signature et Cachet de l’ENTREPRISE)

#### ANNEXE 3 - LISTE DES PIECES CONTRACTUELLES ET ADMINISTRATIVES

#### ET DES DOCUMENTS CONCERNANT L’HYGIENE ET LA SECURITE (H&S)

L’ENTREPRISE reconnaît en signant cette page avoir eu connaissance et accepter dans leur intégralité les pièces administratives et documents relatifs à l’hygiène et à la sécurité listées ci-après. Sauf stipulations contraires dans les Conditions Particulières, l’ordre des pièces listées ci-dessous est également l’ordre de préséance s’il existait des informations contradictoires.

Après la signature des Conditions Particulières, toute pièce administratives et documents relatifs à l’hygiène et à la sécurité mis à jour, porté à la connaissance des deux Parties et accepté par ces dernières, complètera celui listé ci-dessous.

Pièces administratives et documents H&S :

| Numéro | Désignation | Indice et/ou date |
| --- | --- | --- |
| 1 | Conditions Générales d’Achats du Groupe Dalkia | 07 novembre 2023 |
| 2 | Règlement intérieur du Site relatifs à l’hygiène et à la Sécurité | XXX |
| 3 | Plan Général de Coordination (P.G.C.) ou Plan de Prévention | XXX |

Fait à …………………………… le ……………………………….

(Signature et Cachet de l’ENTREPRISE)

#### ANNEXE 4 - LISTE NON EXHAUSTIVE DES DOCUMENTS A ETABLIR

Le tableau ci-après constitue la liste non exhaustive des documents à établir, leur émetteur et l’échéance. Cette liste, a minima, sera mise à jour au cours des travaux et validée par les deux parties.

| Référence | Emetteur | Désignation | Echéance |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1ère émission |
| PHASE D’ETUDE |  |  |  |
|  | Entreprise | Liste du personnel intervenant sur site sur papier entête de l’entreprise | Avant le début des travaux de chaque sous-station |
|  | Entreprise | Liste des sous-traitants avec DC4 simplifié dûment rempli | Avant le début des travaux de chaque sous-station |
|  | Entreprise | Inspection commune | Avant le début des travaux de chaque sous-station |
|  | Entreprise | P.P.S.P.S. | Avant le début des travaux de chaque sous-station |
|  | Entreprise | Planning détaillé d’exécution des travaux | Avant le début des travaux de chaque sous-station |
|  | Entreprise | Etude d’exécution | Avant le début des travaux de chaque sous-station |
| PHASE DE CONSTRUCTION |  |  |  |
|  | Entreprise | D.O.E. | A la fin des travaux de chaque sous-station |
| CONDUITE – EXPLOITATION |  |  |  |
|  | Entreprise | Sans objet |  |

#### ANNEXE 5 - CAHIER DES CHARGES/SPECIFICATIONS TECHNIQUES

#### ANNEXE 6 - GARANTIES DE PERFORMANCES

#### ANNEXE 7-  ATTESTATIONS D’ASSURANCES

#### ANNEXE 8 - CHARTE SANTE SECURITE ET CHARTE DE RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE ENTRE DALKIA ET SES FOURNISSEURS

#### ANNEXE 9 - DECLARATION SUR L’HONNEUR

Conformément :

- au Code du Travail (notamment les articles L8221-3, L8221-5, L8222-1, D8222-5, et D8222-7) ;

- aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la commande publique relatifs aux cas d’interdiction de soumissionner ;

- Au surplus, dans l’hypothèse d’un marché de défense ou de sécurité, aux articles L.2341-1 à L.2341-3 du Code de la commande publique relatifs aux cas d’interdiction de soumissionner.

Je soussigné (nom et prénom)	:

Représentant l’Entreprise :

(raison sociale et adresse)

En qualité de :

Déclare que l’Entreprise que je représente :

- a souscrit et dans les délais légaux toutes les déclarations qui lui incombent en matière fiscale et sociale ;

- est à jour du paiement des impôts, taxes, contributions et cotisations sociales exigibles à ce jour.

Atteste sur l’honneur que l’Entreprise que je représente :

- réalise ses travaux avec des salariés employés régulièrement notamment au regard des articles L1221-10,  L3243-1 et  L1221-13 du Code du Travail ;

- respecte scrupuleusement les dispositions du Code du Travail relatives à l’emploi de la main d’œuvre étrangère, à la lutte contre le travail illégal et les discriminations ;

- ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics sur le fondement de l’article 131-39 du code pénal ou d’une mesure d’exclusion des contrats administratifs en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ;

- n’est pas soumise à une procédure de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou de redressement judiciaire prévues respectivement aux articles L. 640-1, 653-1 à L. 653-8 et L. 631-1 du code de commerce ou dans le cas d’un redressement judiciaire, justifie d’une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution contractuelle ;

- applique les mesures légales et réglementaires d’hygiène et de sécurité dont dépend son activité, et qu’elle se conformera à l’organisation générale du chantier et en particulier aux mesures communes concernant l’hygiène et la sécurité.

M’engage :

- à ne sous-traiter une partie des travaux qu’après en avoir demandé l’autorisation à l'ACHETEUR. La demande d’autorisation devra être accompagnée des documents identiques à ceux de la signature du présent contrat ;

- à imposer à mes sous-traitants autorisés de ne pas sous-traiter, sauf autorisation exprès de L'ACHETEUR ;

- à fournir la preuve du respect des dispositions précitées à tout moment, et sur simple demande de l'ACHETEUR.

Et reconnais avoir été informé que :

- tout manquement à ces règles pourra entraîner la résiliation, de plein droit et à mes torts exclusifs, immédiate, sans préavis ni indemnités, de tous les contrats en cours passés avec ACHETEUR ;

- l'ACHETEUR pourra engager toute poursuite judiciaire à mon encontre si le non-respect de ces règles cause un préjudice à l'ACHETEUR de quelle que nature.

Fait à …………………………… le ……………………………….

(Signature et Cachet de l’Entreprise)

#### ANNEXE 10 CHARTE ETHIQUE

#### ANNEXE 11 - DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE

Formulaire DC4 ou demande d’agrément en marchés privés en cas de sous-traitance de l’Entreprise.

#### [ANNEXE 12 : OFFRE TECHNIQUE ET COMMERCIALE DE L’ENTREPRISE [en Option]

#### ANNEXE 13 : MODALITES DE COMMANDE ET DE FACTURATION [en l’absence de Convention cadre]

CHARTE DU BIEN FACTURER

Règle n°1 : Qualité Image

Les factures doivent être éditées sur du papier blanc standard (80gr), format A4, orientation « Portrait », sans filigrane ni logo apposé sous les textes ou couleur de fond.

La police de caractères préconisée est de type standard (ex : Arial), de taille 10 minimum et de couleur noire.

Le respect de ces consignes permet de faciliter la numérisation, le traitement et limite le risque de retard de règlement.

En cas d’envoi de facture par mail, la définition du scan de la facture devra être au minimum de 300 ppp

Règle n°2 : Données obligatoires légales

La facturation doit mentionner les éléments suivants :

- Le type du document : Facture ou Avoir

- La date de la pièce

- Le numéro de la facture : numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue

- Le numéro de TVA intracommunautaire du fournisseur

- Le numéro de TVA intracommunautaire du fournisseur

- Le numéro d’identification du fournisseur lorsqu’il se trouve dans un autre Etat européen (RCS pour les commerçants, registre des métiers pour les artisans, SIREN pour les auto-entrepreneurs…)

- Le nom et l’adresse de la société contractante et du fournisseur (entête) et le numéro d’immatriculation au répertoire (cf détails spécifiques à Dalkia en règle 3)

- La forme juridique et le capital social (dans le cas d’une personne morale) du fournisseur

- La quantité, la nature et le prix unitaire de la prestation de service

- Le taux de TVA appliqué é et/ou l’article du CGI

- Le montant total HT

- Le montant de la TVA

- Le montant TTC

- La date de la livraison (matériel) / réception (prestation)

- Les pénalités de retard (taux et calcul)

- Tous rabais ou remise

- Les conditions de règlement (mode de règlement, délais de paiement, conditions d’escompte)

- La mention de l’adhésion à un centre de gestion agréé

Règle n°3 : Informations spécifiques au groupe Dalkia

Identification des informations à faire figurer dans l’en-tête de la facture

Tout document de facturation doit être libellé à l’identique du nom de la société contractante et envoyé à l’établissement acheteur (voir adresse de facturation ou courriel d’envoi sur le bon de commande ou sur le contrat).

La TSA région et la TSA société (celle en parenthèse) doivent être obligatoirement indiquées sur la facture.

Ce sont des éléments essentiels pour identifier la région et la société facturée et faciliter le traitement.

La mention du numéro de commande doit respecter le formalisme exact affiché sur la commande (en particulier bien faire figurer le « BC » avant le numéro de commande s’il existe)

Toute facture relative à un contrat doit faire mention du numéro du contrat et du lieu d’intervention.

Règle n° 4 : Envoi document

Les documents transmis doivent correspondre à la ou les factures originales (Mention facture ou avoir sur la pièce comptable).

Tout document de facturation doit être adressé en un seul exemplaire.

- Par courrier à l’adresse figurant sur le bon de commande

- Par courriel à l’adresse mail figurant sur le bon de commande : (mailto:facturepdf.dalkia@csp.dalkia.fr)

Objet de l’e-mail : au choix pas de contrainte

Texte de l’e-mail : vous n'avez pas besoin d'avoir un descriptif dans l’e-mail, le corps du message ne sera pas lu ; la ou les PJ suffisent.

1 pièce jointe en format PDF de qualité suffisante (résolution de 300 PPP minimum) = 1 facture originale (ne pas intégrer de pièce jointe comportant plusieurs factures).

Plusieurs pièces jointes possibles dans un mail, la taille maximale des pièces jointes cumulées ne doit pas dépasser 25 Mo

Vous recevez un email de confirmation de bonne réception, ne faire aucun (papier ou mail) autre ré-envoi de ces factures originales.

Pour le suivi de vos impayés, l’adresse mail à contacter est la suivante : contactfournisseur@csp.dalkia.fr. Ne surtout pas renvoyer la facture à l’adresse d’envoi originale (la gestion des doublons retarde le paiement).

Règle n° 5 : Mode de facturation

Tout document de facturation doit faire référence à un seul bon de commande

Les factures relatives aux Fournitures sont établies par le fournisseur, après livraison totale de l’objet du bon de commande.

Les factures relatives aux Prestations sont établies par le fournisseur après réception des Prestations.

La facture doit être établie par l’entité du fournisseur qui a accepté la commande.

Règle n°6 : Affacturage

Tout document cédé à un factor doit comporter une mention « Affacturage » (avec détails pertinents : tiers cessionnaires, cession de créance…)

TOUT MANQUEMENT A L’APPLICATION DES REGLES CI-DESSUS SE TRADUIRA PAR UN RETOUR DU DOCUMENT DE FACTURATION NON CONFORME

Vous devrez alors établir une nouvelle facture AVEC LA DATE DE SON EDITION

Inutile de nous envoyer un avoir, la facture non conforme sera annulée dans notre outil comptable

#### ANNEXE 14 : Cyber-sécurité]

Annexe obligatoire dans le cadre de prestations d’installation et/ou de maintenance :

•	de matériel informatique (PC, serveurs, routeur, switch,…) et/ou

•	de logiciel (supervision, GMAO…), et/ou

•	d’automates/contrôles commandes, de capteurs IOT,  ....

Soit pour les familles suivantes si pas de contrat cadre (avec clause cyber)

103.01.01.00 - AUTOMATISMES

103.08.01.00 - INSTRUMENTATION IOT

201.01.04.00 ST CONTROLE COMMANDE ET AUTOMATISME INDUSTRIEL

201.01.03.00 ST INTEGRATEUR DE GTB/GTC

201.02.03.00 ST POSE OBJETS CONNECTES

701.02.01.00 - HEBERGEMENT / EXPLOITATION

701.03.01.00 - LICENCE

701.04.01.00 - WAN

701.05.01.00 - LOCATION MATERIEL IT

701.05.05.00 - SERVEUR

701.05.06.00 - EQUIPEMENT RESEAU

701.05.07.00 - POSTE TRAVAIL

701.05.09.00 - MATÉRIEL IT INDUS

701.05.10.00 - LOGICIEL IT INDUS

SUPPRIMER SI NON PERTINENT

A) RÉFÉRENTIELS ET BONNES PRATIQUES

L’ensemble des documents identifiés au présent article forme les « Référentiels » au respect desquels est tenue l’Entreprise.

L’Entreprise déclare et garantit qu’elle possède une politique de sécurité des systèmes d’information conforme aux bonnes pratiques :

- de la normes ISO 27002, dont le but est la protection de ses systèmes d’information et de ceux que lui confient ses clients contre toute forme de menaces, internes ou externes, délibérées ou accidentelles ;

- du « Guide d’hygiène informatique » de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) en vigueur au jour du présent document et de ses versions ultérieures.

L’Entreprise reconnaît avoir été informée du caractère sensible de ses Prestations et s’engage à respecter les référentiels de l’ANSSI en vigueur au jour du présent document et les versions ultérieures de ces documents :

- « Cybersécurité pour les systèmes industriels : Classification et mesures principales » ;

- « Cybersécurité pour les systèmes industriels : Mesures détaillées » ;

Au vu de la nature des Prestations, l’Entreprise reconnaît avoir s’être vu communiquer les référentiels de l’Acheteur suivants et s’engage à les respecter :

- Politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI) ;

- Politique de sécurité des systèmes d’information Industriel (PSSII);

- Directive de gestion des accès ;

- Charte administrateur.

B) MESURES OPÉRATIONNELLES

L’Entreprise s’engage à désigner un référent cybersécurité qui sera le point de contact privilégié de l’Acheteur pour la gestion et le suivi de la cybersécurité des Prestations ainsi qu’à mettre en œuvre les mesures et procédure nécessaires pour empêcher toute tentative d'intrusion non autorisée et/ou de corruption (virus) et pour préserver la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données.

Au titre du respect des Référentiels et bonnes pratiques, l’Entreprise a ainsi la responsabilité de veiller à maintenir la cybersécurité des Prestations, notamment en respectant les obligations rappelées ci-après de manière non exhaustive et à être force de proposition et de conseil.

1.1 GESTION DES ACTIFS

L’Entreprise a l’obligation de :

- maintenir à jour un inventaire de tous les équipements et logiciels concernés par les Prestations;

- communiquer l’inventaire à l’Acheteur après chaque mise à jour de celui-ci et a minima une fois par an.

1.2 CONTRÔLE D’ACCÈS

Au vu de la nature des Prestations, l’Entreprise s’engage à :

- respecter le principe du moindre privilège (suivant lequel les utilisateurs ne doivent pas avoir plus d’accès que ceux qu’ils sont obligés d’avoir), et ainsi à différencier les accès administrateurs et utilisateurs.

- respecter la charte administrateur de l’Acheteur et en particulier les principes suivants :

  - les comptes à pouvoir ou d’administration sont utilisés uniquement quand les actions de l’Entreprise le nécessitent ;

  - les comptes à pouvoir ou d’administration sont nominatifs.

- protéger les accès avec des mots de passe robustes respectant les règles de l’Acheteur.

- à faire une revue des administrateurs des Prestations et des Fournitures a minima une fois par an et à en communiquer le résultat à l’Acheteur.

1.3 SÉCURITÉ PHYSIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES ACTIFS INFORMATIQUES

L’Entreprise s’engage à mettre en œuvre les sécurités physiques nécessaires à la protection des équipements :

- locaux technique fermé à clé,

- câbles de sécurité pour les postes de travail,

- armoires fermées à clé pour les automates, les serveurs ou les équipements réseaux.

1.4 SÉCURITÉ LIÉE À L’EXPLOITATION

L’Entreprise s’engage à :

- communiquer par écrit à l’Acheteur ses procédures d’exploitation et à les maintenir à jour ;

- fournir et mettre en œuvre des procédures de sauvegarde pour les logiciels et les configurations des équipements objets des Prestations et des Fournitures.

- conserver les sauvegardes dans des locaux physiquement séparés des équipements.

- mettre en œuvre et maintenir les protections contre les codes malveillants sur tous postes de travail ou serveurs objets des Prestations, notamment :

  - déploiement des mises à jour de sécurité mensuellement ;

- logiciel Antivirus à jour ;

  - base de signature antivirale à jour (moins de 24h).

1.5 SÉCURITÉ DES COMMUNICATIONS

L’Entreprise devra apporter toute garantie concernant l’étanchéité entre les réseaux de l’Acheteur et les siens ou ceux de ses autres clients, en particulier elle s’interdit par ses actions d’interconnecter différents réseaux de l’Acheteur entre eux. Elle s’engage à maintenir et communiquer à l’Acheteur la cartographie réseau des équipements.

Lorsque l’Entreprise met en œuvre ou utilise des accès à distance, elle doit s’assurer que ceux-ci soient contrôlés et temporaires.

Lorsque l’Entreprise met en œuvre ou publie des services sur internet, elle s’engage à les sécuriser via une technologie de chiffrement (HTTPS, SFTP, etc.).

1.6 MAINTENANCE DES SYSTÈMES D’INFORMATION

L’Entreprise s’engage à maintenir à jour les équipements et les logiciels selon les préconisations des constructeurs et des éditeurs. Elle communiquera son programme de gestion de l’obsolescence des équipements et des logiciels.

L’Entreprise s’engage à conserver l’historique des opérations de maintenance réalisées dans le cadre des Prestations et des Fournitures.

1.7 GESTION DES INCIDENTS LIÉS À LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

L’Entreprise s'engage également à avertir sans délai par écrit l’Acheteur de toute dérive ou de tout incident qu'elle constaterait. En cas d’incident lié à la cybersécurité, l’Entreprise remettra à l’Acheteur un compte rendu détaillé de l’incident complété avec les éventuelles actions de remédiations nécessaires.

1.8 CONFORMITÉ

L’Acheteur est susceptible d’auditer la cybersécurité des Prestations, ce que l’Entreprise accepte.

L’Entreprise s’engage à prendre en compte les résultats des audits cybersécurité effectué par l’Acheteur. Dans le cas où l’audit de l’Acheteur détecte des vulnérabilités ou des non conformités, l’Entreprise s’engage à présenter un plan de remédiation sous un maximum sous dix (10) jours ouvrés à compter de la communication par l’Acheteur des vulnérabilités ou non conformités décelées par l’audit.

En cas de vulnérabilités ou de non conformités 	résultant de l’Entreprise, celle-ci supporterait entièrement les coûts de l’audit et de la remédiation, sans préjudice des éventuels dommages et intérêts qui seraient dus à l’Acheteur.

Pour les vulnérabilités ou non conformités ne résultant pas de l’Entreprise, le plan de remédiation sera accompagné d’un devis par l’Entreprise.