CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES APPLICABLES A L’OPERATION

REMPLACEMENT, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE 2 ASCENSEURS – EHPAD "ARCHIPEL" - 76480 DUCLAIR

2026DDP33

Le sigle « CCAG » mentionné dans le présent CCAP correspond à la norme AFNOR NF P 03 001 en vigueur du 20 octobre 2017

Maitre d’ouvrage :

LOGEAL IMMOBILIERE

# SOMMAIRE

SOMMAIRE	2

ARTICLE 1	 OBJET DU MARCHÉ - DISPOSITIONS GÉNÉRALES	5

1.1	Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'entrepreneur	5

1.2	Tranches et lots	5

1.2.4 Variantes facultatives (émises à l’initiative des entreprises)	6

1.3	Sous-traitance	6

1.4	Ordres de services	6

1.5	Convocation de l'entrepreneur - Rendez-vous de chantier	6

1.6	Décompte des délais	7

1.7	Propriété industrielle ou commerciale	7

1.8	Nantissement	7

1.9	Droits d’enregistrement	7

1.10	Définitions	7

ARTICLE 2	PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ	7

2.1	Pièces particulières	7

2.2	Pièces générales	8

2.3	Ordre de préséance et modification du marché	9

2.4	Fourniture des documents du marché	9

2.5	Parties contractantes	10

2.6	Sous-traitance	11

ARTICLE 3	PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES	12

3.1.	Contenu et caractère des prix	12

3.2	Répartition des paiements	14

3.3	Tranche(s) conditionnelle(s)	14

3.4	Clauses de financement - retenue de garantie	14

3.5	Prestations apportées ou effectuées par le maître de l'ouvrage	15

3.6	Dépenses communes	15

3.7	Travaux modificatifs	17

3.8	Variation dans les prix	18

3.9	Règlement des comptes	19

3.10	Procédure d’établissement du Décompte Général Définitif	20

ARTICLE 4	ÉXÉCUTION DU MARCHÉ	22

4.1	Préparation du chantier	22

4.2	Installation du chantier	23

4.3	Implantation - niveaux – piquetage	23

4.4	Personnel intervenant sur le chantier	24

4.5	Relation entre les contractants	24

4.6	Conditions d'exécution	26

ARTICLE 5	DÉLAIS	29

5.1	Délais	29

5.2	Intempéries - Congés payés	31

5.3	Prolongations de délais	31

5.4	Délais de transmissions de pièces et documents	32

5.5	Délai de présentation d'échantillons, prototypes, logement technique ou logement témoin	32

5.6	Délai de présentation et de vérification des situations	32

5.7	Délai de paiement	32

ARTICLE 6	CONTROLE ET RÉCEPTIONS	33

6.1	Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux	33

6.2	Mesures et contrôles des performances après travaux	33

6.3	Réception	34

ARTICLE 7	ASSURANCES ET GARANTIES	34

7.1	Assurances réglementaires	34

7.2	Assurances complémentaires	35

ARTICLE 8	MESURES COERCITIVES CONTESTATIONS	36

PRIMES ARBITRAGE RÉSILIATION	36

8.2	Primes	41

8.3	Mise en régie	41

8.4	Réfaction	42

8.5	Contestations	42

8.6	Règlement amiable et préalable des litiges et différends	42

8.7	Clause de confidentialité	43

8.8	Résiliation	43

8.9	Tribunal compétent	43

8.10	Dérogation au C.C.A.G. (Norme NF P03.001 d’octobre 2017)	44

ANNEXE N° 1 	RAPPEL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES	45

RELATIVES A L’ATTRIBUTION DE CONTRATS PAR LES SOCIETES PRIVEES D’HLM	45

# ARTICLE 1		OBJET DU MARCHÉ - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

## 1.1	Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'entrepreneur

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) s’appliquent à l’ensemble des prestations afférentes à la réalisation de l’opération ci-après :

OPERATION DE REMPLACEMENT DE 2 ASCENSEURS – EHPAD "ARCHIPEL"- 76480 DUCLAIR

Après étude, le pouvoir adjudicateur a décidé conformément aux règles de la commande publique, de ne pas allotir la présente consultation (lot unique)

    - La description des ouvrages et les prestations techniques sont indiquées au descriptif contenant notamment les clauses techniques particulières au marché, ainsi que les documents qui lui sont annexés.

    - Il est précisé que le dossier de consultation peut spécifier des marques afin que la description des produits et des matériels puisse être suffisamment intelligible aux entreprises. Les mentions n’ont pas pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. En effet, le candidat pourra proposer toute autre marque pour ces produits ou matériels dont les spécificités techniques sont équivalentes.

    - Domicile de l'entrepreneur

A défaut pour l'entrepreneur d'avoir élu domicile dans le délai de 15 jours prévu à l'article 6.2 du Cahier de Clauses Administratives Générales (CCAG), les notifications visées par l'article 6.3 du CCAG seront faites à la mairie de DUCLAIR jusqu'à ce qu'il ait fait connaître au maître de l'ouvrage et au maître d’œuvre l'adresse du domicile qu'il a élu.

    - Le présent CCAP se réfère expressément à la Norme Française P.03.001 à date d’effet du 20 Octobre 2017 qui constitue en l’espèce le Cahier des Clauses Administratives Générales. Les articles de ce CCAG qui ne sont pas modifiés par le présent CCAP s’appliquent de plein droit.

LOGEAL Immobilière s’est engagé à respecter les exigences Qualité du LABEL LIVIA, dès lors, les entreprises devront respecter les exigences suivantes :

- Les personnels des entreprises qui interviennent dans un logement sont identifiables, soit par leur carte professionnelle, leur badge, une attestation, un bon d’intervention, leur tenue….

- Les personnels des entreprises laissent leurs chantiers propres quand ils réalisent des travaux dans votre logement ou votre résidence

## 1.2	Tranches et lots

1.2.1	Lots

LOT UNIQUE

1.2.2	Tranches

Il n’y a pas de tranche ferme ni de tranches optionnelles (anciennement dénommées conditionnelles).

1.2.3 Variantes obligatoires

Il n’est pas prévu de variantes obligatoires dans le cadre du présent marché.

## 1.2.4 Variantes facultatives (émises à l’initiative des entreprises)

Les variantes facultatives ne sont pas autorisées.

Les candidats sont tenus de remettre une offre rigoureusement conforme au dossier de consultation au préalable. »

## 1.3	Sous-traitance

L'entrepreneur titulaire du marché peut sous-traiter une partie des prestations qui lui sont confiées selon les dispositions de la loi n° 75.1334 modifiée du 31 décembre 1975 et selon les dispositions du CCAG, notamment de ses articles 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 et 4.6.4.

## 1.4	Ordres de services

1.4.1	Les dispositions de l'article 3.39 et de celles relevant de l’article 10 du CCAG sont ainsi précisées :

-Sera signé par le maître de l'ouvrage l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux - le cas échéant pour chaque tranche.

-Seront signés par le maître d’œuvre le cas échéant, et par le maître d'ouvrage, les autres ordres de service n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 3.39 susvisé, et notamment tous les ordres de service pouvant entraîner une modification du marché.

L'entrepreneur doit accuser réception de tous les ordres de service qui lui sont transmis dans un délai de 7 jour franc ou de 24 heures dans le cas d'ordre(s) de service stipulant un tel délai pour des motifs de sécurité ou d'urgence dûment motivés (dérogation à l'art. 10 du CCAG quant aux délais). Le défaut d'accusé réception dans les délais ci-dessus vaut acceptation sans réserve des stipulations desdits ordres de services.

1.4.2	En cas d'entrepreneurs groupés, les ordres de services sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves.

1.4.3	Les ordres de service relatifs à des travaux sous-traités sont adressés à l'entrepreneur titulaire du marché qui a seule qualité pour présenter des réserves.

## 1.5	Convocation de l'entrepreneur - Rendez-vous de chantier

L'entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d’œuvre le cas échéant, du maître d'ouvrage ou sur le(s) chantier(s) toutes les fois qu'il en est requis.

## 1.6	Décompte des délais

Les délais, tant administratifs que d'exécution sont décomptés comme indiqué à l'art. 6.3.2 du CCAG.

## 1.7	Propriété industrielle ou commerciale

Du seul fait de la signature du marché, l'entrepreneur garantit le maître de l'ouvrage et le maître d’œuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l'exécution du marché.

Il appartient à l'entrepreneur d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires, le maître de l'ouvrage ayant le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.

## 1.8	Nantissement

En cas de nantissement du marché, il sera procédé selon les prescriptions des articles 2329 et 2355 et s. du Code Civil et de l’article L. 313-23 et s. du Code Monétaire et Financier.

## 1.9	Droits d’enregistrement

Le présent marché n'est pas soumis au droit d'enregistrement.

## 1.10	Définitions

Les vocables et les sigles utilisés dans ce document sont définis à l’article 3 du CCAG. Le cas échéant, des précisions en sont données au présent CCAP.

# ARTICLE 2	PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Les pièces constitutives du marché sont des pièces générales et des pièces particulières. Les pièces générales, bien que non jointes aux marchés, sont réputées connues de l'entrepreneur.

## 2.1	Pièces particulières

Les pièces particulières du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

2.1.1	L'acte d'engagement (A.E)

L’acte d’engagement constitue l’offre de l’entrepreneur. Il doit être signé par lui, ou dans le cas de personne morale, par un représentant valablement habilité.

Dans le cas d’entreprises groupées, l’acte d’engagement est soit signé par l’ensemble des entreprises groupées ou soit par le mandataire dès lors qu’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises pour la passation du marché.

Tout marché attribué en méconnaissance des stipulations de l'article R.433.7 du CCH (voir en annexe) est nul de plein droit et ouvre la possibilité au maître d'ouvrage de réclamer des dommages et intérêts dont le montant ne saurait être inférieur à 20 % du montant de l'offre, sans préjudice de toute action contentieuse ou judiciaire complémentaire.

L'acte d'engagement est complété par :

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) donne la décomposition du prix global et forfaitaire pour chaque lot. Il est précisé que les erreurs de quantités, divergences ou ambigüités de toutes sortes, portées sur cette décomposition et même relevées après signature, ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du prix global et forfaitaire porté à l’acte d’engagement.

- La liste des sous-traitants accompagnée de :

-la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;

-le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;

-le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;

-les modalités de règlement de ces sommes ;

-les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, celles de variations des prix ;

-les attestations et déclarations permettant de vérifier la position des sous-traitants au regard des impôts, cotisations sociales et

réglementation du travail ;

-copie de la caution que l’entrepreneur principal doit souscrire pour garantir les paiements au sous-traitant en vertu de l’article 14 					 de la loi du 31 décembre 1975.

2.1.2	Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes

2.1.3    Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) pour les travaux ainsi que pour la maintenance.

2.1.4	Diagnostics amiante et mode opératoire amiante

Sans objet.

2.1.5    Le Mémoire Technique remis par l’entreprise à l’appui de son offre

- Cadre de réponse Technique

## 2.2	Pièces générales

2.2.1	Dispositions obligatoires

Cette consultation est soumise aux dispositions :

- Du code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019

- Des articles R443-13, R443-18, R443-19, R443-20 et R443-23 du Code de la Construction et de l’Habitation

- Norme AFNOR NF P 03 001 en vigueur du 20 octobre 2017 (ci-après intitulé CCAG dans le présent marché)

Les autres pièces générales sont :

    - Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du REEF et du CSTB,

Et, notamment les normes homologuées, ou les normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84.74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation, les cahiers des clauses techniques des DTU (Documents Techniques Unifiés).

Il est précisé que l'entrepreneur dès lors qu'il soumissionne pour un lot, est réputé avoir 	pris connaissance de l'ensemble du marché concourant à la réalisation complète de l'ouvrage. Aussi, il ne pourra se prévaloir des Cahiers des Clauses spéciales des DTU relatives à sa spécialité pour échapper aux obligations annexes à ses travaux.

2.2.3	Les avis techniques du CSTB et des assurances pour les procédés de construction, ouvrages ou matériaux donnant lieu à de tels avis.

2.2.4	Les documents techniques COPREC n° 1 et 2 relatifs aux essais et vérifications de fonctionnement effectués par les entrepreneurs.

2.2.5	Les règles générales de construction des bâtiments d'habitation édictées 	par le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 et les arrêts d'application ainsi que la réglementation sur les économies d'énergie publiée et en vigueur le mois précédent la date d'AE.

2.2.6	Le règlement sanitaire départemental.

2.2.7	Les règlements de voirie éventuels applicables dans la commune où se situe l'opération.

## Ordre de préséance et modification du marché

    - Ordre de préséance des pièces

Les pièces constitutives des marchés prévalent, en cas de contradiction ou de différence, dans l’ordre où elles sont mentionnées ci-dessus (Articles 2.1 et 2.2 du CCAP) en rappelant que :

- En ce qui concerne les pièces graphiques, en cas de contradiction, le plan à plus grande échelle prévaut.

2.3.2	Modification du marché

Après sa notification, le marché ne peut être modifié que par avenant(s) signé(s) par les 	parties contractantes. Tous travaux supplémentaires ou complémentaires doivent faire l’objet d’un accord écrit du maitre d’ouvrage avant tout commencement d’exécution. A défaut, les travaux concernés pourront ne pas être acceptés et réglés par le maitre d’ouvrage.

## 2.4	Fourniture des documents du marché

Le maître de l'ouvrage fournit à l'entrepreneur, en un exemplaire contre reçu, les pièces signées du maitre d’ouvrage et valant notification du marché. Pour un nantissement éventuel de ses créances, l’entreprise attributaire devra demander au maître d’ouvrage l’apposition de la mention « Exemplaire Unique » sur l’Acte d’Engagement et ses annexes.

Le maître de l’ouvrage prend à sa propre charge la reproduction des documents pour les prestataires attributaires.

Pièces non fournies

Les pièces générales énumérées à l'article 2.2 sont réputées connues des parties. Elles ne sont pas fournies ni par le maître d'ouvrage, ni par l'entrepreneur, notamment pour ce qui concerne le CCAG ;

## Parties contractantes

    - Les parties contractantes sont :

LOGEAL IMMOBILIERE

5, rue Saint-Pierre

BP 158

76194 YVETOT CEDEX

Tél 02.35.95.92.00

Représenté par :	Mme Christel ROUSSEL, Directrice Générale

Désigné au présent marché par "le maître de l'ouvrage"	 D'une part

L’entreprise attributaire

Désignée au présent marché par "l'entrepreneur"		D'autre part

    - Autres partenaires

Maitrise d’œuvre :

3ACS

Immeuble le Colisée

1 Rue de Bruxelles - 14120 MONDEVILLE

2.5.3	L'entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au maître de l'ouvrage les modifications survenant au cours de l'exécution du marché, qui se rapportent :

-aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise,

-à la forme de l'entreprise,

-à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination,

-à l'adresse du siège de l'entreprise,

-au capital social de l'entreprise,

Et généralement toutes les modifications importantes relatives au fonctionnement de l'entreprise.

2.5.4	Rôle et mission du mandataire

Le rôle et les missions du mandataire sont définis à l'article 3.6 du présent CCAP.

## 2.6	Sous-traitance

Comme indiqué à l'article 1.3 du présent CCAP, l'entrepreneur peut sous-traiter une partie de ses prestations dans les conditions suivantes :

2.6.1	L'entrepreneur peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu du maître de l'ouvrage l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. (CF l’article 4.6.1 du CCAG)

A l'appui de cette demande, il remet au maître de l'ouvrage une déclaration mentionnant :

- Le nom, la raison ou dénomination sociale et adresse du sous-traitant proposé

- La nature des prestations et le montant des prestations sous traitées

- Les qualifications requises

- Les conditions de paiement prévues au projet de contrat de sous traitance à savoir : modalités de calcul et versement d’avances d’acomptes, date ou mois d’établissement des prix, modalités d’actualisation ou de révision des prix, stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions, retenues diverses, compte à créditer

Le sous-traitant ne peut être accepté que s'il justifie qu'il a contracté les polices d'assurances visées à l'article 7.1.

En cas de nantissement du marché de l’entrepreneur principal, il est précisé que le maître d’ouvrage ne pourra procéder à l’acceptation et agrément du sous-traitant qu’après réception d’une Mainlevée de cession.

Le silence du maître de l'ouvrage gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement (dérogation à l’article 4.6.1 CCAG en ce qui concerne le délai).

Dès l’acceptation, expresse ou non, du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal transmet le(s) PPSPS de son (ou de chacun de ses) sous-traitant(s) au coordonnateur SPS dans les conditions prévues au décret du 26 décembre 1994.

    - Si l'acceptation d'un ou plusieurs sous-traitants et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance ne résultent pas de l'acceptation de l'acte d'engagement, ils seront constatés par un avenant signé par la personne qui conclut le contrat de sous-traitance et le maître d’ouvrage ; si cet entrepreneur est co-traitant autre que le mandataire, l'avenant sera contresigné par le mandataire du groupement.

Le maître d’ouvrage fournira à l’entrepreneur principal un modèle type d’avenant dès réception de la demande d’acceptation d’un sous-traitant

L'avenant signé par le maître de l'ouvrage et par l'entrepreneur précise :

- La nature des prestations sous-traitées, le nom, la raison ou la dénomination sociale, l'adresse et les références bancaires du sous-traitant

- Le montant des sommes à payer directement au sous-traitant, les modalités de règlement de ces sommes.

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés, la signature de tous les entrepreneurs co-contractants peut être valablement remplacée par celle du mandataire et de l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance.

L'acceptation et l'agrément ne valent que dans la limite du montant figurant dans l'acte d'engagement ou l'avenant.

Dès la signature de l'avenant, l'entrepreneur remet au sous-traitant une copie de l'avenant.

Dès que l'acceptation et l'agrément ont été obtenus, l'entrepreneur fait connaître au maître de l’ouvrage, au maître d’œuvre et au coordonnateur SPS le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant et le domicile élu par ce dernier à proximité des travaux.

2.6.3	En cours d'exécution, l'entrepreneur est tenu de notifier sans délai au maître de l'ouvrage du marché les modifications concernant les sous-traitants notamment les plus-values ou moins-value.

La validité de l'avenant est subordonnée, le cas échéant, à l'accomplissement des formalités nécessaires à la réduction du nantissement.

L’entrepreneur principal à l’obligation de prévenir le banquier cessionnaire du recours à la sous-traitance afin d’obtenir une main levée partielle de cession de créance.

2.6.4	En cas de sous-traitance, l'entrepreneur demeure personnellement responsable du respect de toutes les obligations résultant du marché, tant envers le maître de l'ouvrage qu'envers les ouvriers.

2.6.5	Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose l'entrepreneur à l'application des mesures prévues à l'article 22.1.2.1 du CCAG ; Il en est de même si l'entrepreneur a fourni en connaissance de cause des renseignements inexacts à l'appui de sa demande.

2.6.6	L'entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au maître de l'ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n'a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 22.1.2.1 du CCAG.

Le maître d'ouvrage délivre également, sans frais, à l'entrepreneur, aux co-traitants et aux sous-traitants payés directement, les pièces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de leurs créances.

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par le marché et l'avenant.

2.6.7	A peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du Code Civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.

A titre provisoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71.584 du 16 juillet concernant les retenues de garanties.

En cas de recours à la délégation, un formulaire type sera fourni par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal.

# ARTICLE 3	PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES

## 3.1.	Contenu et caractère des prix

3.1.1	Caractère des prix

Le marché est passé à prix forfaitaire et global, fermes et définitifs, non actualisables et non révisables hors TVA. Le montant TTC n’étant donné qu’à titre indicatif.

Le prix est celui indiqué à l’acte d’engagement par l’entrepreneur.

La décomposition du prix forfaitaire, telle qu'établie dans les DQE ou bordereaux de prix unitaires, ne vaut que pour l'établissement des décomptes mensuels ou, le cas échéant, pour les travaux modificatifs demandés par le maître de l'ouvrage.

Hormis l'accord des parties contractantes pour la modification du prix par voie d'avenant au présent marché, le prix ne peut varier qu'aux conditions fixées au présent CCAP, notamment pour cause de variation économique (art. 3.8), primes et pénalités (art. 8.1 et 8.2), de réfaction (art. 8.4), de résiliation (art. 8.7) ou de mise en régie aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant (art. 8.3).

3.1.2	Contenu du prix

Le prix est réputé comprendre toutes dépenses résultant de l'exécution des travaux y compris les frais généraux, frais d'assurance, impôts et taxes et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfices.

A l'exception des seules sujétions explicitement mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par le prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps, de lieux, et de nature de sol où s'exécutent les travaux, et plus particulièrement que ces sujétions résultent :

- Des phénomènes naturels,

- De l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics,

- De la présence de canalisations, conduites ou câbles de toute nature ainsi que des travaux nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations,

- De la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause.

Il est notamment précisé à cet égard que : toutes ambiguïtés ou imprécisions constatées après la signature du marché entre les différents corps d'état et n'apparaissant pas dans les documents contractuels, plans, devis descriptif, etc.…, seront réglées par l'entreprise dans le cadre du marché.

L'entreprise est réputée, avant la remise de son offre :

- Avoir pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que des sites et lieux et des terrains d'implantation, des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux,

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités,

- Avoir éventuellement procédé aux sondages complémentaires, à ses frais, qu’ils lui paraissaient nécessaire d’effectuer en accord avec le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.

- avoir procédé à une visite détaillée des bâtiments le cas échéant et du terrain et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux conditions particulières de travail liées à la présence des habitants dans le cas de travaux en site occupé, aux accès et aux abords, à la topographie et à la nature des terrains (couche superficielle, venu d'eau, etc...), à l'exécution des travaux à pied d’œuvre ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de communication, de transport, lieux d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d’œuvre, énergie électrique, eaux, installations de chantiers, éloignement des décharges publiques ou privées, accès et pistes de chantiers, etc...),

- avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier d'appel à la concurrence, notamment celles données par les plans, les dessins d'exécution et le devis descriptif, s'être assuré qu'elles sont exactes, suffisantes, et concordantes, s'être entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels près de l'architecte, du contrôleur technique, du coordonnateur SPS et, le cas échéant, du bureau d'études techniques, et avoir pris tous renseignements utiles auprès des services publics ou de caractère public (service des Ponts & Chaussées, services municipaux, Service des Eaux, Electricité de France, Gaz de France, Services de sécurité, de télécommunication, câble télédistribution, etc.),

- Avoir pris en compte les frais inhérents à l'équipement d'un logement témoin dans les délais fixés à l'article 5.1,

- Les entreprises peuvent utiliser les voies de circulation et d'accès qui auraient été construites préalablement aux travaux. Elles devront en assurer l'entretien permanent et faire procéder, le cas échéant, à leur réfection en fin de chantier par une entreprise qualifiée, et ce à leurs frais. Les prix s'entendent pour les travaux terminés suivant les règles de l'art. Il ne sera accordé aucun supplément pour erreur ou omission quantitative.

Les prix comprennent toutes les taxes fiscales et les frais de prorata.

Ce prix comprend toutes les dépenses nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages confiés, y compris tous les frais, prévus ou non, pour arriver au parfait achèvement des travaux, sans aucune exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages, les charges financières relatives aux exigences du contrôleur technique, l'obtention des consuels, des « certificats gaz », l’essai des équipements tels que prévus aux avis techniques et au CCTP et les frais de compte inter-entreprises, et ne saurait être modifié pour quelque cause que ce soit. Le prix comprend également les études, notes de calcul et plans nécessaires à la parfaite réalisation de l'ouvrage autres que ceux mentionnés à l'article 2.1.3 à 2.1.7.

Travaux confiés aux entreprises groupées : Outre les stipulations de l’article 3.1.2 ci-dessus, il est précisé que :

- Le prix porté à l’acte d’engagement du mandataire commun comprend toutes les dépenses communes et de coordination visées à l’article 3.6.2 du CCAP

- Les dépenses communes autres que celles énoncées à l’alinéa précédent sont inscrites à un compte prorata géré par l’entreprise chargée de la liaison dans les conditions fixées par l’annexe C du CCAG. Le prix de chaque entreprise comprend les sommes à payer au gestionnaire de ce compte, notamment celle figurant à l’annexe A du CCAG

## 3.2	Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit être payé à l'entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants ou à l'entrepreneur mandataire, à ses co-traitants et à leurs sous-traitants. Si l'acte d'engagement ne fixe pas la répartition des sommes à payer à l'entrepreneur et à ses sous-traitants, cette répartition résulte de l'avenant ou de l’acte spécial visé au 2.6.2 du CCAP.

## 3.3	Tranche(s) conditionnelle(s)

Sans objet

## 3.4	Clauses de financement - retenue de garantie

3.4.1	Les paiements des acomptes sur la valeur définitive du marché sont amputés d'une retenue égale à 5 % de leur montant TTC et garantissant l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.

3.4.2	Conformément à la loi n° 71.584 du 16 juillet 1971, l'entrepreneur peut substituer à la retenue de garantie une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par Décret et agréé par le maître de l'ouvrage.

L'entrepreneur ne peut substituer une telle caution à la retenue de garantie que s'il a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision ou son intention au maître d'ouvrage dans un délai de trois mois à compter de la conclusion du marché. Cette caution devra être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle l'entrepreneur remet la demande de paiement correspondant au premier acompte.

3.4.3	L'entreprise s'engage irrévocablement à accepter que, pendant l'exécution des travaux ou postérieurement à celle-ci, soient versées par le consignataire au maître de l'ouvrage et à la première demande de celui-ci les sommes nécessaires à la réparation, à la réfection ou à l'exécution des ouvrages ainsi que toutes celles dont l'entreprise serait redevable au maître de l'ouvrage au titre du marché à la condition que celui-ci produise au consignataire un document indiquant :

- -qu'il y a eu mise en demeure ;

- -que le délai prévu au présent cahier ou imparti par la mise en demeure est expiré et que l'entreprise n'a pas satisfait à celle-ci ;

- -le montant des sommes nécessaires pour faire procéder aux travaux visés dans la mise en demeure ou nécessaires pour indemniser le maître de l'ouvrage ou dues à ce dernier.

3.4.4	A l'expiration du délai d'un an à compter de la date de réception, fait avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées versées à l'entreprise, même en l'absence de mainlevée si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié par lettre recommandée, à la caution ou au consignataire, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entreprise.

3.4.5	Pour l'application des dispositions qui précèdent, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur 	conviennent que la caution ne sera valablement constituée qu'autant que l'acte d'institution 	sera conforme au modèle annexé à la fin du présent cahier.

## 3.5	Prestations apportées ou effectuées par le maître de l'ouvrage

NEANT

## 3.6	Dépenses communes

3.6.1	Entrepreneurs séparés

Les modalités de gestion et de règlement des dépenses du compte prorata et d’intérêts communs seront régies par l’article 14 de la norme NF 03-001 et à ses annexes A & C pour tout ce qui n’est pas contraire au CCTP et au présent CCAP.

Le compte prorata est tenu par l’attributaire du marché c’est-à-dire l’entreprise générale.

Il est néanmoins apporté aux dits articles et annexes les modifications suivantes : Le nettoyage du chantier dans son ensemble (en cours d’exécution et dans la phase livraison) devra être assuré par le gestionnaire du compte prorata qui devra prendre toutes les dispositions nécessaires à la tenue propre du chantier

-Il n'est pas tenu compte de l'article 14.2.6 du CCAG : L'intervention du maître de l'ouvrage ne se fera que lors du solde du marché ainsi qu'il est prévu à l'article 14.2.5 du CCAG.

Les dépenses de préchauffage des bâtiments, de ventilation etc… seront imputées suivant les articles 4.6.2 et 4.6.3 du présent CCAP.

3.6.2	Entrepreneurs groupés

Dans le cas d'entreprises groupées, les dépenses communes visées à l'article 14 du CCAG sont réglées par le mandataire pour ce qui concerne celles qui sont énumérées aux articles A1 de l'annexe A du CCAG, sauf stipulations contraires contenues dans une convention inter-entreprise, stipulations qui ne sauraient en aucun cas diminuer les prestations concourant à la réalisation des ouvrages ou mettre au compte du maître de l'ouvrage une partie quelconque de celles-ci.

La gestion du compte prorata est faite par le mandataire selon l'annexe C du CCAG. Il est dérogé à l'art. 14.2.6 du CCAG en ce sens que le maître de l'ouvrage n'intervient pas dans la gestion du compte prorata en cours de chantier.

3.6.2.1	Mandataire commun

En complément des dispositions du CCAG, et dans le cas de marché passé en entreprises groupées, il est précisé ce qui suit :

Le mandataire commun est choisi par ses pairs parmi les entrepreneurs groupés titulaires du présent marché.

3.6.2.2	La mission du mandataire commun n'est pas gratuite : elle fait partie des prestations inclues dans l'acte d'engagement dudit mandataire et doit apparaître de façon non 	équivoque dans la décomposition de son prix forfaitaire.

3.6.2.3	La mission du mandataire commun est la suivante :

a - Il représente le groupement des entrepreneurs. Il est solidairement responsable 	avec chacune des entreprises pendant la durée contractuelle.

A ce titre, et notamment en cas de résiliation du marché de l'une des entreprises groupées, le mandataire commun doit prendre les mesures nécessaires pour que les travaux correspondants soient exécutés aux conditions initiales du marché de l'entrepreneur défaillant conformément à l'art. 22.4.2.2 du CCAG.

Les mesures proposées par le mandataire commun sont approuvées par le maître de l'ouvrage de la façon suivante :

Si le mandataire commun ou l'une des entreprises groupées propose de prendre à sa charge les travaux de l'entrepreneur défaillant qui restent à exécuter, un avenant est passé au marché de l'entreprise intéressée.

Si le mandataire commun propose une nouvelle entreprise pour exécuter les travaux de l'entrepreneur défaillant, celle-ci doit produire une lettre d'accord ainsi que tous les 	documents administratifs, fiscaux, financiers et techniques permettant au maître d’ouvrage assisté du maître d’œuvre de vérifier son aptitude à réaliser les prestations qu’il est prévu de lui confier, et il est passé avec elle un marché dans les conditions définies à l'art.22.4.2.3 du CCAG.

Si dans le délai d'un mois après la résiliation du marché de l'une des entreprises groupées, le mandataire commun n'a proposé aucune mesure acceptable par le maître de 	l'ouvrage, il est fait application envers le mandataire commun des mesures prévues au 3.6.2.4 ci-dessous.

A ce titre également, il demande la réception des ouvrages dans les formes prévues à l'art. 17.2.1.1 du CCAG et présente les avenants éventuels aux marchés.

b - Il assure la liaison entre le maître d'ouvrage, le maître d’œuvre, le contrôleur technique et le coordonnateur SPS, d'une part, et les entrepreneurs, 	d'autre part.

A ce titre, il transmet tous ordres de services aux entrepreneurs du groupement, qu'ils émanent du maître d'ouvrage ou du maître d’œuvre, et de même il transmet au maître d’œuvre et/ou au maître de l'ouvrage selon la nature des pièces, toutes les pièces émanant de l'un quelconque des entrepreneurs du groupement qu'il s'agisse de réclamation, mémoire, demande d'agrément de sous-traitant(s), demande d'acompte, plans, note de calcul, rapport etc., et ce après en avoir pris connaissance, et apposé son visa et, le cas échéant, fait part des observations qu'il aurait jugées utiles.

c - Il assure la coordination des entrepreneurs pour l'exécution des travaux. A ce titre, toutes les diligences nécessaires à l'organisation du chantier lui 	incombent.

Notamment, pour ce qui concerne l'organisation du chantier :

    - -Recueil et établissement de toutes les pièces à mettre au point pendant la période de préparation du chantier (art. 2.1.10).

    - -Installation du chantier (voiries et accès, panneaux de chantier et clôtures, baraque et bureaux, blocs sanitaires, amenées des fluides, éclairage, aires de stockage...).

    - -Location d'espaces publics ou privés nécessaires au bon déroulement du chantier.

    - -Entretien et gardiennage des installations et du chantier notamment celles relatives à la sécurité des travailleurs, des occupants, et des tiers, ainsi que celles relatives à la 	signalisation.

    - -Evacuation des déblais et déchets, ainsi que les nettoyages du chantier, de ses abords et de l'ouvrage, sauf si une disposition particulière du descriptif ou la convention inter 	entreprise précise que ces prestations sont affectées à un lot déterminé.

    - -Remise en état éventuelle des dégradations causées aux voiries et aux bâtiments.

    - -Animation de réunion de coordination inter entreprise.

    - -Gestion du compte prorata

    - -Tracés d'implantation, alignements et nivellement des bâtiments (le cas échéant).

d - Conformément à l'art. 9.7.1 du CCAG, il transmet au maître de l'ouvrage la répartition des primes et pénalités. Il est précisé qu'au titre des pénalités de retard telles que 	celles prévues à l'art. 8.1 le mandataire peut être pénalisé de façon cumulative en tant qu'entrepreneur d'une part, et en tant que mandataire d'autre part.

e – Dans le cas d’opération en milieu occupé, Il met en place les dispositions afin d’assurer les contacts avec les occupants.

A ce titre, il désigne une personne chargée des relations entreprises-habitants ; il met à disposition des boîtes à lettres destinées à recevoir les remarques, observations et doléances des habitants ; il assure des permanences destinées à l'accueil de ceux-ci et met en place des panneaux d'information ; il effectue les états des lieux avant travaux et prend les rendez-vous d'intervention dans les conditions fixées en accord avec le maître de l'ouvrage pendant la période de préparation du chantier ; le cas échéant, il recueille 	et conserve sous sa responsabilité les clés des logements ; il met en place et maintient les cheminements et accès ainsi que les services habituels que sont en droit d'attendre les habitants.

3.6.2.4	Défaillance du mandataire commun dans sa mission

Si le mandataire commun des entreprises groupées, en tant que représentant de ces dernières, ne satisfait pas, dans un délai de quinze jours, à une mise en demeure lui prescrivant de se conformer aux obligations qui lui incombent au titre de la mission qui lui est confiée, le maître de l'ouvrage peut lui retirer sa qualité de mandataire et demander aux entreprises groupées de désigner un autre mandataire dans un délai d'un mois.

Sans réponse de la part des entreprises groupées dans le délai susvisé, le maître de l’ouvrage désignera le nouveau mandataire parmi les entreprises du groupement, ce dernier devant alors reprendre les tâches, fonctions et responsabilités du mandataire défaillant.

3.6.2.5	Défaillance du mandataire commun en tant qu'entrepreneur

Les entreprises groupées peuvent proposer au maître de l'ouvrage un remplaçant au mandataire défaillant pour poursuivre ses travaux aux mêmes conditions de prix.

Si ce nouvel entrepreneur est accepté par le maître de l'ouvrage, il devient le mandataire et reprend les fonctions prévues à l’article 3.6.2.3 ci-dessus, sauf si les entrepreneurs du groupement proposent un autre entrepreneur pour assurer cette fonction.

Si l'entrepreneur proposé par les entreprises n'est pas accepté par le maître de l'ouvrage, ou si les entreprises n'ont pu faire aucune proposition dans le délai d'un mois après la résiliation du marché du mandataire commun, le maître de l'ouvrage peut demander aux entreprises groupées de désigner un autre mandataire dans un délai d'un mois. Sans réponse de la part des entreprises groupées dans le délai susvisé, le maître de l’ouvrage désignera le nouveau mandataire

3.6.2.6	Dans les cas énoncés aux art. 3.6.2.4 et 3.6.2.5 ci-dessus,

Dès lors qu'il y a nomination d'un nouveau mandataire, les sommes prévues par le mandataire initial pour l'exercice de cette mission et non encore payées sont alors

automatiquement affectées au nouveau mandataire. Si celles-ci sont insuffisantes, les entrepreneurs groupés pourvoient aux compléments nécessaires par versements

au compte prorata.

Si la nomination d'un nouveau mandataire n'est pas possible, l’intégralité des sommes initialement prévues pour la mission de mandataire seront déduites des sommes dues au mandataire défaillant.

## 3.7	Travaux modificatifs

3.7.1 	Cas général

Conformément à l'article 1.4.1 du présent CCAP, seuls les travaux commandés par les ordres de service signés par le maître de l'ouvrage pourront, le cas échéant, modifier le prix du marché, hormis les autres clauses signalées à l'art. 3.1.1.

A cet égard, il est précisé que ces ordres de service seront proposés par la maîtrise d’œuvre à la maîtrise d’ouvrage. Après acceptation de la maîtrise d’ouvrage, les ordres de services de travaux modificatifs seront délivrés au fur et à mesure.

Dans les cas d'urgence nécessités par les besoins du chantier, le maître de l'ouvrage peut décider, après avis du maître d’œuvre, ou du coordonnateur SPS, de délivrer un ordre de service commandant l'exécution de travaux modificatifs qui seront alors provisoirement réglés sur dépenses contrôlées comme il est dit au 3.7.1. b ci-dessous.

En tout état de cause, ces travaux devront faire l'objet d'un avenant au marché établi en régularisation avant réception des travaux.

La revalorisation des prix des travaux modificatifs s'effectue selon les règles du marché.

Les travaux modificatifs sont réglés en application des articles 11, 19 et 20 du CCAG avec les précisions qui suivent :

- Lorsque les travaux supplémentaires ordonnés par le maître d'ouvrage modifient l'importance de certaines natures d'ouvrages mentionnés dans la décomposition du prix global forfaitaire, la modification correspondante du prix est calculée en appliquant aux quantités ordonnées en plus ou en moins les prix unitaires de la décomposition.

- Toutefois, dans le cas où les travaux ne sont pas assimilables à ceux portés au marché, les parties conviennent de se mettre d'accord sur la base de devis.

3.7.2	Découvertes après démolition

Sans objet

## 3.8	Variation dans les prix

Les prix sont fermes et définitifs, non actualisables et non révisables. Lorsque les montants globaux des phases 2 et 3 auront été actualisés, les factures qui

3.8.1	 Actualisation : Les prix sont non actualisables.

LE MOIS 0 est le mois de la date de remise des offres initiales ou négociées le cas échéant.

Exception : Le prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre (MOIS 0 offre initiale ou mois de remise de l’offre négociée) et la date de notification de l’ordre de service de préparation.

Par dérogation à l’article 9.4.1.2.4 du CCAG, l’actualisation est effectuée par application au prix du marché ou du lot concerné par la formule suivante, cette formule est appliquée si le délai contractuel d’exécution des travaux (ordre de service n° 0) est postérieur de plus de 3 mois au mois zéro (mois de remise des offres).

Après calcul de l’indice d’actualisation, le prix est actualisé sur la base de la formule suivante :

P = P0x[BT(n-3) / BT0]

P = prix actualisé H.T.

P0 = prix initial H.T. ou prix négocié HT le cas échéant

BT(n-3) = valeur disponible de l’indice concerné à la date de commencement des travaux moins 3 mois. (Par exemple si la date de commencement des travaux (OSN°0) est le 20 avril 2012, il sera pris en compte la valeur de l’index BT pour le mois de janvier 2012.)

BT0 = valeur de l’index BT au mois de l’établissement du prix du marché (mois de remise des offres initiales ou négociées le cas échéant)

3.8.2	Mois d’établissement des prix : les prix portés à l’acte d’engagement sont réputés établis sur les bases des conditions économiques du mois appelé mois zéro (s’agissant de la date de remise des offres initiales) OU de la date limite de remise des offres négociées (en cas de négociation).

Pour application des dispositions de l’article 3.8.2, la date d’effet de l’ordre de service de commencer les travaux s’entend par la date d’envoi portant date certaine de l’ordre de service de préparation de chantier ou Ordre de service 0.

3.8.3 	Choix de l’index de références

L’index de références est choisi en raison de sa structure pour la variation des prix des travaux est :

| Désignation du lot | Index |
| --- | --- |
| Bâtiment ascenseurs | BT 48 |

3.8.4	Modalités de révision des prix concernant uniquement la partie maintenance et entretien du DPGF

Base des conditions économiques Mois « Zéro » :

Les prix portés à l'Acte d'Engagement sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres appelé "mois zéro".

Les prix sont révisés annuellement (et non mensuellement) en hausse comme en baisse au terme de la 1ère année du contrat d’entretien et de maintenance dans la limite de l'application de la formule suivante :

P = P0 x (0,15 + 0.30 ICHT-IME / ICHT-IME mois 0 + 0,55 FSD2 / FSD2 mois 0)

Dans lesquelles :

P : prix révisé

P0 : prix origine (offre initiale ou offre négociée le cas échéant)

ICHT-IME : indice Coût Horaire de la main d'œuvre industries mécaniques connu et publié à la date de révision fixée au 1er janvier

3.8.5    Application de la TVA : les montants des acomptes mensuels et de l’acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de TVA selon la réglementation en vigueur.

## 3.9	Règlement des comptes

Pour la phase réalisation de travaux de remplacement des 2 ascenseurs, les factures devront être présentées à l’avancement comme suit :

- 20% du montant des travaux à la commande

- 20% du montant des travaux à la livraison du matériel

- 40% du montant des travaux à la mise en service

- 20% du montant des travaux à la réception définitive ou à la levée des réserves (si présence de réserve à la réception)

Les factures devront :

- Dactylographiées et au format A4

- Être envoyées en un seul exemplaire (ni duplicata, ni double) à LOGEAL IMMOBILIERE

Et comporter à minima les mentions légales suivantes :

- La mention explicite « FACTURE » ou « AVOIR »

- La date

- Le N° du marché ou la référence de la commande

- Les noms et adresse du propriétaire

- Les noms et adresse du titulaire

- Le N° de son compte bancaire

- La prestation exécutée et les N° et adresses des installations

- Le numéro de TVA intracommunautaire de l’entreprise,

- Le numéro SIRET, SIREN correspondant au site de facturation de l’entreprise

- Les montants Hors Taxe, TTC et la TVA,

- La mention « Travaux Ascenseur »

Les références de la police d’assurance souscrite par le prestataire d’entretien et ses dates de prise d’effet et d’expiration

Le règlement des comptes s'effectue dans les conditions fixées aux articles 19 et 20 du CCAG sous les conditions particulières ci-après :

- L’entreprise devra prévoir de remettre une situation par « secteur de travail », une situation pourra être à 2 taux de TVA différents

- En précision de l’article 19.1 du CCAG, les états de situation de travaux sont à présenter avant le 25 de chaque mois au maître d’œuvre qui, après vérification, les transmet au maître de l’ouvrage avant le 10 du mois suivant pour paiement des prestations réalisées.

- Les acomptes sont payés « à 45 jours fin de mois » à compter de la remise d’état de situation au Maître d’œuvre, dans l’hypothèse notamment où les conditions du 1er paragraphe sont réunies.

- Les états de situation définis au 19.1 du CCAG doivent être visés par le mandataire en cas d'entrepreneurs groupés.

- Les états de situation des sous-traitants, dès lors qu'ils sont payés directement par le maître de l'ouvrage, doivent être visés par l'entrepreneur principal, au sens de la loi du 31 décembre 1975, lequel entrepreneur principal doit établir un état récapitulatif mensuel de l'ensemble des états des situations de ses sous-traitants.

- La constatation des droits à paiement s'effectue par le calcul de la différence entre les montants cumulés des états de situation du dernier mois d'exécution avec ceux du mois précédent.

- Les approvisionnements tels que signalés à l'art. 19.1.3 du CCAG ne pourront être payés que dans les conditions suivantes :

  - Le montant pris en compte ne pourra être supérieur à 80 % des factures dûment acquittées par l'entrepreneur ou son sous-traitant.

  - L'état d'approvisionnement devra être signé par le mandataire en cas d'entrepreneurs groupés ou/et par l'entrepreneur principal en cas de sous-traitant.

  - A l'état d'approvisionnement doivent être joints la facture acquittée de ceux-ci, et l'attestation d'assurance couvrant ces approvisionnements contre le vol, l'incendie ou toute dégradation.

  - Les approvisionnements ne pourront qu'être destinés à l'exécution du présent marché et seront lotis de telle manière que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés par le maître d’œuvre ou le maître de l'ouvrage.

- Les frais d'installation de chantier ne pourront être payés que s’ils ont fait l'objet de précisions ad hoc dans la décomposition du prix  global dans la limite de 50 % de leurs montants, le solde en étant payé au fur et à mesure de l'avancement du chantier.

- Par dérogation à l’article 19.6 du CCAG, il est précisé que les entreprises ne pourront présenter leur Projet de Décompte Final (du Décompte Général et Définitif) que lorsque toutes les réserves seront levées

Il n'est pas prévu d'avances.

Toutefois, le titulaire du marché ou le mandataire en cas d’entreprises groupées pourra en faire la demande écrite auprès de maitre d’ouvrage. Le montant de l’avance est fixé à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, du bon de commande ou de la tranche affermie sauf demande supérieure du titulaire sans que celle-ci puisse excéder 30%.

Dans tous les cas, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de refuser le versement d’avance.

Le remboursement de l’avance doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par l’entreprise qui en a bénéficié atteint 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont confiées

- -Comme indiqué aux articles 3.6.1 et 3.6.2 du présent CCAP, le maître de l'ouvrage n'intervient dans la gestion du compte prorata qu'au moment du solde du marché, et sur demande expresse du gestionnaire de ce compte.

- -Les pénalités, réfaction et autres dispositions à caractère coercitif prévues au présent marché, peuvent s'appliquer à tout ou partie des sommes dues au titre du marché. Elles sont immédiatement exigibles et peuvent à cet égard être déduites à tout moment des montants à payer.

-Le maître de l'ouvrage peut user de tous recours, contentieux ou judiciaire, au cas où le montant des pénalités viendrait à dépasser le solde à devoir à l'entrepreneur avant application de celles-ci.

-Les intérêts moratoires, par dérogation à l’article 20.6.2 du CCAG, seront calculés sur la base du taux de l’intérêt légal majoré de 1 point.

-Conformément à l'article 2.6 du présent CCAP, les sous-traitants peuvent être payés directement, selon les conditions fixées à l'avenant ou à l’acte spécial fixant les conditions de paiement.

## 3.10	Procédure d’établissement du Décompte Général Définitif

RAPPEL :

Avant l’établissement du décompte général définitif (DGD), nous rappelons que par dérogation à l’article 19.6 du CCAG, il est précisé que les entreprises ne pourront présenter leur Projet de Décompte Final uniquement lorsque toutes les réserves auront été levées.

Les deux premiers délais mentionnés dans le tableau ci-dessous dérogent aux délais prévus aux articles 19.5.1 et 19.6.2 de la norme AFNOR NF P 03.001 d’octobre 2017 :

| PROCÉDURE D'ETABLISSEMENT DU DECOMPTE GENERAL DEFINITIF (DGD) |  |
| --- | --- |
| DELAIS à respecter à la condition intangible que les réserves de réception aient bien été toutes levées par l'entreprise et donc que le MOE (en cas de maîtrise d’œuvre) ait vérifié que les réserves de réception étaient complètement traitées : il faut donc un PV de levée de réserves établi en bonne et due forme. |  |
| ETAPES D’ETABLISSEMENT DU DECOMPTE GENERAL DEFINITIF (DGD) | DELAIS à respecter dérogeant à la norme AFNOR NF P03.001 d'octobre 2017 |
| Entre la notification de décision de réception (réserves de réception levées et donc traitées) ET date à laquelle le titulaire du marché doit remettre son projet de décompte final au MOE pour examen en lettre recommandée avec AR (et le maître d’ouvrage en copie par courriel sur une boîté mail dédiée) | 60 JOURS maximum (dérogation à l’article 19.5.1 de la norme AFNOR) |
| A la date de réception du projet de décompte du titulaire du marché par le MOE, ce dernier examine et valide d'un commun accord avec le maître d'ouvrage lequel doit lui-même notifier au titulaire dans le délai ci-contre (à droite) pour valoir notification effective du DGD en lettre recommandée avec AR dans le délai ci-contre. | 45 JOURS maximum (dérogation à l’article 19.6.2 de la norme AFNOR) |
| Formulations et observations que l'entreprise doit adresser au maître d'ouvrage ET au maître d’œuvre. Ex : si refus via courrier ou mémoire en réclamation. A défaut d'observations expresses, le DGD est réputé accepté tacitement par l'entreprise. | 30 JOURS maximum à compter de la date de réception par le titulaire de la notification du DGD envoyée par le maître d’ouvrage |
| Réponse du maître d'ouvrage aux observations de l'entreprise ou mémoire en réclamation le cas échéant. | 30 JOURS maximum à compter de la date de réception par le maître d’ouvrage du mémoire en réclamation envoyé par l’entreprise titulaire |

# ARTICLE 4	ÉXÉCUTION DU MARCHÉ

## 4.1	Préparation du chantier

Il est prévu une période de préparation du chantier dont le délai est fixé à l'article 5.1 du présent CCAP.

4.1.1	Préparation du chantier inter-entreprises

Il s'agit :

-De mettre au point les modalités d’exécution des travaux. Chaque entreprise établira les plans techniques, afin qu'ils puissent être validés par le maître d’œuvre, les bureaux d'études et le contrôleur technique avant tout démarrage de chantier. L'installation de chantier sera effectuée durant cette phase conformément au PGC. Les modalités d'accueil des personnels seront clairement définies, les PPSPS seront établis, les autorisations diverses seront demandées.

-De permettre la mise au point technique du projet. La réalisation des logements témoins et prototypes prévus au marché et dans le Plan d’Assurance Qualité sera planifiée. L’ensemble des échantillons ainsi que les avis techniques correspondants seront présentés.

Il sera procédé à une lecture concertée des marchés avec chaque entreprise, notamment les sous-traitants, afin que chacun ait effectivement connaissance des prestations qu'il s'est engagé à fournir.

-D'effectuer une coordination en amont entre les entreprises. Chacune des entreprises s'informera des tâches à réaliser par les autres, prendra connaissance des modes opératoires, des interfaces et repérera à l'avance les points pouvant entraîner des problèmes de qualité et de finition.

-De mettre au point l'organisation du chantier et les modalités de communication entre les intervenants. Les différents acteurs du chantier, seront clairement identifiés ainsi que leurs rôles, les uns par rapport aux autres.

-De réexaminer et d'ajuster une dernière fois le planning en fonction des contraintes de l'ensemble des entreprises. Les entreprises devront indiquer avec précision leurs périodes de congés. Les risques d'intempéries seront pris en compte, en particulier, pour évaluer les temps de séchage durant les mois d'hiver.

-D’établir un planning financier prévisionnel.

-De s'assurer des approvisionnements. Les moyens de stockage et de manutention seront précisés afin de garder aux fournitures leurs qualités contrôlées lors de la livraison. L'entreprise vérifiera auprès de ses fournisseurs les délais et les quantités disponibles, afin qu'il n'y ait pas de retard ou de rupture d'approvisionnement.

-De préciser les attentes en matière de management de la Qualité et les règles générales applicables en matière de traitement des non-conformités (acceptation en l'état, démolition, rebut, réparation).

-De préciser comment seront stockés et envoyés en décharge les déchets, gravois et autres matériaux, en conformité avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

-De faire connaître au personnel les tâches à réaliser. Les entreprises se donneront les moyens d'informer à l'avance leur personnel sur les caractéristiques du chantier et sur les tâches précises qui seront à réaliser.

-De former et de sensibiliser à la qualité l'ensemble du personnel de l'entreprise afin d'assurer la qualité et son contrôle à tous les niveaux du processus de construction.

A cette fin, devront être élaborées, recueillies et rassemblées les pièces prévues à l'article 2.1.10 du présent CCAP.

## 4.2	Installation du chantier

L'entrepreneur chargé de la coordination de la préparation de chantier devra établir, avant toute intervention sur place, le plan de l'installation du chantier sur lequel devront figurer :

-L'emplacement des stockages des approvisionnements,

-L'emplacement des stockages des déchets, gravois, …

-L'emplacement des grues, et échafaudage,

-L'emplacement des baraques de chantier,

-L'emplacement des aires de préfabrication (le cas échéant),

-L'accès et voies de circulation, dont ceux réservés aux occupants ou au tiers,

-Les clôtures et panneaux de chantier.

Dans l’hypothèse où il n’aurait pas été désigné d’entrepreneur chargé de cette coordination, il appartiendra à l’ensemble des entrepreneurs séparés de se coordonner pendant la phase de préparation du chantier pour établir ce plan sous la direction du maître d’œuvre.

Ce plan sera transmis au maître d’œuvre qui, après vérification par ce dernier et le coordonnateur SPS, le proposera au maître de l'ouvrage.

4.2.1	Bureau de chantier   Suivant le PGC

Un local sera mis à la disposition du maître d'ouvrage, du maître d’œuvre, du coordonnateur SPS et du contrôleur technique. Ce local aura une surface minimale de 9 m².

Il devra être équipé de 10 chaises et 1 table en conséquence, d'un téléphone et d'une télécopie reliés au réseau public, d'un chauffage, d'un éclairage, d'un panneau d'affichage d'une surface de 2 m² ainsi que d'une armoire où seront déposées toutes les pièces du marché ainsi que celles élaborées pendant l'exécution.

L'entretien et le nettoyage de ce local sont assurés par le mandataire, ou par un entrepreneur désigné à cet effet. Les dépenses sont imputées au compte prorata.

4.2.2	Panneau de chantier

Un panneau de chantier d'une surface de 5 m2 (mini 1,5 x 3 m) sera installé à l'endroit désigné par le maître d'ouvrage après avis du coordonnateur SPS et du maître d’œuvre dès l'ouverture du chantier de l'ouvrage. Le dessin de ce panneau devra être agréé par le maître de l'ouvrage. Il comportera les indications réglementaires.

4.2.3	Clôture de chantier Suivant le PGC

4.2.4	Signalisation Suivant le PGC

Une signalisation visible en permanence sera mise en place pendant toute la durée du chantier. Elle indiquera notamment les accès et cheminements provisoires nécessités par l'exécution des travaux.

4.2.5	Autres dispositions Suivant le PGC

## 4.3	Implantation - niveaux – piquetage

4.3.1	Piquetage

Le piquetage général devra être effectué par un géomètre agréé à la charge de l’entrepreneur de Gros-Œuvre et contradictoirement avec le Maître d’Oeuvre avant le commencement des travaux.

Si des ouvrages ou canalisations enterrés se trouvent au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, un piquetage spécial est effectué en même temps et dans les mêmes conditions que le piquetage général.

En cas de doute ou litige, il sera fait appel à un géomètre agréé par le maître d'ouvrage, aux frais de l'entrepreneur de gros œuvre.

4.3.2	Niveau

L'entrepreneur de gros œuvre doit tracer au bleu le niveau à 1 m du sol fini des ouvrages de construction neuve. Il doit l'entretien de ces traits de niveau jusqu'à l'intervention notamment des corps d'état chargés des revêtements de sols et de murs.

## 4.4	Personnel intervenant sur le chantier

4.4.1	Mesure d'ordre social : Travailleurs étrangers et handicapés

La proportion maximale des ouvriers de nationalité étrangère par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires, par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employée sur le chantier, ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10 %.

Une dérogation aux deux alinéas ci-dessus peut être apportée par le maître de l'ouvrage dès lors qu'il s'agit de poste créé pour l'insertion par l'économique.

4.4.2	Hygiène, sécurité, protection de la santé et conditions de travail

L'entrepreneur doit prendre les dispositions prévues par l'article 5 du CCAG et la réglementation en vigueur. Chaque entrepreneur établira un PPSPS et le tiendra à jour (cf. article 4.1 du CCAP notamment).

Il est rappelé que l'article 7.2.1 du présent CCAP précise l'article 5.2  du CCAG en ce qui concerne les recours éventuels des tiers.

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes n° 92-57 en date du 24 juin 1992 et des textes pris pour son application.

L’entreprise respectera le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé fourni par le maitre d’ouvrage

Les entreprises sont tenues de remettre au coordinateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé tenant compte du contexte sanitaire au moment de la remise des offres, et actualisé éventuellement plus tard en fonction des circonstances en cours d’exécution de chantier.

4.4.3	Lutte contre le travail clandestin

Rappel : La loi n° 91.1383 du 31 Décembre 1991 (J.O. 1/01/1992) renforçant la lutte contre le travail clandestin a institué des obligations à charge de l’employeur au moment de l’embauche de salariés, ainsi qu’une obligation pour toute personne, lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance, de s’assurer que son co-contractant n’est pas en situation de travail clandestin.

## 4.5	Relation entre les contractants

Les relations entre contractants s'établissent selon les stipulations de l'article 6 du CCAG sauf les stipulations différentes prévues au présent CCAP.

Il est néanmoins précisé :

    - Rendez-vous de chantier

4.5.1.1	Rendez-vous hebdomadaire

A l'issue des rendez-vous de chantier, le maître d’œuvre établit un compte rendu qu'il diffuse

- au maître d'ouvrage,

- au coordonnateur SPS,

d'une part,

et :

- à l’entreprise titulaire du marché,

d'autre part.

A défaut de dénonciation d'une des clauses ou observations du maître d’œuvre portées dans les comptes rendus dans le délai de 7 jours par un contractant, le compte rendu est considéré comme approuvé (Cet alinéa ne fait pas obstacle à l'article 1.4.1. du CCAP qui peut prévoir des délais plus courts pour des motifs d'urgence ou touchant à la sécurité).

4.5.1.2	Rendez-vous mensuel

Tous les mois une réunion à l’attention du maître d’ouvrage est organisée. Lors de cette réunion sont examinés les problèmes généraux de l’opération. Les représentants des entreprises et de la maîtrise d’œuvre devront avoir un niveau décisionnel.

A l'issue des rendez-vous de chantier, le maître d’œuvre établit un compte rendu spécifique qu'il diffuse

- au maître d'ouvrage,

- au coordonnateur SPS,

d'une part,

Et :

- à l’entreprise titulaire du marché,

d'autre part.

Ce compte-rendu mentionne le suivi des essais, contrôles, points d’arrêts et points critiques spécifiques au chantier, de même les fiches événements sont jointes à ce compte-rendu le cas échéant.

4.5.2	Rendez-vous de coordination inter-entreprise

Sans objet

4.5.3	Plans, notes de calcul, documentation, avis techniques

4.5.3.1 	Avant tout début d'exécution,

L’entrepreneur doit transmettre au maître d’œuvre et s’il y a au contrôleur technique les plans d'exécution, notes de calcul, documentation et avis techniques aux fins de contrôles et visas. Ces documents seront également transmis au coordonnateur SPS dès lors que son avis est nécessaire au regard de l’hygiène et la sécurité des travailleurs.

4.5.3.2	Au cours de l'exécution l'entrepreneur établira

Tous les attachements nécessaires, effectuera tous plans et croquis des ouvrages notamment ceux dont l'examen ne sera plus possible ultérieurement, et les transmettra au maître d’œuvre.

4.5.3.3 	A l'issue de l'exécution de ses travaux, l'entrepreneur élaborera un dossier complet des ouvrages qu'il aura exécutés.

Ce dossier comprendra au minimum :

      - -Les plans d'exécutions,

      - -Les plans de récolement,

      - -Les pièces énumérées aux points 1 et 2 ci-dessus,

      - -Les notices d'utilisation,

      - -Les certificats de traitement le cas échéant,

      - -Les bons de garanties éventuels,

      - -Les adresses des fabricants et négociants des produits industriels utilisés,

      - -Les résultats des essais effectués sur chantier et en laboratoire tels que prévus au descriptif ou demandés en cours de chantier,

      - -Les certificats de conformité éventuels (gaz, électricité,  ....)

      - -...

Ce dossier sera remis en 3 exemplaires au maître d’œuvre aux fins de constitution du DOE et en 1 exemplaire au coordonnateur SPS au fin de constitution du DIUO.

## 4.6	Conditions d'exécution

4.6.1	Intempéries

A partir du moment où le calendrier d'exécution a été mis au point, l'entrepreneur est tenu de signaler au maître d’œuvre, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours, toute circonstance ou événement susceptible, de motiver une prolongation du délai d'exécution. Toutes justifications nécessaires permettant au maître d’œuvre de reconnaître le bien fondé des difficultés signalées doivent être fournies.

Pour permettre la constatation des journées d'intempéries pouvant donner lieu à prolongation du délai d'exécution, l'entrepreneur doit signaler au maître d’œuvre les journées qui n'ont pas été prévues au calendrier d'exécution.

Les arrêts de travail ne seront pris en compte que dans la mesure où les travaux sont réalisés pendant la période contractuelle prévue à l'article 5.1.2 du CCAP et dans le cas où les travaux sont effectivement arrêtés pour le corps d'état considéré. Ils seront comptabilisés par bâtiment et par corps d'état.

L'entrepreneur général, ou, le mandataire pour les entreprises groupées, ou l'entrepreneur de gros œuvre dans le cas d'entreprises séparées met à la disposition du maître d’œuvre un cahier de relevé d'intempéries sur lequel sont mentionnés les jours d'arrêt effectifs, les motifs d'arrêt ainsi que le ou les corps d'état concernés.

Un relevé hebdomadaire de ce cahier sera retranscrit sur les comptes rendus de chantier.

Les journées d'arrêt de travail pour intempéries seront déterminées par confrontation des indications portées sur ce cahier avec le relevé des intempéries reconnu par la Chambre syndicale des entrepreneurs du département de Seine-Maritime pour la région de Normandie pour le corps d'état considéré. A l'appui, l'entrepreneur fournira les copies des déclarations d'arrêt de chantier faites à la Caisse des Intempéries pour le chantier objet du présent marché.

Il est précisé que seuls les jours ouvrés peuvent être pris en compte, et que ceux-ci, en cas de durée longue d'intempéries, sont pris uniformément pour 21 jours par mois.

    - Ventilation

Les installations de VMC seront mises en fonctionnement dès la fin des travaux de cloison et doublage et jusqu'à la réception de l'ouvrage.

L’entrepreneur chargé des travaux de VMC est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour que les installations qui lui incombent soient en état de marche dès la fin des travaux de cloison et doublage. Il reste responsable du bon fonctionnement de ses installations et doit en assurer la surveillance.

4.6.3	Préchauffage

Les entreprises des corps d’état secondaires tels que peinture, revêtement de sol dont les conditions d’exécution dépendent d’une température ou d’un taux hygrométrique déterminé ne pourront refuser de réaliser leur prestation dans les délais fixés dès lors qu’il sera possible de satisfaire à ces conditions par un préchauffage du chantier approprié.

L’entrepreneur chargé des travaux de chauffage est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour que les installations qui lui incombent soient en état de marche à la date où le préchauffage est nécessaire. Il reste responsable du bon fonctionnement de ses installations et doit en assurer la surveillance.

Dans le cas où l’alinéa précédent ne peut s’appliquer, il sera mis en place des aérothermes ou des convecteurs ne dégageant pas de vapeurs d’eau par le mandataire, ou à défaut, par l’entrepreneur ayant besoin du chauffage.

La charge des frais de consommation correspondant au préchauffage sera imputée au compte prorata (dérogation à l’article A.3.2 de l’annexe A du CCAG)

4.6.4	Produits et matériaux

Il est fait application de l'article 8.2 du CCAG.

Néanmoins, dès lors qu'un produit spécifique est prescrit dans le descriptif, par le maître d’œuvre, l'entrepreneur est tenu de l'employer, sous sa responsabilité comme le précise l'article 8.2 du CCAG, sauf à notifier pendant la période de préparation au maître d’œuvre et au maître d'ouvrage son refus d'employer ce produit.

Les échantillons d'appareillages, de matériaux et de produits doivent être fournis par l'entrepreneur pendant la période de préparation. Ils seront entreposés dans le bureau laissé à disposition du maître d’œuvre, avec une documentation relative à leur mode de pose, d'utilisation et de maintenance, les coordonnées des fabricants et négociants, les délais de livraison ainsi que les différents coloris pouvant être choisis par le maître d’œuvre.

4.6.5	Performances

Sans objet

4.6.6	Prototype - Logement témoin technique - logement témoin décoré

4.6.6.1      La fabrication des prototypes prévus par le descriptif sera réalisée pendant la période de préparation, sauf stipulation contraire.

4.6.6.2	 Logement témoin technique : Il est prévu la réalisation d'un logement témoin technique qui devra permettre de vérifier les dispositions techniques à prendre entre les différents corps d'état.	La localisation de celui-ci sera faite pendant la période de préparation du chantier en concertation avec le maître d’œuvre. Le niveau d’avancement est précisé dans le P.A.Q.

4.6.6.3	Logement témoin décoré : Il est prévu la réalisation d'un logement témoin décoré. Celui-ci sera totalement équipé, revêtements de sols et de murs compris. Le niveau d’avancement est précisé dans le P.A.Q. Il pourra être demandé à la fin du chantier de reprendre certaines finitions qui auraient pu être dégradées pendant le déroulement du chantier. La localisation du logement témoin sera indiquée par le maître d’œuvre ou le maître d'ouvrage pendant la période de préparation de chantier.

4.6.7	Suspension - Interruption de chantier

4.6.7.1	A la demande du maître de l'ouvrage

La suspension ou l'interruption du chantier peut être décidée par le maître de l'ouvrage. Elle doit se faire alors par ordre de service signé par lui. Cet ordre de service doit indiquer la date à laquelle sera effectuée une constatation contradictoire de l'avancement des travaux et de l'état du chantier, date qui ne peut être éloignée de la date prescrite d'arrêt de chantier de plus de trois jours francs. Il est dressé par le maître d’œuvre un constat qui doit être signé par l'entrepreneur.

L'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit, à être indemnisé des frais 	que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'interruption dans les conditions fixées à l'article 9.6.2 du CCAG.

4.6.7.2	A la demande de l'entrepreneur

Nonobstant les intérêts moratoires dus en vertu de l'article 3.9 du présent CCAP, l'entrepreneur peut interrompre le chantier dès lors que trois acomptes mensuels successifs n'auraient pas été mandatés par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues au présent marché. Cette interruption doit être précédée d'une notification faite par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage au moins 15 jours avant la date effective d'arrêt du chantier. Un constat sera établi par un huissier de justice à la 	demande de l'entrepreneur, aux frais du maître de l'ouvrage, dans les conditions fixées à l'article 4.6.7.1 ci-dessus.

L'entrepreneur a droit à des indemnités de frais de garde du chantier et des préjudices éventuellement subis du fait de cette interruption.

4.6.7.3 	A la demande du coordonnateur SPS

En cas de danger grave et imminent, le coordonnateur SPS peut faire arrêter tout ou partie du chantier conformément à l’article 5.3.7 du CCAG.

4.6.7.4	Les interruptions ou suspensions de chantier visées aux articles 4.6.6.1 et 4.6.6.2 prolongent le délai contractuel du nombre de jours d'arrêt effectif du chantier. Les revalorisations des prix s'appliquent à ces prolongations.

4.6.8	Modifications aux travaux

Les modifications apportées aux travaux doivent faire l'objet d'un avenant au marché.

Hormis pour l’application de l'article 11.4.1 du CCAG, il est précisé que l'entrepreneur doit avoir l'accord formel du maître d’œuvre avant d'apporter des modifications, ainsi les conditions relatives aux modifications aux travaux sont celles régies par l'article 11 du CCAG.

4.6.9	Nettoyage – protection

Le nettoyage du chantier doit se faire de façon continue, et en tout état de cause a minima à la fin de chaque intervention de chaque entrepreneur, de telle sorte que l’entrepreneur qui intervient après puisse trouver place nette pour réaliser son intervention. Par ailleurs, chaque entrepreneur doit procéder au nettoyage de ses propres ouvrages, y compris le cas échéant au retrait des emballages, protections ou étiquettes dès lors que le maître d’ouvrage en fait la demande.

Dans le cas où il serait constaté que le nettoyage n’est pas suffisant, le maître d’œuvre pourra proposer qu’il soit effectué par une entreprise de nettoyage aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant et, si celui-ci n’est pas connu, les frais seront imputés au compte prorata.

4.6.10	Trous – Scellements – Raccords

Les trous, scellements et raccords sont dus par l’entrepreneur responsable des ouvrages dans lesquels ces trous, scellements et raccords auront été faits, sous réserve de l’application de l’article 4.2.3.1 du CCAG et du premier alinéa de l’article 4.2.3.2 du CCAG.

Le deuxième alinéa de l’article 4.2.3.1 du CCAG n’entre en vigueur que dès lors que la désignation tardive de l’entrepreneur est de la responsabilité du maître de l’ouvrage et, en aucun cas lorsque l’entrepreneur titulaire d’un lot ayant besoin de trous, scellements et raccords aura été désigné au plus tard pendant la période de préparation du chantier.

4.6.11	Evacuation du chantier

Tous les gravois, déchets et emballages divers seront évacués du chantier de façon continuelle selon leur nature en conformité avec les prescriptions réglementaires en vigueur notamment pour ce qui concerne les lieux de décharge. Les bennes éventuellement prévues à cet effet seront efficacement protégées et bâchées.

Par dérogation à l'article 16 du CCAG, il est précisé que les évacuations, lorsqu'elles ne sont pas prévues au calendrier d'exécution, doivent se réaliser tout au long du chantier de telle sorte qu'aucun dépôt de matériels ou de matériaux ne peut avoir lieu sur chantier en dehors des besoins de celui-ci. En tout état de cause, le chantier doit être évacué, et les installations repliées au plus tard au jour fixé pour la réception des ouvrages.

# ARTICLE 5	DÉLAIS

## 5.1	Délais

Concernant la partie travaux :

Le délai d'exécution global est fixé à 8 mois à compter de la notification de l'ordre de service de préparation et d’installation de chantier (2 mois pour la période de préparation et d’installation du chantier et 6 mois y compris congés pour la durée d’exécution des travaux et du chantier à proprement parler).

La volonté du Maitre d’ouvrage est de réaliser l’opération de la manière suivante :

- 1 ascenseur le plus rapidement possible et 1 ascenseur en 2027.

En tout état de cause, l’ensemble des travaux devra être terminé pour le 25 juin 2027 maximum.

Le soumissionnaire devra donc, faire part dans le cadre de réponse technique, de ses possibilités sur la base d’un ordre de service transmis début octobre 2026.

Concernant la partie entretien et maintenance :

Les prestations de maintenance prendront effet à compter de la mise en service de chaque appareil pour une période ferme de 24 mois.

5.1.1	Période de préparation et d'installation du chantier

Cette période commence dès la délivrance par le maître de l'ouvrage de l'ordre de service numéro 0 la prescrivant.

La date de l’ordre de service numéro 0 marque le début du délai contractuel et global de l’opération.

La période de préparation et d'installation du chantier est de 2 mois.

Durant cette période, les tâches énumérées à l’article 7 du CCAG et aux articles 4.1 et 4.2 du présent CCAP devront être réalisées.

5.1.2	Période de déroulement du chantier

Cette période commence dès la délivrance par le maître de l'ouvrage de l'ordre de service numéro1 la prescrivant.

Cet ordre de service numéro 1 sera délivré par le maître de l’ouvrage aux conditions suivantes :

-Accord écrit du coordonnateur SPS qui confirme que les installations et les dispositions de chantier sont conformes aux règles d’hygiène et de sécurité.

-Accord de l’architecte après achèvement à 100% de sa mission VISA sur les documents d’exécution des ouvrages fournis par les entreprises.

La période de déroulement du chantier est de : 6 mois y compris 15 jours prévisibles d’intempéries et congés

Dans le cas d'entrepreneurs séparés, la période de déroulement du chantier commence à courir à compter de la date de la délivrance par le maître de l'ouvrage de l'ordre de service numéro 1 et conformément à la date prévue par le calendrier d’exécution mis au point pendant le délai fixé à l’article 5.1 du CCAP, les entrepreneurs étant néanmoins tenus de se tenir au courant de l'avancement du chantier et d'assister aux réunions pour lesquelles ils sont convoqués par le maître d’œuvre et le pilote de l'opération. Par ailleurs, les entrepreneurs restant responsables de leurs prestations jusqu’à la réception de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage, ils sont tenus d’intervenir jusqu’à cette date sur demande du maître d’œuvre.

Cette période de déroulement du chantier englobe le déroulement normal du chantier ainsi que le repliement du matériel, le nettoyage des lieux et des abords.

L'entrepreneur est tenu, pendant le cours du déroulement du chantier, de maintenir sur le chantier les personnels, matériels et approvisionnements nécessaires et suffisants pour le respect des délais qui lui sont impartis.

Au cas où un retard est constaté dans la cadence d'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut, sur proposition du maître d’œuvre, mettre en demeure l'entrepreneur

- D’augmenter le nombre d'ouvriers employés par lui sur le chantier, ou dans ses ateliers ou usines,

- D’affecter au chantier du matériel et des approvisionnements supplémentaires en vue d'augmenter la cadence d'exécution et de rattraper rapidement ledit retard.

Dans le cas d’entreprises en corps d’états séparés : Le retard pris par une entreprise n’autorise pas l’entrepreneur qui doit intervenir à sa suite

- À différer son intervention de telle sorte que le retard constaté à la fin de l’intervention du premier se trouve accru,

- À demander au maître d’ouvrage une indemnité (dérogation à l’article 9.5 du CCAG)

Dans le cas d’entreprises groupées, l’incidence de l’éventuelle défaillance d’un entrepreneur ou du mandataire ne modifie pas le délai global de déroulement du chantier et ce, même dans les hypothèses visées à l’article 10.3.1.2 du CCAG (dérogation à l’article 10.3.1.2 du CCAG)

La ventilation mécanique contrôlée devra être mise en service dès que les logements seront hors d’eau et hors d’air.

5.1.3	La période de finitions du chantier (R –100)

Cette période commence 3 mois (ou 100 jours) avant la date de réception de chantier suivant le planning contractuel.

Elle a pour but de piloter les travaux de finitions afin d’obtenir une réception sans réserve et une mise à disposition des logements aux habitants dès le lendemain de la réception.

Tous les essais, contrôles, auto-contrôles, COPREC etc… devront être remis au plus tard 15 jours avant la réception.

Les entreprises devront gérer toutes les démarches administratives qui leur incombent (CONSUEL, QUALIGAZ, Raccordement Assainissement, AEP etc…). Elles devront signaler au maître d’œuvre toutes les difficultés éventuellement rencontrées avec les concessionnaires.

Un point complet devra être fait lors de chaque réunion hebdomadaire.

5.1.4	Période de parfait achèvement

Conformément à l'article 1792.6 du Code civil et à l'article 18 du CCAG, la période de parfait achèvement est d'un an à compter de la réception.

Les phases principes de cette période globale d’un an sont décrites ci-dessous selon la nature des interventions à effectuer :

Durant cette période, l'entrepreneur est tenu de lever des réserves :

    - Anomalies concernant la sécurité traitée en urgence (dérogation à l'article 17.2.5 du CCAG),

    - Anomalies graves traitées dans les 24 heures (dérogation à l'article 17.2.5 du CCAG),

    - Anomalies gênantes pour l’occupant du logement traitées sous 8 jours (dérogation à l'article 17.2.5 du CCAG),

    - Anomalies relevant du parfait achèvement (autres que celles prévues aux 3 points cités ci-dessus) dans un délai raisonnable, c’est à dire en rapport avec la nature de l’intervention à effectuer, et donc dans un délai qui peut être inférieur ou égal ou supérieur à 15 jours (dérogation à l'article 17.2.5 du CCAG).

La visite à R+2 mois Maîtrise d’œuvre / Maîtrise d’Ouvrage :

    - Vérification des levées de réserves des entreprises

    - Détection des apparitions de réserves de parfait achèvement

La visite à R+10 mois Maîtrise d’œuvre / Maîtrise d’Ouvrage : Délivrance des quitus permettant de régler les retenues de garanties ou lever les cautions

Bilan d’opération : Debriefing d’opération après la période de parfait achèvement avec tous les acteurs.

## 5.2	Intempéries - Congés payés

5.2.1	Intempéries

Les intempéries ne valent que pour le délai fixé à l'article 5.1.2 du présent CCAP, pour lequel elles ont été comptées et intégrées à ce délai pour 15 jours ouvrables (dérogation à l'article 10.3.1.1 du CCAG).

Elles sont comptabilisées dans les conditions précisées à l'article 4.6.1 du présent CCAP.

En cours de travaux, si le nombre réel de journées d'intempéries est supérieur au nombre prévu fixé ci-dessus, le délai de déroulement du chantier sera prolongé du nombre de jours égal à la différence entre les deux nombres réels et prévus de journées d'intempéries après production de justificatifs et attachements visés par le maître d’œuvre.

Qu'elles soient prévues ou non, les intempéries répondant aux conditions du marché doivent être signalées sans retard et au fur et à mesure du déroulement du chantier par l'entrepreneur au maître d’œuvre.

5.2.2	Congés payés

Les congés payés sont inclus dans les délais.

## 5.3	Prolongations de délais

5.3.1	Prolongation du délai de déroulement du chantier

Toutes prolongations du délai de déroulement du chantier doivent être constatées par avenant qu'elles résultent :

- Des intempéries telles que définies au 5.2.1 ;

- Des suspensions ou interruptions de chantier telles que définies du 4.6.5 ;

- Des travaux modificatifs commandés par le maître de l'ouvrage.

5.3.2	Prolongation du délai de parfait achèvement

Nonobstant les clauses coercitives prévues à l'article 8 du CCAP, le maître de l'ouvrage peut interrompre le délai de garantie du parfait achèvement dès lors que l'entrepreneur ne se conforme pas aux injonctions et mise en demeure émise à son encontre.

Le cas échéant, cela se traduit par le blocage de la retenue de garantie, ou de la caution, par envoi d'un courrier recommandé à l'entrepreneur et/ou à la caution.

Le délai repart au moment où :

- Soit l'entrepreneur s'est conformé aux mises en demeure ;

- Soit la caution a débloquée les sommes nécessaires aux réparations ;

- Soit le maître de l'ouvrage a fait réaliser les travaux aux frais et dépens de l'entrepreneur défaillant et a récupéré les sommes en cause auprès de celui-ci ou de sa caution ;

- Soit l'assureur a débloqué les fonds nécessaires à la reprise des travaux dans le cas d'une assurance de garantie de bonne fin de travaux souscrite par l'entrepreneur.

## 5.4	Délais de transmissions de pièces et documents

5.4.1	Pièces constitutives du marché

Les pièces constitutives du marché indiquées aux articles 2.1 et 2.2 sont transmises avant la notification du marché.

Néanmoins, le maître d'ouvrage peut décider que certaines d'entre elles ne font pas obstacle à la notification du marché. Dans ce cas, le maître d'ouvrage accordera expressément un délai complémentaire.

5.4.2	Les pièces élaborées pendant le déroulement des travaux

5.4.2.1 	Dans le cas où certaines pièces n'auraient pas pu être élaborées pendant le délai de préparation du chantier, celles-ci devront être transmises dans les conditions fixées à l'article 4.5.3.1.au moins 3 semaines avant exécution.

5.4.2.2 	Les attachements relatifs à l'exécution ou aux intempéries devront être transmis au maître d’œuvre sans délai. Les cas de dérogation à cette règle peuvent éventuellement être examinés par le maître d’œuvre après accord du maître de l'ouvrage.

5.4.2.3    Les pièces énumérées à l'article 4.5.3.3 devront être transmises au maître d’œuvre à l'issue de l'exécution des travaux et, en tout état de cause, au plus tard 15 jours francs avant la date prévisible de réception des travaux.

## 5.5	Délai de présentation d'échantillons, prototypes, logement technique ou logement témoin

5.5.1		Echantillons

Les échantillons doivent être présentés au maître d’œuvre pendant la période de préparation du chantier. Les dérogations éventuelles à cette règle devront faire l'objet d'accord écrit du maître d’œuvre qui fixera de nouvelles dates.

5.5.2	Prototypes - logement technique - logement témoin

Le délai de présentation de prototypes, logement technique ou logement témoin est celui fixé par le calendrier d'exécution.

## 5.6	Délai de présentation et de vérification des situations

Par dérogation à l’article 19.3.1 du CCAG, les états de situation sont à présenter avant le 25 de chaque mois au maître d’œuvre qui, après vérification, les transmet au maître de l’ouvrage avant le 10 du mois suivant pour paiement des prestations réalisées.

## 5.7	Délai de paiement

Les délais de paiements des acomptes et du solde sont ceux stipulés à l'article 3.9 du CCAP.

# ARTICLE 6	CONTROLE ET RÉCEPTIONS

## 6.1	Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

Il s’agit : -Des essais et contrôles contractuels des ouvrages ou parties d'ouvrages imposés par :

    - Les normes,

    - Les COPREC,

    - Les DTU,

    - Les COPREC

    - QUALIGAZ

    - Le CONSUEL

    - Les avis techniques ou le descriptif

-Des essais spécifiques au programme :

    - Auto-contrôles	)

    - Points d’arrêts	) Ces contrôles sont synthétisés par la Maîtrise d’œuvre et le Bureau de Contrôle

    - Points critiques	)

-Des essais spécifiques à l’opération :

    - Qualitel

    - Autres

Ils sont assurés selon qu'ils auront été définis dans les pièces ci-avant par l'entrepreneur lui-même, le maître d’œuvre ou le contrôleur technique.

Les performances prévues au CCTP et rappelées à l’article 4.6.4 du présent CCAP feront l’objet d’un contrôle extérieur par le contrôleur technique et/ou l’examinateur Qualitel.

Dans le cas d'essais ou épreuves non prévus au devis descriptif, il sera fait application des dispositions de l'article 15.3. du CCAG.

Les entreprises titulaires des lots concernés fourniront obligatoirement au maître d’œuvre et avant la réception

-Un procès-verbal d’essais de toutes les installations de réception de télévision

-Un procès-verbal d’essais des VMC avec les débits mesurés à chaque bouche,

Ces essais devront être réalisés avec une alimentation électrique provisoire le cas échéant. L’absence d’alimentation électrique définitive ne pourra pas être invoquée comme élément empêchant la réalisation de ces mesures.

## 6.2	Mesures et contrôles des performances après travaux

Certaines performances ne peuvent être mesurées qu'après réalisation complète des ouvrages, voire mise en service et utilisation de ceux-ci. Les mesures et contrôles seront donc dans ce cas réalisé après la date de réception des ouvrages.

Ces mesures et contrôles doivent intervenir au plus tard dans le délai du parfait achèvement, et pourront, le cas échéant, provoquer des réserves à la réception qui devront être levées dans les conditions fixées à l’article 5.1.3 du présent CCAP.

Ces mesures et contrôles concernent les performances relatives a :

- L'acoustique intérieure,

- L'acoustique extérieur,

- L'installation de chauffage.

## 6.3	Réception

Hormis l'article 17.2.5.2 du CCAG auquel il est dérogé par l'article 5.1.3 du présent CCAP, les modalités de réception sont celles prévues à l'article 17 du CCAG sous réserve de transmission des pièces prévues à l'article 4.5.3.3 du CCAP.

Il est toutefois précisé, pour les marchés passés en corps d’état séparés, que la réception par le maître de l’ouvrage ne sera prononcée que dès lors que l’ensemble des travaux tous corps d’état sera achevé. La réception lot par lot n’est pas prévue, exception faite pour certains travaux tels que les plantations, par exemple, après accord du maître de l’ouvrage.

Les travaux de traitement des réserves à réaliser par l’entreprise titulaire d’un lot se présentent de la façon suivante. Le maître d’ouvrage distingue 3 niveaux de réserves qui seront suivis par le maître d’œuvre :

-	Niveau 1 : 24h pour traiter les réserves urgentes (ex : aspects sécuritaires) à compter de la date de réception de l’ouvrage. Si la réserve n’est pas traitée dans les 24h à compter de la 1ère demande, une seconde demande sera faite qui devra être traitée dans les 24h.

-	Niveau 2 : 15 jours pour traiter les réserves dites de confort (ex : aspect fonctionnel du logement) à compter de la date de réception de l’ouvrage. Si la réserve n’est pas traitée dans les 15 jours à compter de la 1ère demande, une seconde demande sera faite qui devra être traitée dans les 8 jours.

-	Niveau 3 : 60 jours pour traiter les réserves dites esthétiques à compter de la date de réception de l’ouvrage. Si la réserve n’est pas traitée dans les 60 jours à compter de la 1ère demande, une seconde demande sera faite qui devra être traitée dans les 30 jours

Par dérogation à l’article 19.6 du CCAG, les entreprises ne pourront présenter leur Projet de Décompte Final que lorsque toutes les réserves seront levées.

# ARTICLE 7	ASSURANCES ET GARANTIES

## 7.1	Assurances réglementaires

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur ainsi que les co-traitants et les sous-traitants désignés dans le marché, devront justifier qu'ils sont titulaires :

D'une assurance individuelle de responsabilité civile de chef d'entreprise couvrant les risques qu'il encourt du fait de son activité sur le chantier et des conséquences découlant de la réalisation de son marché, notamment après réception (dommages corporels, matériels, et immatériels). Le maître d'ouvrage se réserve le droit de demander à l'entrepreneur (y compris pour dégâts des eaux et incendie) communication des plafonds de garantie par catégorie de risques et exiger, si les circonstances le justifient, l'augmentation de tel ou tel de ces plafonds.

Conformément aux dispositions de la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978 et de ses textes d'application, relatives à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, l'entrepreneur ainsi que les co-traitants et les sous-traitants désignés dans le marché doivent de même justifier d'une assurance garantissant la présomption de responsabilité qui peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment et des dispositions de l'article 2270 dudit code civil.

Le maître d'ouvrage pourra, à tout moment, demander aux entrepreneurs de justifier le paiement des primes afférentes aux assurances.

Aucun règlement, aucun remboursement de la retenue de garantie ou main levée de caution ne sera effectué au profit de toute entreprise qui ne pourrait produire les attestations d'assurance contractuelle ou légale. Ces attestations d'assurance seront à transmettre obligatoirement à la première demande qui en sera faite par le maître d'ouvrage, elles porteront mention expresse du programme de construction au présent marché.

## 7.2	Assurances complémentaires

Recours des tiers

L'entrepreneur doit contracter une police d'assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution. La garantie pour les dommages corporels notamment doit être illimitée. L'entrepreneur garantira le maître de l'ouvrage et le maître d’œuvre contre tous recours qui pourraient être exercés contre eux du fait de l'inobservation par lui de l'une quelconque de ses obligations.

Chaque entrepreneur est responsable de tous accidents ou dommages du fait de ses travaux ou des agissements de ses ouvriers, à l'égard des locataires, des tiers, des ouvriers ou de toutes personnes intervenant sur les lieux du chantier.

En cas de carence de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée infructueuse, prendre toutes dispositions aux frais de l'entrepreneur et, notamment, la souscription d'une police d'assurance à cet effet.

# ARTICLE 8	MESURES COERCITIVES CONTESTATIONS

# PRIMES ARBITRAGE RÉSILIATION

## 8.1	Pénalités

Concernant la partie travaux :

Par dérogation à l’article 9.5 de la norme AFNOR NF P03-001 du 20 octobre 2017, les pénalités applicables sont celles listées au sein du présent CCAP.

Par dérogation à l’article 9.5 de la norme AFNOR NF P03-001 du 20 octobre 2017, les pénalités seront applicables sur simple constatation du Maître d’Ouvrage ou de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage sans mise en demeure préalable.

Les montants, données en euros, ou au prorata du marché, s’appliquent sur les montants TTC.

|  | DESCRIPTIF |  | MONTANT ET APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| RETARD DANS LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX | En cas de retard dans le commencement des travaux, conformément au planning d’intervention validé par le Maitre d’Ouvrage |  | 100 € par jour calendaire |
| RETARD DANS L’ÉXÉCUTION DES TRAVAUX | En cas de retard dans l’exécution des travaux conformément au planning d’intervention |  | 150 € par jour calendaire |
| RETARD DANS LA LEVÉE DES RÉSERVES ÉMISES LORS DE LA RÉCEPTION | En cas de non-respect du délai de levée des réserves émises à la réception et fixé au CCTP |  | 150 € par jour calendaire |
| MATÉRIELS NON CONFORMES AU CCTP/MÉMOIRE TECHNIQUE OU NOMBRE DE RÉSERVES TROP IMPORTANT | - Non-respect du type de matériel décrit au mémoire technique - Nombre de réserves trop important à la réception des travaux |  | 200 € à chaque manquement constaté |
| ABSENCE A UNE RÉUNION | Le titulaire est tenu d’assister ou de se faire représenter par une personne qualifiée pendant toute la durée du contrat Sera considérée comme absente l'entreprise représentée par une personne incompétente ou insuffisamment informée. |  | 50 € par absence |
| INFRACTIONS AUX PRESCRIPTIONS DE CHANTIER | - Non-respect des prescriptions liées à la sécurité, à l'hygiène, à la signalisation générale du chantier - Tri et gestion des déchets y compris amiante - Dépôt de matériaux, gravats en dehors des zones prescrites - Retard dans le nettoyage de chantier - Retard dans l'évacuation des gravats hors du chantier - Interdiction de fumer à l’intérieur des locaux concernés par le chantier |  | 200 € par infraction sur simple constatation par le maître d'ouvrage et après notification écrite d'exécuter la prescription au plus tard le lendemain. |
| NON - RESPECT DES OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES RELATIVES A L’AMIANTE OU AU PLOMB | En cas de non-respect par le titulaire des dispositions réglementaires relatives à l’amiante ou au plomb Ces manquements peuvent concerner notamment la formation des personnels intervenant, l’absence de fourniture de mode opératoire, le non-respect du mode opératoire fourni, la non-fourniture des BSDA… |  | 1 000 € à chaque manquement constaté |
| SOUS TRAITANCE OCCULTE |  | Application sans mise en demeure préalable du simple fait de la constatation du recours à un sous- traitant non déclaré ou déclaré mais non agréé | 1 000 € à chaque manquement constaté |
| TRAVAIL DISSIMULÉ |  | Conformément à l'article L.8222-6 du Code du Travail, si le titulaire ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du même Code | 50 € par jour calendaire dans la limite des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 et de 10 % du montant du marché |
| REMISE OU DIFFUSION DE PIECES NÉCESSAIRES A L'ÉXÉCUTION DES TRAVAUX |  | - Déclaration de sous-traitance incomplète ou tardive - Retard dans la remise des situations de travaux (y compris erreurs) - Retard dans la remise du DGD - Retard dans la remise du DOE - Et de manière générale toutes les pièces nécessaires à la bonne réalisation des travaux … | 200 € à chaque manquement constaté |
| PLAFONNEMENT DES PÉNALITÉS Les pénalités sont cumulatives entre elles et de manière générale, le montant des pénalités ne pourra excéder 30% du montant des travaux |  |  |  |

Concernant la partie maintenance :

Par dérogation à l’article 9.5 de la norme AFNOR NF P03-001 du 20 octobre 2017, les pénalités applicables sont celles listées au sein du présent CCAP.

Par dérogation à l’article 9.5 de la norme AFNOR NF P03-001 du 20 octobre 2017, les pénalités seront applicables sur simple constatation du Maître d’Ouvrage ou de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage sans mise en demeure préalable.

Les montants, données en euros, ou au prorata du marché, s’appliquent sur les montants TTC.

|  | DESCRIPTIF | MONTANT ET APPLICATION |
| --- | --- | --- |
| DÉFAUT D’ENTRETIEN | - Détecteur de patinage ne remplissant pas son office - Fixation de câbles de suspension défectueuses (absence de goupille, serre câbles, en nombre insuffisant ou montés à l'envers, etc. …) - Fusibles shuntés par un élément non conforme à l'usage ou pour lequel il n'est pas donné de caractéristiques par un fournisseur - Manque d'huile dans treuil ou moteur (absence d'huile sur la roue ou bague de paliers moteur) - Plus d'un toron coupé sur l'ensemble des câbles - Capot ou cache d'un organe non remis à sa place (organe dynamique ou de sécurité notamment) - Organes ou pièces des ascenseurs démontés ou manquant - Organes ou pièces cassés nécessitant une réparation ou un remplacement - Manque de lubrification sur les mécanismes - Absence de garde câbles sur les poulies montées en porte à faux - Câbles de suspension trop longs : contrepoids touchant les amortisseurs sous le contrepoids. - Manque de fiche signalétique des risques en machinerie ou sur l’intérieur de la porte de l’armoire de commande en cas d’ascenseur sans machinerie - Service de téléalarme hors service… | 50,00 € / anomalie constatée. Les mêmes défauts observés dans un délai de deux mois après la 1ère anomalie seront sanctionnés par une nouvelle pénalité égale au double de la précédente. La pénalité sera ainsi doublée à chaque récidive. |
| RETARD D’INTERVENTION | Usagers bloqués en cabine, sécurité | 100 € / heure de retard |
|  | Arrêt de l’appareil | 50 € / heure de retard |
|  | Dysfonctionnerment de l’appareil | 50 € / heure de retard |
|  | Remise en service | 100 € / jour calendaire de retard |
|  | Délai Pièces de rechanges |  |
| MAUVAIS FONCTIONNEMENT | Le nombre toléré de pannes relevées pour un appareil donné sera au maximum de 7 pour une année. Le terme panne se comprend comme intervention pour une défaillance technique. Si le nombre de pannes constaté dépasse le nombre de 7, les pénalités seront calculées de la façon suivante : | 50 € entre 8 et 10 pannes |
|  |  | 100 € entre 10 et 15 pannes |
|  |  | 150 € au-delà |
| NON-RESPECT DU DÉLAI DE REMISE EN SERVICE | Si le Prestataire ne parvient pas à rétablir le fonctionnement normal de l’équipement dans les délais suivants : - 24H pour les pièces courantes - Délais proposés par le prestataire pour les pièces importantes | 100 € / jour calendaire |
| REMISE DE RAPPORTS, PIÈCES ÉCRITES OU TOUT AUTRE DOCUMENT DEMANDE AU CCTP | Remise de carnet d’entretien, Rapport d’activité au minimum 1 semaine avant chaque réunion, Rapports de levée des réserves, Erreurs de facturation, dans leur présentation ou leur contenu | 50 € / pièce Non-respect du délai d’envoi : 100 € forfaitaire |
|  | Remise et Suivi des indicateurs qualité | 100 € / pièce |
| ABSENCE A UNE REUNION ou D’ACCOMPAGNEMENT AUX CONTROLES ET VÉRIFICATIONS TECHNIQUES ET/OU D’ACCOMPAGNEMENT DU BUREAU D’ETUDES | Le titulaire est tenu d’assister ou de se faire représenter par une personne qualifiée pendant toute la durée du contrat Sera considéré comme absent, l’entreprise représentée par une personne incompétente ou insuffisamment informée. | 50 € / absence |
| ABSENCE D’INFORMATION de MISE A L’ARRET D’UN APPAREIL | Constat d’absence information | 100 € / défaut information |
| RETARD DE TRANSMISION D’UN DEVIS DÉTAILLE (avec photos) | En cas de non-respect par le titulaire de l’envoi du devis détaillé avec photos sous un délai maximal de 24 heures | 100 € / jour calendaire |
| RETARD POUR LA LEVÉE DES RÉSERVES SUITES AUX CONTROLES ET VERIFICATIONS | Réserve non levée dans les 2 mois pour les réserves de maintenance courantes | 50 € / jour calendaire et par ascenseur |
|  | Réserve concernant la sécurité non levée dans les 4H | 50 € / heure de retard |
| Non-respect de la fréquence des visites périodiques d’entretien | En cas de non-respect par le titulaire des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 18 novembre 2004 (intervalle supérieur à six semaines entre deux visites d’entretien) | 200 € / ascenseur par défaillance constatée |
| FAUTES GRAVE (sécurité des personnes) | Si le titulaire commet une faute grave, volontaire ou non, de nature ou de manière à fausser ou paralyser le fonctionnement d'organes de sécurité essentiels, tels que seuils de sécurité, cellules photo-électriques, seuil, serrures de portes, parachutes, systèmes d'anti-patinage hors service dans le cas d'absence de fin de course de sécurité, etc.... | Prix annuel HT du marché de maintenance de l'appareil concerné éventuellement révisé. En dehors des poursuites judiciaires et/ou de la résiliation sans préavis du marché aux torts exclusifs du titulaire |
| NON - RESPECT DES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A L’AMIANTE OU AU PLOMB | En cas de non-respect par le titulaire des dispositions réglementaires relatives à l’amiante ou au plomb Ces manquements peuvent concerner notamment la formation des personnels intervenant, l’absence de fourniture de mode opératoire, le non-respect du mode opératoire fourni, la non-fourniture des BSDA… | 1 000 € à chaque manquement constaté |
| SOUS TRAITANCE OCCULTE | Application sans mise en demeure préalable du simple fait de la constatation du recours à un sous- traitant non déclaré ou déclaré mais non agréé | 1 000 € à chaque manquement constaté |
| FONCTIONNEMENT EN MODE DEGRADE | L’ascenseur sera considéré comme étant à l’arrêt si le Prestataire ne parvient pas à rétablir le fonctionnement normal de l’équipement dans les délais suivants : - 24H pour les pièces courantes - Délais proposés par le prestataire pour les pièces importantes | 50 € / jour calendaire |
| EN CAS D’IMMOBILISATION SUPERIEURE AUX DÉLAIS DU MARCHÉ | En cas d'immobilisation supérieure aux délais du marché, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de mettre en place un accompagnement social ou d’imposer au PRESTATAIRE de le faire. Dans tous les cas, tous les frais seront à la charge du PRESTATAIRE du contrat. La mise en place d’un accompagnement social correspond à l’organisation de portage sur les produits de première nécessité (alimentaires, pharmacie…) pour les résidents. Cet accompagnement sera réalisé sur la base de 4 heures par jour du lundi au samedi inclus. Avant cette mise en place, LOGEAL IMMOBILIERE validera avec le titulaire les modalités d’accompagnement qui pourront varier selon les sites. | A la charge du prestataire |
| TRAVAIL DISSIMULÉ | Conformément à l'article L.8222-6 du Code du Travail, si le titulaire ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du même Code | 50 € / jour calendaire dans la limite des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 et de 10 % du montant du marché |
| CLE OU BADGE D’ACCES AUX IMMEUBLES MANQUANT A LA RESTITUTION |  | 150 € / badge |

## 8.2	Primes

Prime d'avance

Il n'est alloué aucune prime pour le cas d'achèvement des prestations avant l'expiration des délais impartis. Toutefois le maître de l'ouvrage peut décider que l'avance prise sur un délai partiel peut compenser en tout ou partie le retard pris sur un autre délai partiel.

## 8.3	Mise en régie

8.3.1	Qu'il s'agisse d'intervention pendant le délai de déroulement du chantier, ou du délai de parfait achèvement, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le maître de l'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, sauf urgence motivée, par une notification par courrier recommandé.

Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, ou si les observations en réponse sont jugées insuffisantes ou insatisfaisantes, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée.

8.3.2	Pour établir la régie, laquelle peut n'être que partielle, il est procédé, l'entrepreneur étant présent ou ayant été dûment appelé, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel de l'entrepreneur et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux poursuivis en régie.

L'entrepreneur peut être relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin.

Après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision de mise en régie, la résiliation du marché peut être décidée en vertu de l'article 8.7. du présent CCAP.

L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d’œuvre et de ses représentants.

Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.

8.3.3	Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Il est précisé que les montants facturés en régie seront majorés de 10 % pour tenir compte des frais administratifs engagés par le maître de l'ouvrage.

Dans le cas d'une diminution des dépenses, l'entrepreneur ne peut en bénéficier, même partiellement.

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés, les dispositions particulières ci-après sont applicables :

1-Si l'un des entrepreneurs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent pour l'exécution du lot de travaux dont il est chargé, le maître de l'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies à l'article 8.3.1., la décision étant adressée au mandataire.

La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse à l'égard du mandataire, lui-même solidaire de l'entrepreneur en cause. Le mandataire est tenu de se substituer à l'entrepreneur défaillant pour l'exécution des travaux dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti à cet entrepreneur, si ce dernier n'a pas déféré à la mise en demeure.

A défaut, les mesures coercitives prévues à l'article 8.7 peuvent être appliquées à l'entrepreneur défaillant comme au mandataire.

2-Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordinateur des autres entrepreneurs, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 8.3.1.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître de l'ouvrage invite les entrepreneurs conjoints à désigner un autre mandataire dans le délai d'un mois. Le nouveau mandataire, une fois agréé, est alors substitué à l'ancien dans tous ses droits et obligations.

Faute de cette désignation, le maître de l'ouvrage choisit une personne physique ou morale pour coordonner l'action des divers entrepreneurs groupés. Le mandataire défaillant reste solidaire des autres entrepreneurs et supporte les dépenses d'intervention du nouveau coordonnateur.

## 8.4	Réfaction

Hormis les réductions du prix global du marché en vertu d'application de pénalités selon les modalités définies à l'article 8.1. ou de mise en régie selon les modalités de l'article 8.3 du présent CCAP, le maître de l'ouvrage peut appliquer une réfaction sur le marché, sans qu'il soit besoin d'établir un avenant, dans les conditions suivantes :

8.4.1	Non-respect des performances

Dans le cas où les mesures et contrôles prévus aux articles 6.1 et 6.2. du CCAP permettent de constater que les performances atteintes sont inférieures à celles prévues au marché et après mise en demeure restée infructueuse, que l'entrepreneur se refuse d'intervenir, ou qu'après intervention les résultats ne sont toujours pas conformes aux spécifications du marché, il sera appliqué sur les créances de l'entrepreneur une réfaction d'un montant égal à la diminution du prix de référence, étant précisé que les performances fixées au marché sont celles pour lesquelles le maître de l'ouvrage s'est engagé auprès de l'Administration lors du dépôt de la demande de financement aidé par l'Etat dans les conditions fixées par les décrets et arrêtés en vigueur.

Dans le cas d'entrepreneurs séparés, la réfaction est répartie au prorata des montants des marchés, sauf dans le cas où il est avéré que seul(s) certain(s) entrepreneur(s) est (sont) responsable(s) de la non-conformité au marché.

8.4.2	Non-production d'attestation d'assurances

Dans le cas où l'entrepreneur ne peut produire une attestation des polices d'assurances qu'il doit contracter en vertu de l'article 7 du présent CCAP, et après mise en demeure restée infructueuse, le maître de l'ouvrage peut décider de payer directement les primes à la compagnie d'assurance et d'en imputer le montant majoré de 10 % pour frais administratifs sur les sommes dues à l'entrepreneur.

## 8.5	Contestations

8.5.1	Si un différend survient entre le maître d’œuvre et l'entrepreneur, sous forme de réserve à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître de l'ouvrage avec transmission d'une copie au maître d’œuvre, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ces réclamations.

Le maître de l'ouvrage a un délai de deux mois à compter de la réception du mémoire pour notifier sa proposition à l'entrepreneur.

8.5.2	Si un différend survient entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, ceux-ci conviennent de se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un médiateur, un arbitrage ou pour refuser la médiation ou l'arbitrage.

8.5.3 	Par dérogation à l’article 21.1 du CCAG, lorsque l’une des parties ne se conforme pas aux conditions et obligations du présent marché, le Maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire dans un délai raisonnable qui peut être inférieur à 15 jours.

## 8.6	Règlement amiable et préalable des litiges et différends

Les parties au présent marché doivent, avant tout recours contentieux, rechercher par tout moyen un accord amiable. Ce n’est qu’à défaut d’accord qu’un recours contentieux sera porté auprès des tribunaux compétents.

## 8.7	Clause de confidentialité

LOGÉAL IMMOBILIÈRE

ET

L’ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE

Dans le cadre de cette convention, LOGÉAL IMMOBILIÈRE sera amené à communiquer des données concernant ses fournisseurs à L’ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE.

Ces informations constituent des données à caractère personnel au sens :

- De la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- Du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Conformément aux articles 4.6° de la loi « Informatique et Libertés » et 32 du Règlement Européen 2016/679, L’ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE s’engage à prendre toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.

L’ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE s’engage à utiliser ces données uniquement dans le cadre de la convention et donc à :

- Ne pas utiliser ces informations à des fins autres que celles spécifiées à la présente convention ;

- Ne pas divulguer ces informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

- Prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des données en cours d’exécution de la convention.

L’ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE s’engage également à supprimer ces données à l’issue de la prestation et à ne pas en garder de copie, sauf obligations légales de conserver les données.

## 8.8	Résiliation

Le présent marché pourra être résilié dans les cas fixés au présent CCAP et ceux fixés dans la norme du CCAG NF P03.001.

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié, si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l’article L.641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’évènement. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

## 8.9	Tribunal compétent

Les différends et litiges qui n'auraient pu être réglés par les dispositions du présent marché ou par tout accord amiable entre les parties seront portés devant le Tribunal de Commerce de ROUEN.

## 8.10	Dérogation au C.C.A.G. (Norme NF P03.001 d’octobre 2017)

Le présent C.C.A.P. déroge aux articles suivants de la norme AFNOR u C.C.A.G. :

Le présent C.C.A.P. déroge aux articles suivant du C.C.A.G. :

Par dérogation à l'art. 4.6.1 du CCAG………………………………	art. 2.6.1 du CCAP

Par dérogation à l’art. 10 du CCAG art. ……………………………	art. 1.4.1 du CCAP

Par dérogation à l'art. 14.2.6 du CCAG…………………………….	art. 3.6.1 et 3.6.2 du CCAP

Par dérogation à l'art. 9.4.1.2.4 du CCAG………………………..	art. 3.8.1 du CCAP

Par dérogation à l'art. 19.6 et 20.6.2 du CCAG…………………………art. 3.9 du CCAP

Par dérogation aux articles 19.5.1 et 19.6.2 du CCAG……………	art. 3.10 du CCAP

Par dérogation à l'art. A.3.2 de l’annexe A du CCAG………………	art. 4.6.3 du CCAP

Par dérogation à l'art. 16 du CCAG…………………………………..	art. 4.6.11 du CCAP

Par dérogation aux art. 9.5 et 10.3.1.2 du CCAG……………………..	art. 5.1.2 du CCAP

Par dérogation à l'art. 17.2.5 du CCAG…………………………….	art. 5.1.4 du CCAP

Par dérogation à l'art. 10.3.1.1 du CCAG…………………………..	art. 5.2.1 du CCAP

Par dérogation à l'art. 19.3.1 du CCAG…………………………..	art. 5.6 du CCAP

Par dérogation à l'art. 9.5 du CCAG………………………………...	art. 8.1 du CCAP

Par dérogation à l'art. 21.1 du CCAG………………………………...	art. 8.5.3 du CCAP

L’entrepreneur / Le Mandataire du groupement 				Le Maitre d’ouvrage

# ANNEXE N° 1 	RAPPEL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

# RELATIVES A L’ATTRIBUTION DE CONTRATS PAR LES SOCIETES PRIVEES D’HLM

Ne peuvent soumissionner à un marché passé par un pouvoir adjudicateur :

- Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-1, par le deuxième alinéa de l’article 421-5, par l’article 433-1, par le deuxième alinéa de l’article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premiers et deuxièmes alinéas de l’article 441-8, par l’article 441-9 et par l’article 450-1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l’article L. 152-6 du code du travail et par l’article 1741 du code général des impôts ;

- Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-5 et L. 125-3 du code du travail ;

- Les personnes en état de liquidation judiciaire au sens de l’article L. 620-1 du code de commerce et les personnes physiques dont la faillite personnelle, au sens de l’article L. 625-2 du même code, a été prononcée ainsi que les personnes faisant l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger. Les personnes admises au redressement judiciaire au sens de l’article L. 620-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu’elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché ;

- Les personnes qui au 31 décembre de l’année précédent

- celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédent cette au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n’avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, avant la date du lancement de la consultation, ont, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable ou de l’organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement. Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être personnellement candidates à un marché.

- Ne sont pas admises à concourir les personnes assujetties à l'obligation définie à l'article L. 323-1 du code du travail qui, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L. 323-8-5 du même code ou n'ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à l'article L. 323-8-2 de ce code.

- Les dispositions présentes sont applicables aux personnes qui se portent candidates ainsi qu’à celles qui sont membres d’un groupement candidat.

Entrepreneurs groupés

Au sens du présent document, des entrepreneurs sont considérés comme groupés s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique.

Il existe deux sortes d'entrepreneurs groupés : les entrepreneurs groupés solidaires et les entrepreneurs groupés conjoints.

Les entrepreneurs groupés sont solidaires lorsque chacun d'entre eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires : l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d’œuvre, pour l'exécution du marché.

Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés. L'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage jusqu'à la date, définie à l'article 18.1 du CCAG, à laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis à vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d’œuvre, pour l'exécution du marché. Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assumant les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux.

Dans le cas où l'engagement n'indique pas si les entrepreneurs groupés sont solidaires ou conjoints :

-Si les travaux sont divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs et si l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, les entrepreneurs sont conjoints.

-Si les travaux ne sont pas divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs et si l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, les entrepreneurs sont solidaires

Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas l'entrepreneur mandataire, celui qui est nommé le premier dans l'acte d'engagement est le mandataire des autres entrepreneurs.

Annexe n°2 : Clause RGPD relative au traitement des infos Marchés et Fournisseurs

Dans le cadre de son intérêt légitime à disposer des informations nécessaires à la gestion des relations avec ses fournisseurs, LOGEAL IMMOBILIERE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel afin d’atteindre les objectifs suivants :

- Effectuer les opérations administratives liées aux contrats, aux commandes, aux factures, à la comptabilité pour ce qui a trait à la gestion des comptes fournisseurs ;

- Entretenir une documentation sur les fournisseurs ;

- Le cas échéant, évaluer la qualité des prestation réalisées, ce qui peut comprendre des données sur les personnes en charge de la réalisation de ces prestations.

Le cas échéant, LOGEAL IMMOBILIERE met également en œuvre un traitement ayant pour finalité la gestion des marchés et des consultations, ce qui constitue une obligation légale (Code de la commande publique).

Les données sont exploitées uniquement à des fins de vérification de conformité, d'analyse des candidatures et des offres présentées, de suivi et de traçabilité de la procédure.

Les données sont destinées aux personnels habilités de la Société et peuvent être accessible par ses sous-traitants techniques (plateforme de dématérialisation utilisée pour la publication et le suivi des consultations, lecture automatisée des factures fournisseurs, logiciel métier).

Les données seront conservées pendant le temps de la relation contractuelle entre LOGEAL IMMOBILIERE et ses fournisseurs. A l’issue de la relation contractuelle, les données sont conservées en archivage intermédiaire :

- 10 ans après l’achèvement des travaux, Maîtrise d’œuvre, contrôle technique ou SPS ;

- Pour tous les autres marchés (FCS-TIC-RH communication) : 5 ans après la fin du contrat ;

- Spécifiquement pour les prestations en lien avec l’amiante : indéfiniment en raison de la problématique amiante

Les fiches d’évaluation du fournisseur sur la qualité de la prestation sont quant à elles conservées pendant 5 ans.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit d’opposition, du droit à la limitation du traitement et à l’effacement dans le cadre permis par le Règlement Européen.

Vous pouvez exercer ces droits auprès de LOGEAL IMMOBILIERE :

- Pôle Marchés • 5, rue Saint-Pierre • 76190 Yvetot

- rgpd@logeal-immobiliere.fr

Nous sommes susceptibles de vous demander un justificatif d’identité

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Pour votre parfaite information, LOGEAL IMMOBILIERE a désigné un délégué à la protection des données, que vous pouvez joindre à l’adresse mail : rgpd@logeal-immobiliere.fr afin d’obtenir toute information utile.